## PGA
PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2026
Objetivo Estratégico | Estrategias | Ítem | Planes que conforman el plan de Gestión de Información y la Tecnología |  | Ponderación horizontal % | Recursos | Proyecto de Inversión | Actividades | Productos |  | Áreas Responsables | Periodicidad de los seguimientos | AVANCE PONDERADO AL 31/03/2026 | AVANCE PONDERADO AL 30/06/2026 | Monitoreo OAP
[9 empty] | Nombre | Ponderación%
Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Innovación administrativa: Promover el análisis de problemas administrativos, aprovechando la inteligencia colectiva para la generación de valor agregado y la mejora continua en el manejo de recursos institucionales. | 1 | PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 40% | Funcionamiento e Inversión | EBI - D 7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá | Sensibilización y educación en temas ambientales | Recursos utilizados ambientales eficientemente | 40% | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Trimestral | 10,4%- Se realizaron las inspecciones al 100% de los puntos eléctricos , luminarias y puntos hidrosanitarios de la sedes CAD y CEP. Adicionalmente se realizaron actividades informativas y de sensibilización en las temáticas de uso eficiente del agua, y la energía y cambio climático. | 19,6%- Se realizo la semana ambiental 2026 en coordinacion con las entidades del CAD. Adicionalmente se realizaron actividades informativas y de sensibilización en las temáticas de uso eficiente del agua, y la energía y cambio climático. | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
[8 empty] | Inspección y control de la infraestructura física de la entidad | [7 empty] | 1960 | 196000 | 196 | 0.4 | 49 | 19.6
|  | 2 |  | Plan de acción interno PAI- manejo adecuado de residuos solidos | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas ambientales de los residuos solidos | 12 entregas adecuadas de Residuos solidos generados | 15% |  | Trimestral | 0% Las actividades de información, sensibilización y seguimiento a la gestión de residuos ordinarios, están programadas en el segundo trimestre, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos. | 7,1% Las actividades de información, sensibilización y seguimiento a la gestión de residuos ordinarios, se realizo en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos. | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo | 705 | 70500 | 7.0479
[8 empty] | Inspección y control de la infraestructura física de la entidad | [8 empty] | 0 | 0 | 0.15 | 47 | 7.05
|  | 3 |  | Plan de gestión integral de residuos peligrosos RESPEL | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas ambientales de los residuos solidos peligrosos | 2 entregas adecuadas de Residuos solidos peligrosos | 15% |  | Trimestral | 5,6,%- se realizó la ratificación de la firma PSCHEK como gestor autorizado para la disposición final de la totalidad de los residuos peligrosos de la entidad. | 9,4%- se realizó la entrega delosRESPEL ( Toners, luminarias y RAEE´s), a la firma PSCHEK como gestor autorizado para la disposición final de la totalidad de los residuos peligrosos de la entidad. | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo | 945 | 94500 | 94.5 | 0.15 | 63 | 9.45
|  | 4 |  | Plan integral de movilidad sostenible PIMS | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas movilidad sostenible | 4 seguimiento a la movilidad sostenibles de los servidores de la entidad | 15% |  | Trimestral | 7,5%- se realizan actividades de sensibilización en las líneas de movilidad sostenible ( transporte público, caminata, uso eficiente del carro, bicicleta y teletrabajo). | 7,5%- se complementan las actividades de sensibilización en las líneas de movilidad sostenible ( transporte público, caminata, uso eficiente del carro, bicicleta y teletrabajo) realizadasen el primer trimestre. | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo | 750 | 75000 | 75 | 0.15 | 50 | 7.5
|  | 5 |  | Plan de acción cuatrienal ambiental PACA | 15% |  |  | Seguimiento a las acciones de sostenibilidad ambiental de áreas de importancia ambiental a cargo del DADEP | 3 Reportes de las acciones de sostenibilidad ambiental de áreas de importancia ambiental a cargo del DADEP | 15% |  | Semestral | 0%- Los reportes PACA tienen seguimiento semestral. | 6,6%- Los reportes PACA tienen seguimiento semestral. | Se revisará avance durante el segundo trimestre del año en curso | 660 | 66000 | 66 | 0.15 | 44 | 6.6
|  |  |  | Total | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | AVANCE 1er TRIMESTRE ES DE 23,5% | AVANCE 2do TRIMESTRE ES DE 50,2%
50.2
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Claudia Sunaa/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC (e)
Fecha: julio de 2026
960