## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE ACCION CUATRIANUAL AMBIENTAL -PACA
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento 1er semestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | 1 | Incorporar metros cuadrados con enfoque ambiental solicitados en los aplicativos institucionales SIDEP y SIGDEP. | Incorporar el cien % de los metros cuadrados con enfoque ambiental solicitados en los aplicativos institucionales SIDEP y SIGDEP. | Reporte SIDEP | SRI | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 100% de las incorporaciones realizadas, que fueron requeridas en el semestre | 50% | Seincorporaron 72.455, 49 m,2, correspondientes a 46 predios, entre los que se destaca la zona verde de la urbanizacion Mirandela, UPZ San José de Bavaria, localidad de Suba | Matriz de predios incorporados | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | 2 | Elaborar informes del Observatorio de Espacio Público que contemple avances en la línea de investigación en naturaleza urbana y cambio climático | Elaborar nueve informes del Observatorio de Espacio Público que contemple avances en la línea de investigación en naturaleza urbana y cambio climático | Documentos elaborados | SRI | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Un (1) informe | 33% | Esta meta esta definida para 3 informes cuatrimestrales para la vigencia 2026. Durante el periodo se reporta el informe Septiembre- Diciembre 2025 | https://www.dadep.gov.co/observatorio-del-espacio-publico/informes-cuatrimestrales | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Aumentar la oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público inclusivo y seguro, con enfoque de género, poblacional, étnico y diferencial. | 3 | Consolidar acciones realizadas en el marco del apoyo operativo, técnico y jurídico en materia de recuperación y revitalización del espacio público en estructura ecológica principal atendiendo a la misionalidad de la Entidad. | Consolidar el cien % de las acciones realizadas en el marco del apoyo operativo, técnico y jurídico en materia de recuperación y revitalización del espacio público en estructura ecológica principal atendiendo a la misionalidad de la Entidad. | Informe acciones realizadas | SIGEP | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 100% de las acciones realizadas, que fueron requeridas en el semestre | 50% | Se realizaron el 100% de las acciones de apoyo operativo, técnico y jurídico en materia de recuperación y revitalización del espacio público, que corresponden a 154 actividades realizadas en estructura ecológica principal atendiendo a la misionalidad de la Entidad. | Relación de actividades realizadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ctrejos_dadep_gov_co/IgC7XXQGrxO7SqAlXxGGtowSAUfXSqCIckvftZNzjm-5gvs?e=FSQToj | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación | [6 empty] | Avance del semestre | 44%
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Edda Lissete Beltran |  |  | 2026-06-30
Revisó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-06-30
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-06-30
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024