## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD SOSTENIBLE -PIMS
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento Primre trimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo trimestre |  |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Avance Acumulado (%)
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | Realizar actividades que promocionen el conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o mantener su uso. | Realizar dos (2) actividades al año para mejorar el conocimiento en el uso del transporte público, así como potenciar o mantener su uso | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | 1 Actividad realizada | 50% | Durante el primer trimestre, la entidad a través de la oficina de comunicaciones, se han socializado varios temas de interés general , sobre el sistema de transporte Masivo Transmilenio y SITP Adicionalmente, En el marco del día de movilidad sostenible (primer jueves de cada mes), con el apoyo de la oficina de comunicaciones, se emite para el mes de marzo, comunicado para incentivar los compañeros que se desplazan en transporte público | Piezas de Socializacion SIPT/ TRASMI Pieza dia movilidad sostenible marzo | N.A | 0% | Las actividades para el cumplimiento del 50% restantes de la meta estan programadas para el segundo semestre de la vigencia | N.A | 50% | Se revisará avance durante el segundo semestre del año en curso.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 2 | Fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo y sostenible de transporte | Realizar dos (2) actividades al año para incentivar el uso de la bicicleta | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | 1 Actividad realizada | 50% | Se realiza seguimiento a los compañeros que llegan en bicicleta a la entidad, para incluirlos en las jornadas de reconocimiento y para implementar el incentivo de medio día libre de trabajo, a que hace referencia la ley 1811 de 2016 | Correos de reporte biciusuarios CEP, CAD y Defensores | Complemento a la Actividad realizada | 0% | El reconocimiento a los compañeros que llegan en bicicleta a la entidad, serealizó el 07 de mayo y se hace la entrega de combos de cine Colombia Las actividades para el cumplimiento del 50% restantes de la meta estan programadas para el segundo semestre de la vigencia | Pieza de felicitaciones Correos entrega incentivos | 50% | Se revisará avance durante el segundo semestre del año en curso.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 3 | Fomentar el uso eficiente y acciones de seguridad vial del automóvil mediante actividades para racionalizar su Uso | Realizar dos (2) actividades al año para potenciar el uso eficiente automóvil (Carro y motos) | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | 1 Actividad realizada | 50% | En el marco del día de movilidad sostenible (primer jueves de cada mes), se solicita a la oficina de comunicaciones, la elaboración y socialización de una pieza de sensibilización sobre carro compartido para el mes de abril. | Correo solitud pieza | Complemento a la Actividad realizada | 0% | Se socializa Pieza de sensibilización sobre carro compartido el dia demovilidad sostenible, el 08 de abril Las actividades para el cumplimiento del 50% restantes de la meta estan programadaspara el segundo semestre de la vigencia | Pieza de sensibilizacion | 50% | Se revisará avance durante el segundo semestre del año en curso.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 4 | Fomentar la caminata como medio alternativo y sostenible de transporte | Realizar dos (2) actividades al año para Fomentar la caminata | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | 1 Actividad realizada | 50% | En el marco del día de la felicidad laboral distrital programado por el DASC para el 10 de abril, se invita a los colaboradores del DADEP a participar en la "eco caminata cerro zuque". | correo de invitacion | N.A | 0% | Las actividades para el cumplimiento del 50% restantes de la meta estan programadaspara el segundo semestre de la vigencia | N.A | 50% | Se revisará avance durante el segundo semestre del año en curso.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 5 | Fomentar entre los funcionarios las políticas de teletrabajo y trabajo en casa de la entidad | Realizar dos (2) actividades al año para Fomentar el teletrabajo y el trabajo en casa | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | 1 Actividad realizada | 50% | Se realizan los seguimientos mensuales a los teletrabajadores que tiene la entidad. Para el segundo trimestre de la vigencia se tiene programado realizar campaña de información sobre los beneficios del teletrabajo entre los servidores de la entidad. | Correos de seguimiento | Complemento a la Actividad realizada | 0% | Se socializa Pieza de sensibilización sobre teletrabajo Las actividades para el cumplimiento del 50% restantes de la meta estan programadas para el segundo semestre de la vigencia | Pieza de sensibilizacion | 50% | Se revisará avance durante el segundo semestre del año en curso.
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación |  |  |  |  | Avance 1er trimestre | 50% |  |  | Avance 2do trimestre | 0% |  | Avance Acumulado | 50%
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Edda Lissete Beltran |  |  | 2026-06-30
Revisó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-06-30
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-06-30
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024