## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento primer trimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo trimestre |  |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia | Avance Acumulado (%)
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | Brindar información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Realizar una (1) actividad, mediante la cual se brinde información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Evidencias de las actividades realizadas | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | NA | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo trimestre de la vigencia, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos | N.A | una (1) actividad relizada | 50% | Del 17 de abril al 10 de mayo se realiza la campaña de reciclaje, en el marco del Reto Separación Bogotá: Concurso distrital de aprovechamiento de residuos,donde se destaco la gestion adecuada de RESPEL | Pieza lanzamiento de la campaña | 50% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 2 | Verificar el cumplimiento normativo de las condiciones locativas del cuarto RESPEL de la entidad | Realizar una (1) Inspección de verificación, del cumplimiento normativo de las condiciones locativas del cuarto RESPEL de la entidad | 1 acta de verificación | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | N.A | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo trimestre de la vigencia | N.A | N.A | 0% | Esta actividad se reprogramo para el segundo semestre de la vigencia | N.A | 0% | Se revisará avance durante el segundo semestre del año en curso.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 3 | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Autoridad ambiental, las jornadas requeridas para la recolección y disposición final de los residuos lámparas fluorescentes y bombillas | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los residuos de luminarias generados por la entidad | Formato de Evaluación del gestor | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | Selección del gestor -PSCHEK | 100% | Se envia correo con solicitud de soportes para legalizacion del gestor de luminarias | 13/01/2026 -Correo de legalizacion del gestor de luminarias | Selección del gestor -PSCHEK | 0% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre | N.A | 100% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  | Realizar dos (2) jornadas de disposición final post consumo al gestor autorizado, de las lámparas fluorescentes generadas como residuos. | Certificado de entrega adecuada de luminarias |  |  |  | N.A | 0% | N.A | N.A | una (1) jornada de disposición final Luminarias | 50% | El 25 de junio -Se realiza entrega de luminarias al gestor PCSHEK | Formato de entrega | 50% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 4 | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Autoridad ambiental, las jornadas requeridas para la recolección y disposición final de cartucho y tóner de impresión | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final los residuos de tóner y cartuchos de impresión generadas como residuos. | Formato de Evaluación del gestor | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | Selección del gestor -PSCHEK | 100% | Se envia correo con solicitud de soportes para legalizacion del gestor de tóners | 13/01/2026 -Correo de legalizacion del gestor de tóners | Selección del gestor -PSCHEK | 0% | Esta actividad se realizó en el primer trimestre | N.A | 100% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  | Realizar dos (2) jornadas de disposición final post consumo al gestor autorizado, de los tóner y cartuchos de impresión generadas como residuo | Certificado de entrega adecuada de tóner y cartuchos de impresión |  |  |  | N.A | 0% | N.A | N.A | una (1) jornada de disposición final Toners y cartuchos de impresion | 50% | El 25 de junio -Se realiza entrega de toners y cartuchos al gestor PCSHEK | Formato de entrega | 50% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 5 | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la Autoridad ambiental, las jornadas requeridas para la recolección y disposición final de tubos de rayos catódicos y demás residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por la entidad. | Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los RAEE´s generados por la entidad. | Formato de Evaluación del gestor | Subdirección de Gestión Corporativa- SGC | 2026-01-01 | 31/12/2026* | Selección del gestor - PSCHEK | 100% | Se envia correo con solicitud de soportes para legalizacion del gestor de RAAE´s | 13/01/2026-Correo de legalizacion del gestor deRAAE´s | Selección del gestor - PSCHEK | 0% | Esta actividad se realizo en el primer trimestre | N.A | 100% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  | Realizar dos (2) jornadas de disposición final post consumo al gestor autorizado, de los RAEE´s generados por la entidad. | Certificado de entrega adecuada de RAEE (equipos de computo |  |  |  | N.A | 0% | N/A | N/A | una (1) jornada de disposición final de RAEE´s | 50% | El 25 de junio 26 -Se realiza entrega de RAEE´s al gestor PCSHEK | Formato de entrega | 50% | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación |  |  |  |  | Avance 1er trimestre | 29% |  |  | Avance 2do trimestre | 25% |  | Avance Acumulado | 63%
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Edda Lissete Beltran |  |  | 2026-06-30
Revisó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-06-30
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-06-30
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024