## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2026
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | EJE TEMÁTICO 1: PAZ TOTAL, MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS | 100% |  |  |  |  | 0 | 0%
| 2 | EJE TEMÁTICO 2: TERRITORIO, VIDA Y AMBIENTE | 100% | Capacitación: ¡Instructivo de limpieza de archivos físicos! -2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-19 | 2026-02-19 | 0.5 | 50% | Se busco sensibilizar, capacitar y fortalecer los conocimientos del personal de servicios generales mediante la implementación de un instructivo propio para la limpieza adecuada de estanterías, unidades de conservación y espacios destinados al almacenamiento de archivo. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡ Buen trato - relaciones interpersonales! -2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-05 | 2026-03-05 |  |  | Se busco ampliar la conciencia de nuestro comportamiento asertivo, para continuar fortaleciendo el clima laboral. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Primeros auxilios basico! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-09 | 2026-03-09 |  |  | Se dio pautas de los primeros auxiolios en caso de emergencia | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Cero tolerancia con la conducción bajo los efectos del alcohol y sustancias psicoactivas!-2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-20 | 2026-03-20 |  |  | Se fortalecio en los participantes la conciencia y las competencias necesarias para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas durante la conducción, promoviendo hábitos responsables, el cumplimiento de la normativa vigente y la reducción de riesgos asociados a la seguridad vial, con el fin de proteger la vida propia y la de los demás. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: !Mejor opción autocuidado! Es mi salud | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-21 | 2026-04-21 |  |  | Se hablo de el autocuidado en el trabajo es fundamental para proteger la salud física y mental, previniendo enfermedades y accidentes, a la vez que incrementa la productividad, la motivación y la resiliencia. Implica asumir la responsabilidad personal de hábitos saludables como pausas activas, buena alimentación y descanso para mantener el bienestar y mejorar el rendimiento. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: Es mi salud ¡Cuido la tierra! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  | En el marco de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizará el taller, "Es mi salud ¡Cuido la tierra!", en la cual se realizará sensibilización a los colaboradores de la entidad sobre la importancia de cuidar el entorno, como parte integral del bienestar y la salud. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Prevención de distractores en la vía para evitar accidentes! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  |  | Se fortalecio la conciencia y las buenas prácticas de seguridad vial en los participantes, mediante la identificación y Prevención de distractores en la vía, con el fin de reducir el riesgo de accidentes y promover una conducción segura y responsable. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: La importancia de la Ley frente al maltrato animal | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | Sensibilizar a los colaboradores sobre la tenencia responsable de mascotas | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: ¡Hoja de Ruta - Colombia Circular! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  |  | Informar a los colaboradores de la entidad sobre procesos de economía circular, que promueve la Nación. | Invitación a capacitación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: ¡Programas posconsumo! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-04 | 2026-06-04 |  |  | Dar a conocer las diferentes estrategias posconsumo | Invitación a capacitación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: ¡Ciclo rutas - Mapas Bogotá ! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-05 | 2026-06-05 |  |  | Dar a conocer el aplicativo Distrital que te permite mejorar tu salud moviéndote seguro y sostenible | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Taller: ¡Fuera del piloto automatico! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-12 | 2026-06-12 |  |  | Fortalecer la salud mental y el autocuidado de los colaboradores mediante la reflexión y el reconocimiento de hábitos, pensamientos y comportamientos que se realizan de manera automática, promoviendo estrategias prácticas para desarrollar una mayor conciencia, bienestar emocional y equilibrio entre la vida personal y laboral. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Prevención Seguridad Vial!-2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-18 | 2026-06-18 |  |  | Promover una cultura de prevención y seguridad vial mediante la sensibilización sobre los riesgos en la vía, el cumplimiento de las normas de tránsito y la adopción de prácticas seguras para prevenir accidentes. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
| 3 | EJE TEMÁTICO 3: MUJER, INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD | 100% | Taller: ¡ Enfoque Diferencial en Acción: Diversidad, Equidad e Inclusión en la Gestión Institucional!-2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y SDMujer | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 0.35 | 35% | Se fortalecio en los participantes la comprensión y aplicación del enfoque diferencial como herramienta para reconocer las particularidades de las personas y poblaciones, promoviendo prácticas institucionales más equitativas, inclusivas y respetuosas de la diversidad en los diferentes procesos de la entidad. | Acta de reunión SDMujer\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Prevención en cáncer de cuello uterino y mama! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-22 | 2026-04-22 |  |  | Se informo la importancia de prevenir el cáncer de cuello uterino y de mama mediante la educación sobre factores de riesgo, la promoción de estilos de vida saludables y el fomento de la detección temprana. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Ley 1010 de 2006 y Resolución 3461 de 2025! CCL | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | Prevenir, identificar y erradicar las conductas de acoso laboral en la entidad, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y digno. Asimismo, busca garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente mediante la correcta operación del Comité de Convivencia Laboral. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
| 4 | EJE TEMÁTICO 4: TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y CIBERCULTURA | 100% | Capacitación: ¡Cultura de Seguridad de la Información! | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 0.5 | 50% | Se fortaleció la cultura de seguridad en la entidad, asegurando que el personal conozca y aplique prácticas básicas de protección de la información, entienda el marco del MSPI y las políticas institucionales, y sepa cómo actuar y reportar oportunamente ante incidentes (incluyendo correos sospechosos). | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Buenas practicas y ciberseguridad! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-03-17 | 2026-03-17 |  |  | Se reforzaron hábitos obligatorios para prevenir incidentes y proteger la información del DADEP y de la ciudadanía, validando comprensión mediante evaluación. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capatacitación en IA | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-04-09 | 2026-04-09 |  |  | Se dieron tips sobre la importancia de la Inteligencia Artificial | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Ingeniería Social y Fraudes Digitales Cotidianos! | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-04-15 | 2026-04-15 |  |  | Se concientizó a los funcionarios sobre los riesgos asociados a la ingeniería social y los fraudes digitales, fortaleciendo su capacidad para identificar señales de alerta, prevenir la entrega de información y actuar de manera segura ante situaciones sospechosas en el entorno laboral y personal. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡SISCO! | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-05-05 | 2026-05-05 |  |  | Se capacitó al personal nuevo en la entidad en el manejo del sistema y sus trámites correspondientes según el desarrollo de sus actividades y de la misma manera reforzar el conocimiento de los funcionarios que ya hacen uso del sistema. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡ORFEO! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  |  | Se capacitó al personal nuevo en la entidad en el manejo de la plataforma teniendo él cuenta los trámites correspondientes según el desarrollo de su cargo y actividades asignadas, de la misma manera reforzar el conocimiento de los funcionarios que ya hacen uso de la plataforma. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Inteligencia Artificial! SGC | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-05-21 | 2026-05-21 |  |  | Se dieron tips sobre la importancia de la Inteligencia Artificial | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Clasificación y Manejo Adecuado de la Información Institucional! | Subdirección de Gestión Corporativa y OTIC | 2026-05-28 | 2026-05-28 |  |  | Se fortaleció la conciencia de funcionarios y contratistas sobre la importancia de clasificar y manejar adecuadamente la información institucional, promoviendo buenas prácticas para el envío, almacenamiento, protección y eliminación segura de la información dentro del DADEP. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
| 5 | EJE TEMÁTICO 5: ÉTICA, PROBIDAD E IDENTIDAD DE LO PÚBLICO | 100% | Capacitación: ¡Evaluacion del Desempeno Laboral! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa y DASCD | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 0.4 | 40% | Se informo el funcionamiento del aplicativo EDL-App, en el cual se explicará cómo se realizan las concertaciones de compromisos, se tratarán diferentes tipos de situaciones administrativas, y finalmente como se debe de hacer la evaluación del desempeño finalizando el periodo ya sea anual u ordinario. | Invitación a capacitación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Curso: ¡Contratación estatal enfocado en prevención de riesgos! | Subdirección de Gestión Corporativa y Corporación Tecnológica Industrial Colombiana | 2026-03-05 | 2026-03-26 |  |  | en el marco del Plan Institucional de Capacitación, se desarrollará el curso " Contratación estatal enfocado en prevención de riesgos" para algunos servidores (as) públicos, por consiguiente se va a ejecutar a través del contrato No 473 de 2025, celebrado entre el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público con la Corporación Tecnológica Industrial. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Curso_Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Función Pública | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  |  | Colaboradora particiá y cumple el curso por parte de la función pública para fortalecer, la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Certificado de participación \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Deberes y responsabilidades! COPASST | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-27 | 2026-05-27 |  |  | Colaboradora particiá y cumple el curso por parte de la función pública para fortalecer, la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Inspecciones de seguridad - COPASST! - 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-17 | 2026-06-17 |  |  | Desarrollar habilidades para realizar inspecciones de seguridad, en cumplimiento a la normatividad legal vigente. | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
| 6 | HABILIDADES Y COMPETENCIAS |  | Capacitación: ¡Custodia Documental, Administración de Inventarios y Gestión de Prestamos-APID! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 0.4 | 40% | Capacitar a los funcionarios y contratistas en los procedimientos relacionados con la administración de inventarios documentales | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡EIR! - 2- 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-12 | 2026-05-12 |  |  | La Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) es, efectivamente, el instrumento de planificación fundamental que define como una entidad u organización organiza sus capacidades para actuar ante emergencias, calamidades o desastres. Su finalidad es articular recursos y responsabilidades para garantizar una respuesta rápida, eficiente y oportuna, con el objetivo de proteger la vida, el entorno y la continuidad operativa | Registro de invitación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Plan Institucional de Archivos! | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-19 | 2026-05-19 |  |  | Dar a conocer el Plan Institucional de Archivos | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: Incorporación e Inventario Documental -APID | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-19 | 2026-06-19 |  |  | Da r a conocer el procedimeinto del inventario documental | Registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  |  |  | Capacitación: ¡Estrategia Institucional de Respuesta-EIR! - 3- 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-23 | 2026-06-23 |  |  | Generar conciencia en los servidores y colaboradores sobre la importancia de conocer y activar la Estrategia Institucional de Respuesta (EIR) ante situaciones de emergencia, promoviendo una cultura de prevención, autoprotección y respuesta efectiva. | Registro de invitación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano)\\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PLAN CAPACITACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Luisa Terraza |  |  | 2026-07-06
Revisó | Alexandra Bermúdez / Raquel Eliana Martinez |  |  | 2026-07-07
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladinio |  |  | 2026-07-07
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024