## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE GESTION DE LA INTEGRIDAD
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento II Trimestre 2026 |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
 Motivar a los servidores públicos y contratistas sobre comportamientos en concordancia con el sentido de la ética de lo público. | 1 | Elaboración del Proyecto del Plan de Gestión de Integridad vigencia 2026 | 100% | Documento con el proyecto del Plan de Gestión de la Integridad vigencia 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 1 | 100% | Se cumplio con las actividades establecidas en el plan | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Presentar al Grupo de Gestores de Integridad el proyecto del Plan de Integridad Vigencia 2026 | 100% | Documento aprobado del Plan de Gestión de la Integridad vigencia 2025 | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-01-15 | 2026-03-31 | 1 | 100% | Se cumplio con las actividades establecidas en el plan, llevando a abo una reunión donde se socializó el plan 2026 | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Socializar el Plan de Gestión de Integridad de la vigencia 2026 a traves de la OAC | 100% | Publicación | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-02-01 | 2026-05-28 | 1 | 100% | Se cumplio con las actividades establecidas en el plan | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | Actualizar y dar a conocer los Gestores de integridad | 100% | Pieza Comunicativa - Intranet y boletín de comunicaciones | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 1 |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 5 | Actualizar si es del caso y divulgar el Código de Integridad | 100% | Código de Integridad DADEP 2026 Piezas o campaña de divulgación Código de Integridad | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad - Oficina Asesora de comunicaciones | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 1 | 100% | Se cumplio con las actividades establecidas en el plan | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
 Implementar acciones que permitan contribuir a la apropiación del los valores del Código de Integridad. | 6 | Realizar encuesta de percepción de Integridad "Test de la Integridad" | 100% | Resultados de la Encuesta | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año, no se ha realizado debido a que esta en elaboración. |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 7 | Realizar campaña "Recordemos nuestros valores" | 100% | Comunicar los valores establecidos en el DADEP | Subdirección de Gestión Corporativa - Gestores de Integridad - Equipo de comunicaciones | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 1 | 100% | Se cumplio cona través de correo y actividad del mundial. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 8 | Informe de resultados encuesta | 100% | Informes de Resultados | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-04-01 | 2026-11-30 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
 Realizar actividades de sensibilización y capacitación relacionadas con los valores del Código de Integridad y conflicto de intereses.Implementar acciones que permitan gestionar temas en conflicto de intereses | 9 | Actividad con la caja de herramientas de la Funcion Publica | 100% | Fortalecer el sentido de pertenencia de los colaboradores con los valores de integridad | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-05-01 | 2026-11-30 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 10 | Realizar actividad de los valores del codigo de Integridad | 100% | Formulario de asistencia | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-10-31 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 11 | “El libro de los valores DADEP | 100% | Libro de valores | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-02-01 | 2026-12-15 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 12 | Servidor Integro DADEP | 100% | Reconocimiento publico a los servidores integros | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-10-01 | 2026-12-15 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 13 | Socializar la política antisoborno y antifraude establecida en la Entidad | 100% | Generar apropiacion de la politica antisoborno y antifraude | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-02-01 | 2026-12-20 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
| 14 | Reconocimiento al Gestor de Integridad de la vigencia 2026 | 100% | Reconocimiento al Gestor de Integridad de la vigencia 2025 para la gala de reconocimientos e incentivos | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-10-01 | 2026-11-15 |  |  | La actividad se desarrollará en el segundo semestre del año |  | Se validará durante el segundo semestre de la presente vigencia
 Evaluar las actividades realizadas para medir el grado de apropiación de los valores en los colaboradores del DADEP | 15 | Ejecutar el plan de trabajo de integridad | 100% | Evidencias de las actividades desarrolladas según Plan de Trabajo, (Actas, planillas de asistencia, fotos, etc.) | Subdirección de Gestión Corporativa- Gestores de Integridad | 2026-02-01 | 2026-12-20 | 0.40 | 40% | Las actividades se estan desarrollando de acuerdo al plan de trabajo | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 16 | Reuniones de seguimiento | 100% | Acta de reunión y listado de asistencia | Subdirección de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 1 | 20% | Las actividades se estan desarrollando de acuerdo al plan de trabajo | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE INTEGRIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. |  | Fecha
Elaboró | Luisa Fernanda Terraza González |  |  |  | 2026-07-07
Revisó | Raquel Eliana Martinez Amaya |  |  |  | 2026-07-07
Aprobó | Caludia Cecilia Suna Ladino |  |  |  | 2026-07-07
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024