## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento II trimestre 2026 |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Provisionar mediante concurso de meritos "CONCURSO DISTRITO CAPITAL 6" los empleos con vacancia definitiva de la planta global del Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Público | 1 | AYUDANTE CODIGO 472 GRADO 04 | 100% | OPEC 219892 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-01-27 | 2026-05-26 | Se realiza nombramiento en período de prueba | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Empleo en concurso abierto | Resolución No. 247 del 26 de mayo de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.y página web , en donde se solicita la correspondiente publicación y ruta
| 2 | AYUDANTE CODIGO 472 GRADO 04 | 100% | OPEC 219892 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-12-18 | 2026-05-26 | Se realiza nombramiento en período de prueba | 100% | Subdirección de Gestión Corporativa Empleo en concurso abierto | Resolución No. 248 del 26 de mayo de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
| 3 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO 219 GRADO 18 | 100% | OPEC 219894 | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2021-12-23 | 2026-06-10 | Se realiza nombramiento en período de prueba | 100% | Oficina Juridica Empleo en concurso abierto | Resolución No. 300 del 10 de junio de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción que se encuentran vacantes con nombramientos ordinarios | 5 | Subdirector de Departamento Administrativo Código 076- Grado 08 | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-04-27 | 2026-07-07 | Empleo provisto mediante encargo | 100% | Vacante provista temporalmente | Resolución No. 177 del 20 de abril de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
Vacantes generadas durante el trimestre y con provisión (Encargo o provisionalidad) | 6 | Vacante Conductor Código 480 - Grado 03 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2025-06-13 | 2026-05-25 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 0% | La necesidad continúa vigente, dado que la Entidad retiró de operación uno de los vehículos y el otro presenta daños estructurales que impiden su utilización para la misma destinación, manteniéndose así la vacante. |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 7 | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - General | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-02-26 | 2026-05-25 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo | Resolución No. 244 del 25 de mayo de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
| 8 | Vacante Auxiliar de Servicios Generales Código 470 - Grado 02 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-04-10 | 2026-05-28 | Vacante generada con ocasión de la renuncia del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | El nombramiento provisional es por el termino de provisión definitiva del empleo | Resolución No. 255 del 28 de mayo de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
| 9 | Vacante Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-06-02 | 2026-06-10 | Se realiza encargo en empleo de carrera administrativa | 100% | El encargo es por el termino de provisión definitiva del empleo | Resolución 297 del 10 de junio de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
| 10 | Vacante Conductor Código 480 - Grado 03 - SGC | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-04-07 | 2026-06-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | Decisión administrativa | Resolución No. 117 del 12 de marzo de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
| 11 | Vacante Técnico Operativo Código 314 - Grado 08 - SGC - Contabilidad | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano | 2026-03-19 | 2026-06-30 | Vacante generada con ocasión de un encargo del titular en un empleo de carrera administrativa | 100% | En análisis del perfil para realizar nombramiento | Resolución No. 092 del 04 de marzo de 2026 https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos | Se revisa actividad y avance correspondiente, con las evidencias.https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/nombramientos
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Andrea Díaz Londoño |  |  | 2026-07-03
Revisó | Raquel Eliana Martínez Amaya |  |  | 2026-07-03
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-07-03
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024