## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Programa Indu-Reind
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PROGRAMA INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento con corte al 30 de Junio de 2026 |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la capacidad institucional en el marco de un Modelo Integrado de Planeación y Gestión eficiente, que propenda por una gestión pública inteligente, transparente y ágil en la respuesta a los requerimientos de la ciudadanía, promoviendo la participación y el control social. | 1 | Inducciones de Enero | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 0 | 0% | Para este periodo no se adelantaron procesos de inducción |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo,
| 2 | Inducciones Febrero | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 1 | 100% | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa, se realizaron seis (6) jornadas de procesos de inducción e inducción , donde participaron diferentes colaboradores de todas las dependencias, dando a conocer los temas más relevantes de la entidad, dando cumplimiento al Programa establecido. | Formato inducción de ingreso al DADEP ( planta) Acta de registro de inducción Formato inducción de ingreso al DADEP , debidamente diligenciado , el cual reposa en la carpeta de cada uno de los contratos, dando cumplimiento al memorando de solicitud de la inducción realizada a los contratistas, radicado No 20264010014893 del 17-02-2026 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PROGRAMA INDUCCIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo,
| 3 | Inducciones Marzo | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1 | 100% | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa, se realizaron cuatro (4) jornadas de procesos de inducción e inducción , donde participaron diferentes colaboradores de todas las dependencias, dando a conocer los temas más relevantes de la entidad, dando cumplimiento al Programa establecido. | Formato inducción de ingreso al DADEP ( planta) Acta de registro de inducción Formato inducción de ingreso al DADEP , debidamente diligenciado , el cual reposa en la carpeta de cada uno de los contratos, dando cumplimiento al memorando de solicitud de la inducción realizada a los contratistas, radicado No 20264010014893 del 17-02-2026 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PROGRAMA INDUCCIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo,
| 4 | Inducciones Abril | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | 100% | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa, se realizó seguimiento a la reinducción del personal de planta donde participaron tres (3) servidores, de conformidad con lo establecido por el DASC en la Circular 024 de 2025 | Certificado de cursos ingreso al servicio público (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PROGRAMA INDUCCIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
| 5 | Inducciones Mayo | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 1 | 100% | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa, en este periodo se realizó un acompañamiento especial en cuanto a inducción y reinducción en Ley 2365 de 2024 donde participaron diferentes colaboradores de todas las dependencias, dando a conocer lo más relevantel de la norma y así dar cumplimiento al Programa establecido. | Listados de asistencia y presentación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PROGRAMA INDUCCIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
| 6 | Inducciones Junio | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 1 | 100% | Desde la Subdirección de Gestión Corporativa, se realizó (1) jornada de proceso de inducción , donde participaron dos (2) servidores, dando a conocer los temas más relevantes de la entidad, dando cumplimiento al Programa establecido. | Formato inducción de ingreso al DADEP ( planta) (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) \\172.26.1.6\Talento Humano\2026\15. PLANES\PROGRAMA INDUCCIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
Control de Cambios | [5 empty] | Nota: Este seguimiento se reporta trimestral de acuerdo con las actividades ejecutadas, es decir sin acumulados,
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación |  |  | de conformidad con el Plan.
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Alexandra Bermúdez Pulido |  |  | 2026-07-03
Revisó | Raque Eliana Martínez Amaya |  |  | 2026-07-07
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-07-07
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024