## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento II trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
 Garantizar el fortalecimiento de la gestión institucional, generando las condiciones y recursos necesarios para la adecuada implementación, seguimiento, control, evaluación y mejora continua del Plan Estratégico de Seguridad Vial de la Entidad. | 1 | Actualización del Documento PESV de acuerdo con los resultados de la encuesta vigencia - 2025 - 2026 | Actualizar el PESV - vigencia 2026 de la entidad, de acuerdo con los lineamientos dados por Movilidad | Documento actualizado - vigencia 2026 | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 1/01/2026 | 2026-01-31 | 1 | 100% | El documento se envió a la Oficina Asesora de Planeacion para ajustes y publicación. | Actualización Plan Estrategico de Seguridad Vial - 2026 ubicado en \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Revisión y actualización de la matriz de riesgos viales existentes. | Revisión y actualización de la matriz de riesgos viales existentes | Matriz actualizada | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-07 | 2026-06-30 | 1 | 100% | Se realizó la revisión de la matriz | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\MATRIZ DE RIESGOS | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Elaboración y presentación del informe de autogestión 2025. | Implementar, mantener y fortalecer el Plan Estratégico de Seguridad Vial del DADEP, en cumplimiento de la Resolución 40595 de 2022 y la normatividad vigente, con el propósito de prevenir siniestros viales, proteger la vida e integridad de los actores viales, promover una cultura de movilidad segura y responsable, y mitigar los riesgos asociados a la operación de los vehículos de la entidad, propios y externos, mediante la gestión integral de acciones de sensibilización, formación, control, seguimiento y mejora continua | Informe vigencia 2026 elaborado y presentado. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-01-30 | 1 | 100% | Documento autogestión 2025 - El PESV del DADEP demuestra un sólido compromiso con la prevención y la seguridad vial, evidenciado en la ejecución constante de simulacros, inspecciones vehiculares, planes de mantenimiento preventivo y el desarrollo de programas de capacitación específicos para el único conductor de la entidad. Estas acciones reflejan una gestión planificada y proactiva orientada al control de riesgos, al fortalecimiento de la cultura vial y al cumplimiento de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\INFORME AUTOGESTION_PESV_2025 | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Capacitar al personal de planta y contratistas a efectos de fomentar cultura en temas de seguridad vial, y promoviendo hábitos de buen comportamiento en las vías que contribuyan en la prevención y mitigación de incidentes y/o siniestros para todos los actores viales | 1 | Difundir Política de Seguridad Vial a todos los colaboradores de la entidad. | Difundir la politica de Seguridad vial a todos los servidores públicos de la entidad. | Politica de Seguridad Vial - socializada | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-08-30 | 0.5 | 50% | Como parte del seguimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), se realizaron acciones de divulgación y sensibilización a través de boletines institucionales y comunicaciones internas, orientadas a fortalecer la cultura de seguridad vial, promover las buenas prácticas y mantener informados a los servidores públicos y contratistas sobre las actividades desarrolladas. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\POLITICA DE SEGURIDAD | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Realizar seguimiento a los indicadores de gestión en el PESV de acuerdo con la periodicidad. | Actualizar y ajustar el los indicadores y programas del PESV | Los indicadores y programas ajustados y aprobados | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Durante la vigencia 2026 se realizó la revisión, actualización y ajuste integral de los indicadores y programas que conforman el Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Resolución 40595 de 2022 y de acuerdo con las directrices del plan de mejora institucional, evidenciadas en las actividades del plan de formación PESV 2026 | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\INDICADORES PESV | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Gestionar y ejecutar asesorias para fortalecer el PESV, | Obtener recomendaciones dentro del segundo semestre de 2026, con el fin de garantizar la actualización y cumplimiento de los lineamientos establecidos. | Las asesorias permiten ajustar los programas del PESV, incorporando recomendaciones de mejora relacionadas con la estructura técnica, la actualización normativa y la articulación con los sistemas de gestión del DADEP. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Durante el periodo de seguimiento se realizó la asesoría con la Secretaría Distrital de Movilidad, las cuales permitieron revisar la estructura del PESV e identificar oportunidades de mejora relacionadas con la actualización normativa, el fortalecimiento de los programas y su articulación con los sistemas de gestión del DADEP. Como resultado, asistencia a la reunión en las intalaciones de movilidad se socializo con talento humano, informando que las entidades deben tener ya implementado el PESV. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\ASESORIAS | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | Realizar seguimiento Hoja de vida de vehículos propios de DADEP | Realizar seguimiento Hoja de vida de vehículos de DADEP, según la periodicidad establecida | Hojas de vida actualizadas de cada vehiculo, con registro de mantenimiento y documentación | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-04-01 | 31/11/2026 | 1 | 100% | Se revisó y se verificó la hoja de vida de los vehiculos, registro de mantenimiento y la documentación al día.Presisando que la entidad no cuenta con los vehiculos en operación, debido a que uno de ellos fue dado de baja y el otro durante la vigencia se encuentra en proceso de baja por mal estado. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\HOJA DE VIDA DE LOS VEHICULOS _OLN294 | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 5 | Revisión de idoneidad de los talleres de mantenimiento y manual de mantenimiento preventivo | Revisión de idoneidad de los talleres de mantenimiento. . | Informe de evaluación de talleres y versión actualizada (o validada) del manual de mantenimiento preventivo | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 1 | 100% | De acuerdo con la gestión realizada, se adjunta como evidencia la documentación que soporta el cumplimiento de las actividades ejecutadas, correspondiente al Informe de Evaluación de los Talleres y a la versión actualizada del Manual de Mantenimiento Preventivo de los Vehículos, documentos que permiten verificar el cumplimiento del producto establecido y el avance de las acciones desarrolladas. No. de orden:152200 | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\REVISIÓN DE TALLERES | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
 Sensibilizar a todo el personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, sin distinción de su forma de vinculación respecto al Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV), a través de inducciones, campañas, actividades lúdicas en temas de seguridad vial, brindando información clara acerca de los comportamientos que debemos tener como actores viales. | 1 | Realizar seguimiento a posibles comparendos | Realizar el seguimiento a los posibles comparendos registrados por los vehículos del DADEP. | Realizar seguimiento mensuales de seguimiento a infracciones de tránsito | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0.5 | 50% | Para este periodo se realizó la verificación de las condiciones actuales de operación de los vehículos oficiales y del ejercicio de las funciones asignadas a los conductores de la entidad. Como resultado de la revisión efectuada, se deja constancia de que actualmente los conductores vinculados al DADEP no se encuentran desarrollando actividades de conducción, debido a que los vehículos institucionales no están prestando servicio. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\COMPARENDOS | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Ejecutar plan de formación PESV 2026 | Ejecutar las actividades programadas en el Plan de formación. en temas del PESV durante la vigencia 2026, que incluyan contenidos sobre cultura vial, prevención de accidentes, normatividad vigente y buenas prácticas de movilidad segura.” | Reportes de ejecución del plan de formación, listados de asistencia, memorias de las capacitaciones, evidencias fotográficas y material pedagógico utilizado. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Para este periodo se desarrollan las actividades de formación y sensibilización contempladas en el Plan de Formación del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV, abordando temáticas relacionadas con cultura vial, prevención de siniestros, normatividad vigente y buenas prácticas de movilidad segura. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\SEGUIMIENTO PLAN DE FORMACIÓN | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
 Generar estrategias que permitan hacer seguimiento del alistamiento diario, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y condiciones de seguridad activa y pasiva de los vehículos propios y tercer izados. | 1 | Realizar campañas, y piezas de comunicación sobre la importancia del Plan Estratégico Seguridad Vial, resaltando el rol de los diferentes actores viales | Diseñar y difundir campañas de comunicación sobre la importancia del PESV y los roles de los actores viales. | Piezas gráficas, boletines, correos, afiches o publicaciones digitales con evidencia de divulgación interna . | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-02-01 | 2026-12-30 | 0.5 | 50% | Mensualmente, se han publicado contenidos alusivos al Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV a través del boletín institucional del DADEP, abordando temas relacionados con la importancia del PESV, los comportamientos seguros y los roles de los diferentes actores viales. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\PIEZAS DE COMUNICACIÓN BOLETINES | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 2 | Ejecutar el comité PESV | Realizar el Comité PESV programado en el año, conforme al cronograma establecido | Acta firmada de la sesion del Comité PESV y evidencias de asistencia y de compromisos | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 0.5 | 50% | Seguimiento: Elaboración los insumos y reportes técnicos necesarios para la presentación de los resultados anuales del Plan Estratégico de Seguridad Vial – PESV ante el Comité de Seguridad Vial del DADEP, de acuerdo con el cronograma institucional. . | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\COMITE PESV | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3 | Gestionar y ejecutar auditoria en concordancia con el SST | Solicitar la auditoría interna del PESV según la periodicidad establecida en el plan de auditorías del Sistema. | Comunicación formal de solicitud de auditoría interna (oficio, correo institucional o solicitud en el sistema de gestión). | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Se continuó con la recolección de insumos de acuerdo con el cronograma institucional, para la auditoria, programada para el segundo semestre de la vigencia en curso, para esta actividad se esta recopilando los insumos pertinentes. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | Realizar cursos idoneidad requeridos para los conductores de la entidad | Garantizar que el conductor institucional mantenga vigentes y actualizadas sus competencias en seguridad vial, aun cuando el vehículo oficial se encuentre temporalmente fuera de operación. | No hay operación, pero sí gestión preventiva. - No hay exposición al riesgo vial actualmente, pero sí fortalecimiento de competencias. - Existe trazabilidad y coherencia con la realidad institucional. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Para este periodo el DADEP continúa desarrollando acciones de fortalecimiento en materia de seguridad vial, Estas actividades tienen un carácter preventivo y buscan mantener y fortalecer conocimientos y habilidades para todo el personal vinculado a la entidad. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\CAPACITACIONES\CERO TOLERANCIAS SPA | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 5 | Seguimiento Ocupacional, para conductores a través del SG – SST, y de acuerdo con la necesidad. | Realizar seguimiento ocupacional a los conductores institucionales según el cronograma del SG-SST | Reporte médico ocupacional, evidencias de seguimiento | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Para esta vigencia no se tiene conductores para la entidad, Estas acciones se desarrollan conforme a lo establecido en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 6 | Socializar simulacro vial de emergencias a todos los colaboradores de la entidad - | Socializar el simulacro vial de emergencias para todos los colaboradores del DADEP durante el el primer semestre de 2026, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes viales y promover la cultura de prevención. | Simulacro vial, socializado en la entidad y visto por todos los colaboradores. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Para este periodo se soliczó en los canales internos de la entidad en la vigencia 2026. con el objetivo fortalecer las competencias de los colaboradores en la respuesta oportuna ante incidentes viales, así como reforzar la cultura de prevención, autoprotección y movilidad segura. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\SIMULACRO VÍAL | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 7 | Realizar seguimiento a la Inspección preoperacional- Basada en Inspección diaria del vehículo | Realizar el seguimiento mensual a los formatos de inspección preoperacional diaria de los vehículos institucionales, verificando su cumplimiento y registros. | Seguimiento consolidado de formatos de inspección preoperacional diaria diligenciados, evidencias de revisión y reportes de novedades detectadas y gestionadas. | Subdirección de Gestión Corporativa -Talento Humano | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0.5 | 50% | los conductores oficiales del DADEP no están ejerciendo funciones de conducción durante el periodo 2026, debido a que los dos (2) vehículos institucionales se encuentran fuera de servicio: uno dado de baja definitivamente y el otro con daños estructurales que impiden su operación. Esta situación ha sido verificada mediante el presente seguimiento preoperacional y queda debidamente documentada como evidencia de gestión ante el PESV y demás instancias que lo requieran. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE SEGURIDAD VIAL - PESV\SEGUIMIENTO PREOPERACIONAL | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró. | Martha Mojica Lara |  |  | 2026-07-04
Reviso | Raquel Eliana Martinez Amaya |  |  | 2026-07-04
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-07-04
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024