## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Meta% | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento I Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento II Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[9 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia |  | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | 1 | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación , valoración de riesgos y determinación de controles (Matriz IPEVRDC) | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 100% | MATRIZ IPEVRDC | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-05-01 | 2026-08-31 | [5 empty] | 0,60 | 60% | En el segundo trimestre se realizo reunión con los diferentes delegados de cada dependencia, con el fin de recopilar las sugerencias o aportes para la actualización de la MatrizIPEVRDC, dando cumplimiento a la normatividad vigente, Se resalta que la actividad fue corrida de fecha teniendo en cuenta los tiempos de revisión de la ARL-AXACOLPATRIA | Acta, correos/ (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | 2 | Socializar la Matriz IPEVRDC, con el fin que el personal del DADEP, identifique los riesgos a los cuales esta expuesto en su lugar de trabajo | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 0% | Socialización | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-07-01 | 2026-08-30 | [7 empty] | Esta programado para el tercer trimestre, de acuerdo con el Plan del SG-SST |  | Se realizara el seguimieno en el tercer trimestre
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | 3 | Realizar inspecciones especificas de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con la Matriz IPEVRDC | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 100% | Inspección de seguridad | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 0.5 | 50% | En el mes de marzo se adelantó la inspección de las instalaciones locativas, los equipos de emergencia, orden y aseo, de las instalaciones del DADEP en la casa del espacio público y de la sede principal | Formatos y fotografías/ (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. |  |  | La segunda inspección esta programada para el tercer trimestre de la vigencia |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | 4 | Realizar seguimiento a las medidas prioritarias de control definidas en la Matriz IPEVRDC. | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 100% | Seguimiento medidas MatrizIPEVRDC | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-12-30 | 0.25 | 25% | Se identificaron las necesidades (higiene postural , hábitos saludables y salud pública) más prioritarias para programar actividades de promoción y prevención en la semana de la seguridad y salud en el trabajo, que se encuentran contempladas en la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y valoración de riesgos y determinación de controles - IPEVRDC. | Programación Semana de la seguridad y Salud en el Trabajo / (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.25 | 50% | Se identificaron capacitaciones y tips en prevención del cuidado de la salud de los colaboradores determinados en la Matriz - IPEVRDC. ( autocuidado e EIR) | Listado de asistencia, artículos de periódico mes de abril (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles | 5 | Realizar seguimiento al reporte de actos y condiciones inseguras generadas por servidores públicos o contratistas según corresponda | Actualizar la Matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles MATRIZ IPEVRDC | 100% | Actos y condiciones inseguras | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0.25 | 25% | Se realizó el seguimiento de actos y condiciones inseguras en donde se evidenció la generación de dos (2) condiciones insegura reportada por un colaborador sobre el estado de su silla. Se dejó constancia de ello en el formato de actos y condiciones inseguras. | Formato de actos y condiciones inseguras , diligenciado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.25 | 50% | Se realizó el seguimiento de actos y condiciones inseguras en donde se evidenció la generación de dos (2) condiciones inseguras reportadas por colaboradores sobre el estado de sillas. Se dejó constancia de ello en el formato de actos y condiciones inseguras. | Formato de actos y condiciones inseguras , diligenciado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 1 | 1- Solicitar el cronograma de trabajo e inspecciones planeadas al COPASST, plan de trabajao CCL y a la Brigada de Emergencias para la vigencia 2026 | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Cronograma de trabajo e inspecciones COPASST y Brigada de Emergencias | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 1 | 100% | El proceso de Talento Humano solicitó el cronograma de trabajo de inspecciones planeadas para la vigencia 2026 al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la Brigada de Emergencias, los cuales allegaron los respectivos documentos. | Acta solicitando los cronogramas de trabajo (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 1 | 100% |  |  | Cumplida
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 2 | 2- Elaborar el informe final de inspecciones planeadas en el formato 127-FORGT-26 para determinar si la inspección genera acciones ECM y dar tratamiento a las mismas | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Informe de Inspecciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-10-31 | [5 empty] | 0.5 | 50% | En el mes de abril se elaboró el informe de inspección del SG-SST, de la segunda sede de la Entidad, donde se tomaron acciones de inmediato. | Formato establecido para tal fin archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 3 | 3- Realizar seguimiento a rotulación y etiquetado de productos químicos utilizados en la Entidad , ( 2 SEDES ) | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Seguimiento a productos químicos | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 0.5 | 50% | En el mes de marzo de 2026 , se realizó la inspección por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en la que se examinó el rotulado de productos químicos utilizados en la entidad por parte del personal de aseo y cafetería. Se deja evidencia en el informe de inspección de las dos sedes de la Entidad. | Registro en formato de inspección y acta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. |  |  | La segunda inspección esta programada para el tercer trimestre de la vigencia |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 4 | 4- Suministro, reposición y seguimiento de elementos de protección personal que correspondan para el desarrollo de las actividades ( de acuerdo con los formatos establecidos ) | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Suministro y reposición de elementos | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-30 | 0.25 | 25% | Durante el primer trimestre de la vigencia, el proceso de Talento Humano atendió los requerimientos del personal relacionados con solicitud de elementos de Protección Personal con base a la Matriz de peligros y desarrollo de actividades y riesgos identificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tanto para el personal administrativo como para el personal de terreno | Registro de entregas de Elementos de Protección Personal , control y reposición , correos electrónicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimestre de la vigencia, el proceso de Talento Humano atendió los requerimientos del personal relacionados con solicitud de elementos de dotación de protección Personal con base a la Matriz de peligros y desarrollo de actividades y riesgos identificados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tanto para el personal administrativo como para el personal de terreno. | Registro de entregas de Elementos de Protección Personal , control y reposición , correos electrónicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 5 | 5- Realizar elección del nuevo COPASST, vigencia 2026-2028 | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Elección | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 0.5 | 50% | Se elaboró la Circular 008 de 2026, la cual fue socializada por el correo de Talento Humano realizando la invitación para la inscripción para la conformación copasst 2026-2028 | Circular 008 de 2026 (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 1 | 100% | En el segundo trimestre se realizo la elección del COPASST-2026-2028, realizando la inscripción de candidatos y elección el cual quedo conformado mediante Resolución 220 del 12-05-2026 | Resolución, pieza comunicacional y correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 6 | 6- Realizar capacitaciones al COPASST | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Capacitaciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0.25 | 25% | Se ha establecido la Circular 008 de 2025 en la cual se abrió la convocatoria para conformar el COPASST, así mismo fue socializado a todo el personal por el correo de Talento Humano. | Circular (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.75 | 75% | En el segundo trimestre se realizo capacitación en deberes y responsabilidades para el COPASST e Inspecciones de seguridad de acuerdo con la normatividad vigente | Agenda, listados de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 7 | 7- Realizar capacitaciones al comité de convivencia laboral | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Capacitaciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 0.2 | 20% | Se gestiono capacitación con la ARL-AXACOLPATRIA, capacitación en Manejo de casos, para el Comité de Convivencia Laboral | Acta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.7 | 70% | En el segundo trimestre se realizo capacitación en Ley 1010 de 2006 - Resolución 3461 de 2025 y manejo de casos de acuerdo con la normatividad vigente | Agenda, listados de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 8 | 8- Inspección de puesto de trabajo tipo ( puestos específicos o general ) | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 0% | Capacitaciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-09-30 | [7 empty] | Programada para el terecer trimestre de acuerdo con la programación de la ARL |  | Se realizara el seguimieno en el tercer trimestre
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 9 | 9- Realizar visitas de inicio o seguimiento trabajo en casa o teletrabajo de acuerdo con la modalidad y la normatividad vigente - presenciales o virtuales de acuerdo con la necesidad de la Entidad | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Inspección de puesto de trabajo tipo | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se realizaron dos (2) visitas de inspección de puesto de trabajo con el fin de verificar que el personal cuente con los elementos necesarios para desarrollar sus funciones | Informes de inspección de puesto de trabajo (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.65 | 65% | Se realizaron once (11) visitas de inspección de puesto de trabajo con el fin de verificar que el personal cuente con los elementos necesarios para desarrollar sus funciones, de acuerdo con las solicitudes de la Circular 001 de 2026 ( Teletrabajo) | Informes de inspección de puesto de trabajo, agenda (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 10 | 10- Realizar ajustes a la documentación propia del SG-SST, de acuerdo con las necesidades identificadas, revisión de creación de posibles programas | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Documentación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se elaboró el formato de inventario de tareas en alturas, asociado al programa contra caídas Adicional se empezó con la actualización del procedimiento de evaluaciones medicas de conformidad con la normatividad vigente | Formato (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se culmino la actualización del procedimiento de evaluaciones medicas de conformidad con la normatividad vigente, el cual fue enviado a la OAP, para su respectiva publicación en el MIPG | Formato (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 11 | 11- Realizar seguimiento al COPASST, informando de las acciones del SG-SST , Comité de convivencia y Brigada de emergencias | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Seguimientos | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se llevó a cabo seguimiento al COPASST, CCL y Brigada de Emergencias en donde se les dio a conocer los temas mas relevantes ocurridos para el SG-SST ( reporte de estándares mínimos, convocatoria para nuevo COPASST y accidentalidad) entre otros temas tratados. | Actas/ (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se llevó a cabo seguimiento al COPASST, CCL y Brigada de Emergencias en donde se les dio a conocer los temas mas relevantes ocurridos para el SG-SST ( reporte de estándares mínimos, presupuesto accidentalidad) entre otros temas tratados. | Actas/ (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 12 | 12- Realizar la rendición de cuentas del SG_SST de la vigencia anterior por parte del Empleador | Realizar inspecciones planeadas a los puestos de trabajo y áreas en general | 100% | Rendición cuentas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 1 | 100% | Se realizó la rendición de cuentas por parte del empleador, donde participó el personal vinculado a la entidad y se les informó las responsabilidades asignadas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST; de conformidad con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", es decir la participación en el SG-SST, así mismo datos estadísticos de información relevante de la gestión realizada en la vigencia 2025. | Presentación , registro de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 1 | 100% |  |  | Cumplida
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 1 | 1- Actualización y seguimiento al programa de las 5 S para el Departamento realizando actividades de promoción y prevención | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | En los procesos de inducción se referencia el Programa de las 5'S, generando prevención. Adicionalmente, se socializo pieza comunicacional con el fin de que el personal fortalezca el Programa de las 5´S, en el interior de la Entidad. | Formatos de inducción, pieza comunicacional (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | En los procesos de inducción se referencia el Programa de las 5'S, generando prevención. Adicionalmente, en el periódico interno de la entidad se motivo al personal a "Poner el puesto bonito" aplicando las 5'S al interior de la entidad. | Formatos de inducción, periódico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 2 | 2- Actualización y seguimiento del programa de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas y ejecutar las actividades establecidas en el programa ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o socializaciones ) | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | En el primer trimestre fue socializada la Política en prevención de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, entablecido en la entidad psicoactivas, con el fin de dar a conocer a los colaboradores nuevos, y reforzarla con los colaboradores antiguos. | Presentación (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | En el segundo trimestre se refuerza la Política en prevención de tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas establecido en la entidad psicoactivas, con el fin de dar a conocer a los colaboradores nuevos, y reforzarla con los colaboradores antiguos. | Socialización (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 3 | 3-Actualización y seguimiento al programa de fatiga visual en el Departamento ejecutando actividades ( virtuales, campañas, sensibilizaciones o socializaciones ) | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Siguiendo los lineamientos al programa de fatiga visual, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual con diferentes ejercicios autodirigidos, donde participaron los diferentes colaboradores; así mismo, se tuvieron en cuenta los teletrabajadores. | Listados de asistencia, (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  | 0.5 | 50% | Siguiendo los lineamientos al programa de fatiga visual, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual con diferentes ejercicios autodirigidos donde participaron los diferentes colaboradores; así mismo, se tuvieron en cuenta los teletrabajadores y se públican tips para la prevención | Listados de asistencia, periódico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 4 | 4-Actualización y seguimiento al programa de riesgo biomecánico del Departamento ejecutando las actividades de promoción y prevención | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Siguiendo los lineamientos al programa de riesgo biomecánico, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de riesgo biomecánico con diferentes ejercicios dirigidos a los diferentes colaboradores de la Entidad, incluidos los teletrabajadores. Se solicito y socializo pieza sobre el autocuidado | Listados de asistencia, (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  | 0.5 | 50% | Siguiendo los lineamientos al programa de riesgo biomecánico, se realizan pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de riesgo biomecánico con diferentes ejercicios dirigidos a los diferentes colaboradores de la Entidad, incluidos los teletrabajadores, así mismo a los teletrabajadores se les ilustra la forma correcta de la higiene postural Se solicito y socializo pieza sobre el autocuidado | Listados de asistencia e Informes de teletrabajo (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 5 | 5-Actualización y seguimiento al programa de estilos de vida y hábitos saludables | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Siguiendo los lineamientos al programa de estilos de vida y hábitos saludables, donde se desarrollaron actividades como incentivar el consumo de agua; así mismo, se ha motivado el uso de la bicicleta con el fin de incentivar el ejercicio como hábito saludable. Adicionalmente, se le dieron lineamientos a los defensores mediante pieza comunicacional y reunión. Se realizo movilización para el consumo de mercados campesinos a través de piezas comunicacionales | Listados de asistencia, pieza comunicacional y acta (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) |  | 0.5 | 50% | Siguiendo los lineamientos al programa de estilos de vida y hábitos saludables, se desarrollo capacitación de autocuidado, se envió video clip sobre autocuidado y en el periódico se enviaron tips, para fortalecer los hábitos saludables en los colaboradores que laboran para la entidad Se realizo movilización para el consumo de mercados campesinos a través de piezas comunicacionales | Periódico, listados de asistencia, (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 6 | 6- Actualización y seguimiento al programa de rehabilitación y retorno laboral realizando las actividades contempladas en el mismo de acuerdo con la necesidad | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se realizó seguimiento a un servidor, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por EPS por origen común | Incapacidad (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se realizó seguimiento a dos (2) servidores, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por EPS por origen común, adicional se envió por el periódico información de la Norma de Resolución 1843 de 2025, con el fin de que el personal conozca a que refiere la norma sobre retorno laboral | Incapacidad o recomendaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 7 | 7- Diseñar y ejecutar la encuesta de diagnósticos de condiciones de salud para los colaboradores de acuerdo con las necesidades | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Encuesta | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-05-31 | [5 empty] | 1 | 100% | Se diseño y ejecuto la encuesta de condiones de salud actual 2026, en la cual hubo participación de mas del 50% del personal vinculado con la entidad, así mismo fue difundida por canal interno de la Oficina de Comunicaciones | Encuesta, difusión y resultado (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 8 | 8- Actualizar y elaborar la documentación que corresponda sobre trabajo en alturas ( caída de alturas) de acuerdo con la normatividad vigente, | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Diagnostico | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-11-30 | 0.3 | 30% | Se realiza reunión con la ARL, donde se plantea el Plan de Trabajo para la actualización y ejecución del programa contra caídas para su respetiva implementación | Informe (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se encuentra en ajuste y validación por parte del asesor de la ARL, la documentación correspondiente al programa contra caídas, se requiere ajuste de fecha teniendo en cuenta las verificaciones que se debe realizar con la ARL-AXACOLPATRIA | Correo electrónico (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 9 | 9- Aplicar la batería de factores de riesgo psicosocial, igualmente realizar actividades en prevención del riesgo psicosocial grupales o individualizadas | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico , riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Actividades de promoción y prevención | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.25 | 25% | La Subdirección de Gestión Corporativa, gestionó el taller: "Buen trato", donde participaron colaboradores de todas las dependencias para el cuidado de la salud mental. | Listados de asistencia, piezas comunicacionales (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | La Subdirección de Gestión Corporativa, gestionó el taller: "Fuera del piloto automatico", donde participaron colaboradores de todas las dependencias para el cuidado de la salud mental. Adicional se cuenta con el contrato No. 476 de 2026 donde se dio inició a sesiones individuales para algunos servidores identificados en prevensión de los factores de riesgo psicosocial. | Listados de asistencia, piezas comunicacionales (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 10 | 10- Realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo con actividades enfocadas en los Programas de Promoción y prevención del SG-SST (se podrán realizar de forma virtual o presencial con capacitaciones, campañas o sensibilizaciones ) , según identificación de necesidades | Continuar con la ejecución de los programas de promoción y prevención de la Entidad (Programa de 5 S, tabaquismo, alcoholismo y sustancias psicoactivas, fatiga visual, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, hábitos y trabajo saludable) | 100% | Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 0.25 | 25% | Se realizo la planeación de la semana de la seguridad y salud en el trabajo, igualmente se solicito apoyo a los diferentes aliados estratégicos, para apoyo de las diferentes actividades | Programación, correos comunicacionales (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 1 | 100% | Se llevó a cabo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la ultima semana del mes de abril con 10 actividades enfocadas en los programas de promoción y prevención, con la participación de más del 80% del personal vinculado. | Listados de asistencia, piezas comunicacionales, periódico interno (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 1 | 1- Realizar capacitaciones teórico o practico a los integrantes de la brigada de emergencias de acuerdo con invitación | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Capacitación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | El día 12 de marzo de 2026, se llevó a cabo capacitación para la Brigada de Emergencias denominada "Primeros auxilios básico", donde se fortalecieron temas de primeros auxilios, en caso de presentarse un evento real | Listado de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | El 22 de mayo de 2026, se llevo a cabo capacitación " Brigadista por un día Extra Mural" para los integrantes de la brigada de emergencias, donde se fortalecieron temas de ( Primeros Auxilios, Prevención y Control del Fuego, evacuación, movilización y traslado de pacientes entre otros ) , con el fin de fortalecer el actuar en caso de un evento real | Certificados, agenda y fotografías (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 2 | 2- Realizar simulacros de emergencias de acuerdo a lo planeado durante el año 2026 ( se realizara de conformidad con los lineamientos impartidos desde la instituciones correspondientes ) | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Simulacro | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-10-31 | [7 empty] | Esta programado para el cuarto trimestre, de acuerdo con el Plan del SG-SST |  | Se realizara el seguimieno en el cuarto trimestre
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 3 | 3- Ejecutar y hacer seguimiento al cronograma de capacitaciones del SG-SST | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Seguimiento | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-11-30 | [5 empty] | 0.5 | 50% | Se realiza el seguimiento a las capacitaciones programadas para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se evidencia cumplimiento del 50% de lo programado. | Control de seguimiento (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 4 | 4- Programar y ejecutar las pausas activas enfocadas en los programas de promoción y prevención , incluyendo teletrabajadores | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Pausas activas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se gestionaron y se realizaron doce (12) ejercicios de pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual, riesgo biomecánico. Para estas actividades se ha contemplado la participación de los teletrabajadores, los días viernes. | Listados de asistencia, pantallazos, periódico comunicacionales (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se gestionaron y se realizaron diez (10) ejercicios de pausas activas enfocadas en el programa de promoción y prevención de fatiga visual, riesgo biomecánico, fatiga visual y riesgo psicosocial Para estas actividades se ha contemplado la participación de los teletrabajadores, los días viernes. | Agenda y listados de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 5 | 5- Realizar seguimiento y ejecución de las actividades planteadas Plan de Estratégico de Seguridad Vial -PESV ( ver cronograma de actividades y capacitaciones), de acuerdo con normatividad vigente. | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Seguimiento y ejecución | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se elaboró el Plan de Trabajo de la vigencia 2026 y el plan de formación. Se elaboró y se porto el informe de autogestión de la vigencia 2025. Se ejecuto la capacitación de prevención del SPA Se solicito información al proveedor de vehículos Se divulgo de nuevo el simulacro vial a través de los medios de comunicación internos Se difundieron artículos asociados al PESV, en el periódico institucional Se participo en la reunión que invito el DASCD | Actas y documentos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se ejecuto dos (2) la capacitación asociados al PESV Se difundieron artículos asociados al PESV, en el periódico institucional | Listados de asistencia y periódico interno (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 6 | 6-Actualización y socialización del plan de emergencias y el análisis de vulnerabilidad , de las 2 sedes | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Actualización, socialización | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-10-31 | 0.5 | 50% | Se actualizó el plan de prevención y atención ante emergencias de las dos sedes, los cuales se encuentran publicados en la pagina web de la entidad. | Planes, pagina web (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. |  |  | Se encuentra programado apra el tercer trimestre de la vigencia |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 7 | 7- Actualizar el profesiograma | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Profesiograma actualizado | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-08-31 | [7 empty] | Esta programado para el tercer trimestre, de acuerdo con el Plan del SG-SST |  | Se realizara el seguimieno en el tercer trimestre
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 8 | 8- Gestionar las evaluaciones medicas de acuerdo con la periodicidad del registro (con los lineamientos de la IPS y de la Entidad ) | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Evaluaciones médicas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | En el primer trimestre se solicitaron exámenes de ingreso por cambio de cargo y exámenes de egreso, de acuerdo con la dinámica de la entidad, con la IPS QUALITAS LTDA, contrato vigente con la entidad. | Solicitud de ordenes y conceptos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | En el segundo trimestre se solicitaron exámenes de ingreso, post incapacidad y exámenes de egreso, de acuerdo con la dinámica de la entidad, con la IPS QUALITAS LTDA, contrato vigente con la entidad. | Solicitud de ordenes y conceptos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) información sensible ( conceptos) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 9 | 9-Realizar esquemas de vacunación en salud publica | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 0% | Esquemas de vacunación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-11-30 | [7 empty] | Esta programado para el cuarto trimestre, de acuerdo con el Plan del SG-SST |  | Se realizara el seguimieno en el cuarto trimestre
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 10 | 10- Entregar las recomendaciones de los exámenes médicos a los colaboradores y realizar el seguimiento a las mas prioritarias ( esta sujeto a condiciones ) | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Recomendaciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.25 | 25% | En el primer trimestre no fue necesario enviar recomendaciones, dado que los conceptos fueron sin restricciones a la actividad. | Conceptos (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | En el segundo trimestre se hace entrega de recomendaciones, a una (1) servidorada, de acuerdo con lo emitido por la IPS | Conceptos (archivado según tabla de retención documental del área de talento humano) información sensible ( conceptos) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 11 | 11- Realizar procesos de Inducción al personal que ingresa a la Entidad en el SG-SST de acuerdo con las solicitudes e identificaciones propias del SG-SST | Capacitar a los colaboradores en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | Inducción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | En el primer trimestre se adelantaron aprox noventa (300) procesos de Inducción sobre los temas mas relevantes del SG-SST, al personal que ingresó a la Entidad. | Formato de inducción diligenciados (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | En el segundo trimestre se adelantaron aprox 6 procesos de Inducción sobre los temas mas relevantes del SG-SST, al personal que ingresó a la Entidad. | Formato de inducción diligenciados (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en la Entidad | 1 | 1- Seguimiento a indicadores del SG-SST de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y demás normas vigentes (estructura proceso y resultado) de acuerdo con la periodicidad | Seguimiento a indicadores del SGSST | 100% | Seguimiento indicadores | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se realizó seguimiento a los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 312 de 2019, las cuales fueron reportadas en el aplicativo SST en línea del DASCD | Aplicactivo DASCD (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se realizó seguimiento a los indicadores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 312 de 2019 y Decreto 1072 de 2015 | Control Indicadores (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 2 | 2- Realizar actividades de promoción y prevención en salud publica para los colaboradores ( donación de sangre u otros ) | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Actividades en salud pública | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-10-31 | [5 empty] | 0.5 | 50% | Se realizo la primera Jornada el 23-04-2026, donde participaron los colaboradores de la entidad, cumpliendo así con la normatividad vigente. | Registro de participantes, agenda y agradecimientos a la entidad | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 3 | 3- Realizar seguimiento a los programas de mantenimiento general que tiene la Entidad | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Seguimiento programa de mantenimiento | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-11-30 | 0.25 | 25% | El proceso de recursos físicos envió al SG-SST, los informes mensuales con corte al 31-03-2026 de los mantenimientos realizados en la entidad, donde se evidencia el mantenimiento de luminarias y arreglos locativos. | Informes mensuales de mantenimiento entregados por parte de Recursos Físicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | El proceso de recursos físicos envió al SG-SST, los informes mensuales con corte al 30-06-2026 de los mantenimientos realizados en la entidad, donde se evidencia el mantenimiento de luminarias y arreglos locativos. | Informes mensuales de mantenimiento entregados por parte de Recursos Físicos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 4 | 4- Realizar acompañamiento en reuniones realizadas por el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST, Comité de Convivencia Laboral y la Brigada de emergencias de acuerdo con las invitaciones | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Acompañamiento grupos transversales | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.25 | 25% | En el primer trimestre se realizó reunión de seguimiento al COPASST, al Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencias | Actas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | En el segundo trimestre se realizó reunión de seguimiento al COPASST, al Comité de Convivencia Laboral y Brigada de Emergencias, donde se recuentan lo mas relevante del SG-SST | Actas (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 5 | 5- Realizar la revisión de conformidad con la normatividad vigente programada por la Alta Dirección | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Revisión Alta Dirección | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-06-30 | [5 empty] | 1 | 100% | En el mes de junio se realizó la revisión por parte de la Alta Dirección al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo establece el Decreto 1072 de 2015, donde se identificaron aspectos para fortalecer la seguridad y salud de los colaboradores. | Acta, agenda (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 6 | 6- Solicitar el registro de las acciones, si aplica correctivas, preventivas y de mejora en el aplicativo de la Entidad y dar tratamiento y realizar el seguimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora a | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Registro de acciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 0.5 | 50% | De acuerdo con la inspección realizada por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, no se hace necesario solicitar el registro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. | Formatos de inspección (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | De ser necesario se realizaría el ultimo trimestre de la vigencia, y depende del informe de inspección |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 7 | 7- Actualizar y realizar seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz de requisitos legales y normativos de la Entidad | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Actualización de matriz de requisitos legales | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-09-30 | [5 empty] | 0.5 | 50% | En el segundo trimestre se realizó la primera actualización y seguimiento a la matriz de requisitos legales y normativos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Matriz de requisitos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 8 | 8- Mantener actualizado la cultura de gestión del cambio. | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 0% | Gestión del cambio | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-06-01 | 2026-10-31 | [5 empty] | 0.5 | 50% | Se registró la información de la gestión del cambio, asociada al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con lo identificado por el mismo | Formato (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 9 | 9- Realizar encuesta para el cumplimiento de la rendición de cuentas y las responsabilidades que tienen los colaboradores frente al SG-SST . | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 0% | Encuesta | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-11-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | Se encuentra programado para la cuarto trimestre de acuerdo con el plan del SG-SST |  | Se realizara el seguimiento en el cuarto trimestre
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 10 | 10- Realizar los reportes de accidentes de trabajo y enfermedad laboral ante la ARL y EPS | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Reportes ARL-EPS | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Durante el primer trimestre se presentaron nueve (9) accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados a la ARL-AXA COLPATRIA y a la respectiva EPS, cumpliendo con los plazos establecidos en la normatividad vigente. | Reportes (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimestre se presentaron cuatro (9) accidentes de trabajo, los cuales fueron reportados a la ARL-AXA COLPATRIA y a la respectiva EPS, cumpliendo con los plazos establecidos en la normatividad vigente. | Reportes (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 11 | 11- Realizar el seguimiento de la coberturas de la ARL del personal de contrato dando cumplimiento a la Resolución 312 de 2019 y realizar las afiliaciones o prorrogas que correspondan | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Seguimiento | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Durante el primer trimestre se realizó el control de las coberturas, de acuerdo con el acta de inicio de los contratos; así mismo, se generó la Circular 001 de 2026 para el control de las mismas. Adicionalmente, se realizaron las afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales del personal que ingresó a la planta , dando cumplimiento para iniciar la cobertura. | Revisión de cuentas 1 pago por parte del SG-SST/ Circular 01 de 2026 , afiliaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimestre se realizó el control de las coberturas, de acuerdo con el acta de inicio de los contratos; así mismo, se continua el seguimiento de lo establecido en la Circular 001 de 2026 para el control de las mismas. Adicionalmente, se realizaron las afiliaciones a la Administradora de Riesgos Laborales del personal que ingresó a la planta , dando cumplimiento para iniciar la cobertura. | Revisión de cuentas 1 pago por parte del SG-SST/ORFEO , afiliaciones (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 12 | 12-Realizar auditorias al SG-SST, con la participación del COPASST | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 0% | Auditorias | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-12-31 | [7 empty] | Se encuentra programado para el tercer trimestre de acuerdo con el plan del SG-SST |  | Se realizara el seguimiento en el cuarto trimestre
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 13 | 13- Realizar las investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo y enfermedades laborales, según corresponda | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Investigaciones | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Durante el primer trimestre se realizaron las invitaciones correspondientes a los accidentes ocurridos | Formatos de investigaciones diligenciados (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Durante el segundo trimestre se realizaron las invitaciones correspondientes a los accidentes ocurridos | Formatos de investigaciones diligenciados (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) datos sensibles | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 14 | 14- Mantener las medidas de prevención frente a enfermedades respiratorias | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Medidas | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se dispone de tapabocas en las entradas de la entidad, se socializa la importancia del cuidado de los síntomas respiratorios; pieza difundida por todos los medios de comunicación interna. Igualmente se ponen a disposición tapabocas para cuando el personal lo solicite | Formato de entrega de elementos de protección personal / pieza comunicacional (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se dispone de tapabocas en las entradas de la entidad, capacitación de autocuidado . Igualmente se ponen a disposición tapabocas para cuando el personal lo solicite | Planillas de registro, listado de asistencia (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 15 | 15- Seguimiento a la ejecución presupuestal establecido para el SG-SST ( contratos ) | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Protocolo | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se cuenta con una matriz de seguimiento para el presupuesto establecido para el SG-SST, donde se evidencia el compromiso de área protegida y prevención de factores de riesgo psicosocial | Matriz (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se cuenta con una matriz de seguimiento para el presupuesto establecido para el SG-SST, donde se evidencia el compromiso de área protegida, exámenes, prevención de factores de riesgo psicosocial | Matriz (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | 16 | 16- Dar aplicabilidad a lo establecido por el Ministerio de Trabajo de acuerdo con la normatividad vigente, DASCD u otro ente que solicite información del SG-SST | Cumplimento de los requisitos legales y normativos aplicables | 100% | Ejecución presupuestal | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.25 | 25% | Se actualizó información en la herramienta SST en línea, en el SIDEAP solicitado por el DASCD | SIDEAP (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo, teniendo en cuenta la reserva de algunos datos sensibles. | 0.5 | 50% | Se realizó el reporte de los estándares mínimos ante el Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo el día 17 de junio de 2026, donde se evidencia que no hay que realizar plan de acción de acuerdo con el puntaje obtenido para la entidad 100%; así mismo, se realizó el reporte a la ARL-AXA COLAPTRIA, dando cumplimiento a la normatividad vigente. | Reporte, correos (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. |  | Fecha
Elaboró | Alexandra Bermúdez |  |  |  | 2026-07-06
Revisó | Eliana Martínez Amaya |  |  |  | 2026-07-07
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  |  | 2026-07-07