## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento II Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
| 1, EQUILIBRIO PSICOSOCIAL | CELEBRACIÓN DÍA DEL HOMBRE/MUJER | 100% | Conmemoración del 8 de marzo y 19 de marzo | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-09 | 2026-03-31 | 1 | 100% | Actividad con la escuela del espacio público, Se hicieron entregas de detalles y elaboración de piezas | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\1. Conmemoración Día de La Mujer | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DE LA SECRETARÍA | 100% | Desayuno de reconocimiento del día de secretario | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 1 | 100% | Desayuno sala Bogotá Colombia | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\3. Reconocimiento día de la secretaria | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DEL CONDUCTOR | 100% | Desayuno de reconocimiento del día del conductor | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-16 | 2026-07-31 | 1 | 100% | Desayuno sala Bogotá Colombia | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\13. Día del Conductor | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | TALENTOS DADEP | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Evento realcionado para el cuarto trimestre
|  | DÍA DE LA MADRE | 100% | Actividad en mayo de risoterapia | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-05-31 | 1 | 100% | Terapia de la risa | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\18. Día de la madre | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DEL PADRE | 100% | Actividad en junio de masajes | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-06-30 | 1 | 100% | Masajes relajantes | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\17. Día del Padre | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DE DESCANSO POR CUMPLEAÑOS (TODO EL DÍA) | 100% | Día libre por cumpleaños | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0.5 | 50% | Constante se diligenia el permiso en el FORMS - concertado con el jefe de la dependencia. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\6. Dia descanso cumpleaños td | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES (DASCD) | 100% | Divulgación y inscripción | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.7 | 70% | El DADEP, participo en la carrera de 5 K | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\7. Juegos deportivos Distritales (DASCD) | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | TORNEO DE BOLOS | 100% | Primer Torneo de bolos los días 18 y 25 de marzo | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Se hizo el torneo en el compensar de la Av 68 con 30 participantes | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\14. Torneo de Bolos | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | TORNEO DE TENIS MESA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.3 | 30% | En etapa de alistamiento - para el segundo semestre. |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | TORNEO DE JUEGO DE RANA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | ADOLESCENTES CONSENTIDOS | 100% | Entrega de bonos | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 100% | Se hace un cargue de bienestar a la carta para funcionarios por un valor de 100.000 | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\20. Adolescentes consentidos | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | CAMINATAS | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Programado para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | ASESORÍA DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN | 100% | Asesoria de la caja de compensación para mantener informados a los servidores y funcionarios | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 50% | La asesoria se viene presentando cada 15 día en la entidad . Constante | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\29. Asesoria Caja de Compensación | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DIA DE LAS MASCOTAS | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | Actividad se desarrollará en el segundo semestre. |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
| 2. Salud Mental | TALLERES PSICO EDUCTAIVOS PRESENCIALES | 100% | Taller "Saliendo del Piloto Automatico" | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 100% | Se hace taller en compensar Av. 94 | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\25. TALLER PSICO EDUCTAIVOS PRESENCIALES | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | INTEGRACIÓN PERSONAL | 100% | Modo Mundial | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 100% | Modo mundial, decoración y valores de integridad | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\40. Modo Mundial | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | SEMANA DE LA SALUD | 100% | Semana del Salud del 20 a 24 de abril | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 100% | Del 20 al 24 de abril se lleva acabo la semana de la salud | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\39. Semana de Salud | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 3, Equilibrio Psicosocial | DÍA DEL NIÑO | 100% | Entrega de bonos | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 1 | 100% | Entregan bonos de Falabella | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\12. Día del niño | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | DÍA DE LA FAMILIA | 100% | Circular para el beneficio | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 50% | Se aplica hasta el 30 de junio | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\15. Día de la familia primer semestre | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
|  | TELETRABAJO Y TRABAJO EN CASA | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Actividad integrada al SST- pausas activas | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\Teletrabajo | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  | DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  |  | Se proyectará la pieza publicitaría mes de septiembre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | ACTIVIDAD PREJUBILADOS | 100% | Actividades con la población que este a tres años o menos para causar requesitos de pensión | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Se proyectará la pieza publicitaría y activiada en el mes de septiembre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | ACTIVIDAD RETIRO FORZOSO | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Se proyectará la pieza publicitaría y activiada en el mes de septiembre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | PROGRAMA DE DESVINCULACIÓN ASISITIDA | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.8 | 80% | Se proyectará la pieza publicitaría y activiada en el mes de septiembre - octubre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | 100% |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.8 | 80% | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\Transformación Digital |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  | BIENESTAR A LA CARTA | 100% | Puntos para redimir en la plataforma de Bienestar a la Carta de Compensar | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\38. Bienestar a la carta |  | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  | APROPIACIÓN INSTITUCIONAL | 100% | Adquisición de Elementos para las actividades de recreación | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-11-01 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el cuarto periodo |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | CELEBRACIÓN DE AMOR Y AMISTAD | 100% |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 |  |  | Se proyecta para septiembre - actividad de masajes para todos los servidores |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | FERIAS DE EMPRENDIMIENTO DADEP | 100% | Feria FONDADEP | Subdirección de Gestión Corporativa Y FONDADEP | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 50% | Se proyecta para septiembre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | FERÍAS DE VIVIENDA Y CRÉDITO | 100% | Se hace la primera feria de servicios | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 0.5 | 50% | Se proyecta para septiembre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | DÍA DE LOS DULCES | 100% |  |  | 2026-10-31 | 2026-10-31 |  |  | Se proyecta para octubre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | DIVERSIDAD E INCLUSIÓN | 100% | Participación en la izada de bandera LGBTI | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 | 1 | 100% | Se participo e invito a la izada de bandera PPLGBTI y piezas para segumiento | Correo electronico y piezas | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  | ÉPOCA DE NAVIDAD | 100% |  |  | 2026-12-16 | 2026-12-24 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | BONOS NAVIDEÑOS | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | MEJOR SERVIDOR PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | MEJOR SERVIDOR PÚBLICO EN GESTIÓN DE INTEGRIDAD | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN RENDICIÓN DE CUENTAS | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | MEJORES FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | MEJORES EQUIPOS DE TRABAJO | 100% |  |  | 2026-11-15 | 2026-12-15 |  |  | Se proyecta para el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | USO DE LA BICICLETA | 100% | Entrega incentivos por el uso de la bicicleta | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 | 50% | Se fortalece el uso de la bicicleta - para el segundo semestre | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\22. Uso de la Bicileta | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  | DESCANSO COMPENSADO SEMANA SANTA | 100% | Turnos de descanso compensados | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 1 | 100% | Se emitió la circular 004 del 2026 con el fin de compensar el tiempo de descanso | Planillas de reportes (archivado según tabla de retención documental del proceso de talento humano), Circula 004 de 2026 | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo.
|  | DESCANSO COMPENSADO DE FIN DE AÑO | 100% |  | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  |  | Esta actividad se desarrollará en el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
|  | CHEQUERA EMOCIONAL | 100% | Se hace divulgación y piezas | Subdirección de Gestión Corporativa | TODO EL AÑO | TODO EL AÑO | 1 | 100% | Se hace divulgación de chequera | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\23. Chequera emocional | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 4 | PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN | 100% | PROGRAMA DISTRITAL DE ALIANZAS | Subdirección de Gestión Corporativa | TODO EL AÑO | TODO EL AÑO | 0.7 | 70% | Boletines institucionales cada mes | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\41 Campañas Difusión fechas especiales | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 5 | PROMOCIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN | 100% | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN FECHAS ESPECIALES | Subdirección de Gestión Corporativa | TODO EL AÑO | TODO EL AÑO | 0.7 | 70% | Se hace divulgación en los boletines institucionales fecchas especiales de cada mes. | \\172.25.1.6\evidencias seguimientos planes institucionales sgc\EVIDENCIAS PLANES 2026\Evidencias seguimiento Planes Segundo Trimestre 2026\TALENTO HUMANO\PLAN DE BIENESTAR\EJECUCIÓN\41 Campañas Difusión fechas especiales | Se valida el cumplimiento del avance tanto cualitativo como cuantitativo
| 6 | IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | 100% | IDENTIDAD Y VOCACIÓN POR EL SERVICIO PÚBLICO | Subdirección de Gestión Corporativa | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | Se desarrolla en el segundo semestre |  | Se validara el cumplimiento del avance durante el segundo semestre
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Luisa Fernada Terraza Gonzalez |  | Ok | 2026-07-03
Revisó | Raquel Eliana Martinez Amaya |  |  | 2026-07-07
Aprobó | Claudia Cecilia Suna Ladino |  |  | 2026-07-07
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024