## PORTADA
PLAN DE ACCIÓN
PARA LA
SOSTENIBILIDAD
DEL MIPG -DADEP 2025
Proceso Direccionamiento Estratégico
CÓDIGO SG/MIPG
VIGENCIA DESDE
VERSIÓN
127-PPPDE-12
28/01/2025
5

## Plan de Acción MIPG 2025
Plan de acción para la sostenibilidad del MIPG en el DADEP Año 2025 Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
| Componente |  | Meta | Líder Responsable |  | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Actividad Prog/Ejec | AVANCE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023
[19 empty] | Programado | Ejecutado
1 | DIRECCIONAMIENTO
1.1 | Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la sostenibilidad del MIPG - 2025. |  | 1 Plan de Acción | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Prog. | 2019-01-01: 100% | 100% | 100% | 0%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-01-01
1.2 | Socializar las generalidades del MIPG, sus dimensiones, los roles y las responsabilidades a los funcionarios y colaboradores de la entidad. |  | 1 Socialización | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-07-01: 50%; 2019-08-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-07-01 to 2019-08-01
1.3 | Revisar y actualizar el marco normativo institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG. |  | 1 Mapa de Requisitos Legales actualizado | Oficina Asesora de Jurídica | Prog. | 2019-05-01: 33%; 2019-06-01: 33%; 2019-07-01: 34% | 100% |  |  | 0% | 0.35294 | 0
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0.11765 | 0 | bar: 2019-05-01 to 2019-07-01
1.4 | Realizar los comités institucionales de gestión y desempeño. |  | 4 Comités realizados | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Prog. | 2019-01-01: 25%; 2019-06-01: 25%; 2019-09-01: 25%; 2019-12-01: 25% | 100% |  |  | 0% | 0.17647 | 0
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% |  |  | 0% | 0.35294 | 0 | bar: 2019-01-01; 2019-06-01; 2019-09-01; 2019-12-01
1.5 | Realizar mesas de trabajo para identificar riesgos fiscales y de lavado de activos dentro de los procesos. |  | 5 Mesas de trabajo | Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Política | Prog. | 2019-05-01: 50%; 2019-09-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% |  |  |  |  | 0 | bar: 2019-05-01; 2019-09-01
2 | FURAG
2.1 | Reportar en el Formulario Único de Avances a la Gestión - FURAG vigencia 2024, el estado de la implementación. |  | 1 Reporte | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-04-01: 33%; 2019-05-01: 33%; 2019-06-01: 34% | 100% | 100% | 0%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-04-01 to 2019-06-01
2.2 | Analizar los resultados del FURAG y socializarlos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD. |  | 1 Informe de Resultados FURAG 1 Socialización al CIGD | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-07-01: 50%; 2019-08-01: 50% | 100%
Ejec. | bar: 2019-07-01 to 2019-08-01
2.3 | Realizar seguimiento al Plan de Adecuación de Recomendaciones del FURAG |  | 1 Plan de adecuación | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-04-01: 50%; 2019-07-01: 50% | 100%
0% | bar: 2019-04-01; 2019-07-01
3 | SISTEMA DE GESTIÓN
3.1 | Actualizar y socializar los lineamientos sobre el control de documentos dentro Sistema de Gestión |  | 1 Guia para la elaboración y manejo de documentos. | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-04-01: 70%; 2019-05-01: 30% | 100% | 100% | 0%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
3.2 | Realizar un diagnóstico de los documentos que se encuentran en el sistema de gestión y requerir a los procesos los ajustes correspondientes. |  | 1 Diagnóstico de documentos | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-06-01: 50%; 2019-07-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
3.3 | Identificar y/o actualizar los riesgos de tipo fiscal dentro de los mapas institucionales |  | 1 Mapa de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-05-01: 50%; 2019-09-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-05-01; 2019-09-01
3.4 | Actualizar el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos de Seguridad de la Información. |  | 1 Mapa de Riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Oficina de Tecnologías de la Informaciónn y Comunicaciones. | Prog. | 2019-06-01: 50%; 2019-07-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
4 | MONITOREO Y CONTROL
4.1 | Elaborar Informe semestral consolidado de seguimiento al Plan de Acción para la Sostenibilidad del MIPG en el DADEP. |  | 2 Informes | Oficina Asesora de Planeación | Prog. | 2019-01-01: 50%; 2019-07-01: 50% | 100% | 100% | 0%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-01-01; 2019-07-01
4.2 | Elaborar Informes de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto Nacional 2106 de 2019, articulo 156). |  | 2 Informes | Oficina de Control Interno | Prog. | 2019-01-01: 50%; 2019-07-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-01-01; 2019-07-01
4.3 | Monitorear el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital). |  | 1 Mapa de Riesgos con seguimiento | Líderes de Proceso | Prog. | 2019-01-01: 30%; 2019-05-01: 20%; 2019-09-01: 50% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-01-01; 2019-05-01; 2019-09-01
4.4 | Monitorear el cuadro de mando de indicadores. |  | 4 Monitoreos | Líderes de Proceso | Prog. | 2019-01-01: 25%; 2019-04-01: 25%; 2019-07-01: 25%; 2019-10-01: 25% | 100%
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0% | bar: 2019-01-01; 2019-04-01; 2019-07-01; 2019-10-01
4.5 | Formular, ejecutar y monitorear el Plan de Mejoramiento. |  | 1 Plan de Mejoramiento formulado, ejecutado y Monitoreado | Líderes de Proceso y Oficina Asesora de Planeación | Prog. | [12 empty] | 100% | bar: 2019-01-01 to 2019-12-01
[5 empty] | Ejec. | [12 empty] | 0%
[18 empty] | Total programado / ejecutado de Enero a Diciembre 2025 | 100% | 0%

## Resumen Avance (hidden)
Avance en la ejecución del plan de acción MIPG 2022
| MES |  |  | ACUMULADO
| META | ALCANZADO | % MES | META | AVANCE | % MES | OBSERVACIÓN
ENERO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF!
FEBRERO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MARZO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
ABRIL | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
MAYO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
JUNIO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
JULIO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
AGOSTO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
SEPTIEMBRE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
OCTUBRE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
NOVIEMBRE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
DICIEMBRE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[8 empty] | No. | Componente | No. Act en el Plan | AVANCE A MAYO DE 2021
[11 empty] | Programado | Ejecutado
[8 empty] | 1 | DIRECCIONAMIENTO | 7 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 2 | FURAG | 2 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 3 | SISTEMA DE GESTIÓN | 5 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 4 | MONITOREO | 6 | #REF! | #REF!
[8 empty] | 5 | PLANES DE MEJORAMIENTO | 2 | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | #REF!