## Control de Cambios
Control de Cambios Mapa de Riesgos Institucional por procesos- Seguridad de la Información
FECHA | CODIGO | PROCESO | Cambio realizado
2024-09-23 | D1 | Direccionamiento Estratégico -Oficina Asesora de Planeación | El área ajusto las causas del riesgo, información que envío mediante correo electrónico.
2024-08-28 | D2 | Atención a la ciudadanía | Se modifican las causas y se incluye un nuevo control.
2024-09-25 | D5 | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital | El área solicita retirar la actividad 2, la cual se retirara en el próximo cuatrimestre de acuerdo a lo que se analice.
2024-09-26 | D6 | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital | El área solicita retirar la actividad 2, la cual se retirara en el próximo cuatrimestre de acuerdo a lo que se analice.
2024-08-28 | D17 | Gestión Documental | Se modifican las causas, los controles, se agrega otra actividad. Estos cambios se realizan mediante acta del 28/08/2024

## Seguridad de la Información
PROCESO: VERIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO | [6 empty] | PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: GUIA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
Identificación del riesgo | [7 empty] | En el caso de Seguridad de la Información o Digital |  |  |  | Valoración de Riesgos | [6 empty] | Controles | [14 empty] | Plan de Acción (Acciones asociadas a reducir el riesgo o mejorar el control (Riesgos de Seguridad de la Información) | [9 empty] | REPORTE | [9 empty] | MONITOREO
Proceso | # | Tipo | Cod | Riesgo | Causas | Clasificación | Frecuencia con la cual se realiza la actividad que hace referencia el riesgo (Defina el # de veces que se ejecuta la actividad que referencia el riesgo durante el año) | Afectación a la triada: (Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) | Activo de Información | Amenazas (ver Amenazas Seg. de la Información) | Vulnerabilidades (ver Vulnerabilidades Seg. de la Información) | Probabilidad Inherente | % | Criterios de Impacto Inherente (Seleccione el impacto Económico o Reputacional) | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona del riesgo Inherente | No. | Descripción del control: (Redacción: Responsable, Acción, Complemento) | Afectación | Tipo de Control | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia | Probabilidad Residual Inicial | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual | % | Zona del riesgo Residual | Estrategia | Actividad | Soporte | Área responsable | Periodo del Seguimiento | Fecha de Inicio (DD/MM/AAAA) | Fecha de terminación (DD/MM/AAAA) | Nombre del Indicador | Métrica o Formula | Acción ante la materialización | Eficacia de los controles (si / no) | Acciones adelantadas | Resultado del Indicador | Fecha de medición | Nombre del(os) soporte(s) de evidencia resultado o producto de la actividad realizada. | Ubicación o link del(os) soporte(s) de evidencia resultado o producto de la actividad realizada (si aplica). | Observaciones del área responsable | Se materializó el riesgo (Si/No) | Descripción de la materialización del riesgo | Acciones generadas en la materialización del riesgo | Observaciones OAP
Direccionamiento Estratégico | 20 | Seguridad de la Información | D1 | Posibilidad de pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad por Hackeo o robo de cuentas de las redes sociales de la entidad. debido a utilización de las cuentas de las redes sociales de la entidad por personas inescrupulosas. | Causa Inmediata: Pérdida del control o administración de las cuentas de redes sociales de la entidad. Causa Raiz : Baja seguridad y vigilancia a las distintas cuentas de redes sociales de la entidad manejadas por el community manager o jefe de la oficina. | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad | Redes sociales institucionales | Error en el uso o abuso de derechos | Ausencia de proceso para supervisión de derechos de acceso | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | ✔ | Menor | 40% | Moderado | 1 | El profesional asignado de la administración del canal revisa y aplica directrices de Políticas de Claves Seguras y demás recomendaciones de Política de seguridad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Socializar Políticas de Seguridad de la Información, procedimiento de redes sociales y el Manual para el Manejo de Crisis Comunicacional. | Acta de reunión y/o piezas comunicativas de socialización de los documentos | Oficina Asesora de Comunicaciones | Semestral | 2024-09-01 | 2024-12-31 | Acta de reunión y/o piezas comunicativas de socialización de los documentos | Número de actas de reuniones y/o piezas comunicativas de socialización de los documentos | Implementación del manual de crisis |  |  | 33 | 2024-08-30 |  | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Oficina Asesora de Comunicaciones\D1 |  | NO | N/A | N/A | La información reportada por el área responsable no esta completa de acuerdo con las actividades y soportes establecidas dentro del mapa, en el acta no se observa la socialización del Plan Estratégico de Comunicaciones ni del Procedimiento de redes sociales. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El profesional asignado realiza la implementación del Manual para el Manejo de Crisis Comunicacional | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Moderado | [10 empty] | si | Se compartió el manual de Crisis en las jornadas de induccion y reinducción |  |  | Acta de inducción |  |  | No | N/A | N/A
Atención a la Ciudadanía | 36 | Seguridad de la Información | D2 | Posibilidad de perdida de confidencialidad por acciones no autorizadas en el uso y/o alteración de las bases de datos de registro de atenciones ciudadanas para otros fines diferentes a los de Consulta y Estadística de Grupos de Valor e Interés, debido a intrusión en el sistema. | Causa Inmediata: Intrusión en el Sistema Causa Raíz: Debilidad en la seguridad de los sistemas de información y/o carpetas compartidas. | Fraude Interno | 228 | Confidencialidad | Bases de datos de registro de atenciones | Modificación no autorizada | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | ✔ | Leve | 20% | Moderado | 1 | El(La) Subdirector(a) de la SGC, el Equipo de Atención a la Ciudadanía y sus Equipos que se encuentren dentro de la gestión del Sistema de Quejas y Peticiones Bogotá Te Escucha, una vez se conozca posibles denuncias y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses que pongan en riesgo protección de Ia identidad del Denunciante, así mismo como los datos semiprivados y privados de los Ciudadanos(as) que visitan los canales de atención se aplicará las Directrices de Protección a Denunciante y aplicación del formato de compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información disponible en: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-02.php Se requerirá a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación en la verificación de los criterios de acceso y seguridad de las bases de dato y activos de la información del Equipo de Trabajo. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Baja | Reducir (mitigar) | El(La) Subdirector(a) de la SGC, el Equipo de Atención a la Ciudadanía y sus Equipos que se encuentren dentro de la gestión del Sistema de Quejas y Peticiones Bogotá Te Escucha, una vez se conozca posibles denuncias y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses que pongan en riesgo protección de Ia identidad del Denunciante, así mismo como los datos semiprivados y privados de los Ciudadanos(as) que visitan los canales de atención se aplicará las Directrices de Protección a Denunciante y aplicación del formato de compromiso de AJ8nfidencialidad y no divulgación de la información disponible en: https://sgc.dadep.gov.co/10/127-PROTAC-02.php Se requerirá a la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación en la verificación | Compromisos de Confidencialidad y No Divulgación suscrito | Equipo de atención a la ciudadanía | Anual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Compromisos de Confidencialidad y no divulgación suscritos | Número de compromisos de confidencialidad suscritos | Reportar ante el (la) Subdirector(a) de Gestión Corporativa, Financiera y de Control Disciplinario y el CISO (Chief Information Security Officer) la situación para tomar los correctivos | Si | Se suscribieron los compromisos de confidencialidad conforme a las Conjunta 005 del 28 de diciembre de 2023 "Directrices para la atención y gestión de denuncias por posibiles actos de corrupción y/o existencia de inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés y protección de identidad del denunciante" en radicados 20244000187642 Se adelantó conjunto con el CISO (Chief Information Security Officer) la revisión Política de Protección de Datos Personales. Se efectuó la revisión conforme al artículo 14 y 15 de la Ley 1581 de 2012 y modificatorios y por su parte. | 100% | 2024-08-27 | Plan de Acción 1. Compromisos de confidencialidad de la información suscritos 2. Correo 22-06-2024 revisión Política de Protección de Datos Personales. Controles 1. Guía Interna de código: 127-PROTAC-02 "Directrices frente a los esquemas de denuncias y la protección de la identidad del denunciante" en su versión 03 del 13/03/2024 | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Atención al Ciudadano\D2 |  | NO | N/A | N/A | El área responsable reportó la información de manera oportuna, sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[20 empty] | Contar con los roles adecuados de seguridad de la información de acuerdo con las obligaciones y actividades realizadas por el equipo de Atención a la ciudadanía. | [14 empty] | Solicitar a la OTIC los permisos a las carpetas compartidas y a las bases de datos de acuerdo a las obligaciones y actividades por el equipo de atención a la ciudadanía. | Solicitud a la OTIC para la aplicación de permisos |  |  |  |  | Solicitud de permisos de acceso y modificación de la información | Número de solicitudes realizadas /Número de solicitudes programadas (1) |  |  | En este periodo no se adelantaron acciones para esta actividad. | N/A | N/A | N/A |  | La evidencia de las acciones que se adelanten se aportará en el próximo cuatrimestre |  |  |  | No se realiza observación ya que para este periodo no se adelantaron acciones.
Administración y Gestión del Observatorio y la Política de Espacio Público de Bogotá |  | Seguridad de la Información | D3 | Posibilidad de perdida de la integridad por ausencia de políticas y acciones que permitan mantener la integridad y veracidad de la información producida por el Observatorio Distrital del Espacio Público. debido a Desconocimiento e implementación de las políticas de seguridad de la información como son el backup, el uso de carpetas compartidas, entre otras que amenazan con la perdida y vulnerabilidades de los activos de información. | Causa Inmediata: Ausencia de políticas y acciones que permitan mantener la integridad y veracidad de la información producida por el Observatorio Distrital del Espacio Público. Causa Raíz: Desconocimiento e implementación de las políticas de seguridad de la información como son el backup, el uso de carpetas compartidas, entre otras que amenazan con la perdida y vulnerabilidades de los activos de información. | Fallas tecnológicas | 228 | Integridad | Integridad | Modificación no autorizada | Desconocimiento de las políticas de seguridad digital | Media | 60& | • El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | ✔ | Menor | 40% | Moderado | 1 | Los profesionales participan en las socializaciones de las políticas de seguridad de la información e implementan las acciones descritas por parte de la OTIC. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Bajo | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Acompañar las políticas de seguridad de la información, a través de los procesos de capacitación. | Listado de asistencia de las capacitaciones realizadas | SRI y Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Semestral | 2024-11-01 | 31/11/2024 | Procesos de capacitación realizados | Procesos realizados/ procesos programados | Corrección de la perdida de información | Si | Se ha participado de los eventos de capacitación realizados por le OTIC | 1 | 2024-08-31 | Actas de participación | Documento entregado por OTIC |  | No | N.A | N/A | El soporte entregado por el área -acta de capacitación corresponde al periodo 1er cuatrimestre de 2024. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales |  | Seguridad de la Información | D4 | Posibilidad de pérdida de confidencialidad e Integridad debido a amenazas como modificación no autorizada y vulnerabilidades, afectando a los activos de información del SIDEP, SIGDEP y expedientes físicos. | Causa Inmediata: Daño, perdida o alteración de la información y de los expedientes del proceso de inventario general en el SIDEP y el SIGDEP. Causa Raíz: Factores internos o externos como falencias en la aplicación de las políticas de gestión de la información, pueden ocasionar el daño, perdida y manipulación inadecuada de la información del SIDEP y el SIGDEP. | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad e Integridad | Información del SIDEP, SIGDEP y expedientes físicos. | Modificación no autorizada | Falta de controles de acceso físicos | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional asignado realiza el control y manejo de roles y perfiles del SIDEP y el SIGDEP. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Actualizar los roles y perfiles del SIDEP 2.0 de usuarios internos y a través de la OTIC de los usuarios externos | Acta y/o correo para la actualización de los perfiles. | Subdirección de Registro Inmobiliario | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas y correos de socializaciones realizadas | Número de actas de socializaciones realizadas | Informar mediante memorando al área de Control Interno Disciplinario del evento presentado. | Si | Se han realizado las solicitudes del seguimiento a los controles a los roles de usuarios internos y externos. | 2 | 2024-08-31 | Correos solicitados | Documentos cargados en la carpetas |  | No | N:A | N/A | Las actividades adelantadas con sus soportes no son coherentes con las actividades formuladas, igualmente la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | Seguridad de la Información | D5 | Posibilidad de pérdida de Confidencialidad e Integridad debido a amenazas como Modificación no autorizada y con vulnerabilidades, afectando a los activos de información del SIDEP y expedientes físicos. | Causa Inmediata: Daño, perdida o alteración de la información y de los expedientes del proceso en el SIDEP. Causa Raíz: Factores internos o externos como falencias en la aplicación de las políticas de gestión de la información, pueden ocasionar el daño, perdida y manipulación inadecuada de la información del SIDEP. | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad e Integridad | Información del SIDEP, SIGDEP y expedientes físicos. | Modificación no autorizada | Desconocimiento de las políticas de seguridad digital | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | ✔ | Menor | 40% | Moderado | 1 | El subdirector designara a un profesional de apoyo transversal para revisión de los contratos que hayan sido finalizados, cedidos o terminados anticipadamente para generar el reporte de usuarios a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que sean deshabilitados de todos los sistemas de información de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar a la OTIC la revisión y/o actualización de los usuarios del SIDEP 2.0 | Correo electrónico | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Correos electrónicos | Número de correos electrónicos realizados. | Informar mediante memorando al área de Control Interno Disciplinario del evento presentado. | Si | Se solicitó la actualización de roles a la oficina de Tecnologias de la Información | 100% | 2024-08-31 | CASOS USUARIOS SGIEP 2024 | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Administración del Patrimonio Inmobiliario\Riesgo D5 |  | No | N/A | N/A | Las actividades adelantadas con sus soportes son coherentes con las actividades formuladas.sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | Los profesionales ejecutan el manual de usuario del SIDEP 2.0 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Moderado |  | Actualizar los controles del proceso Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales (donde se incluya los controles del SIGDEP). | Documentos actualizados y socializados. | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | Anual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documentos actualizados | Número de documentos revisados | [7 empty] | Se solicita eliminar esta línea ya que la SGIEP es un aréa misional y tiene dos procesos a cargo 1. administración del patrimonio inmobiliario y 2. defensa del patrimonio inmobiliario, por lo tanto esta área no tiene competencia en la actualización del l proceso Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales |  |  |  | El áera solicita la eliminación del riesgo de acuerdo a lo que indica en la columna observaciones. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | Seguridad de la Información | D6 | Posibilidad de perdida de Confidencialidad e Integridad debido a amenazas como Modificación no autorizada y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Información del SIDEP y expedientes físicos. | Causa Inmediata: Daño, perdida o alteración de la información y de los expedientes del proceso de inventario general en el SIDEP. Causa Raíz: Factores internos o externos como falencias en la aplicación de las políticas de gestión de la información, que pueden ocasionar daño, perdida y manipulación inadecuada de la información del SIDEP. | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad e Integridad | Información del SIDEP y expedientes físicos. | Modificación no autorizada | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | ✔ | Menor | 40% | Moderado | 1 | El subdirector designara a un profesional de apoyo transversal para revisión de los contratos que hayan sido finalizados, cedidos o terminados anticipadamente para generar el reporte de usuarios a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para que sean deshabilitados de todos los sistemas de información de la entidad. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Actualizar los roles y perfiles del SIDEP 2.0 | Acta y/o grabación de mesa de trabajo para la actualización de los perfiles. | Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actas y/o grabaciones realizadas. | Número de actas y/o grabaciones realizadas. | Informar mediante memorando al área de Control Disciplinario el evento presentado. | Si | Se solicitó la actualización de roles a la oficina de Tecnologias de la Información | 100% | 2024-08-31 | CASOS USUARIOS SGIEP 2024 | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Defensa del Patrimonio Inmobiliario\Riesgo D6 |  | No | N/A | N/A | Las actividades adelantadas con sus soportes son coherentes con las actividades formuladas, sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | Los profesionales ejecutan el manual de usuario del SIDEP 2.0 | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Menor | 40% | Moderado |  | Actualizar los controles del proceso Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales (donde se incluya los controles del SIGDEP). | Documentos actualizados y socializados. | Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Documentos del proceso actualizados y socializados. | Número de documentos del proceso actualizados y socializados. | [7 empty] | Se solicita eliminar esta línea ya que la SGIEP es un aréa misional y tiene dos procesos a cargo 1. administración del patrimonio inmobiliario y 2. defensa del patrimonio inmobiliario, por lo tanto esta área no tiene competencia en la actualización del l proceso Inventario General del Espacio Público y Bienes Fiscales |  |  |  | El áera solicita la eliminación del riesgo de acuerdo a lo que indica en la columna observaciones. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D7 | Posibilidad de perdida de confidencialidad e integridad debido a amenazas como daño a la información y vulnerabilidades, afectando a los activos de información física o digital. | Causa Inmediata: Daño a la información Causa Raíz: Probabilidad de que las amenazas exploten vulnerabilidades de un activo de información o grupo de activos de información y por lo tanto causar un daño a la entidad | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad e Integridad | Información física o digital | Error en el uso o abuso de derechos | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El líder de Infraestructura mantiene actualizado el contrato de antivirus | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con registro | 30% | Baja | 30% |  |  | Moderado | Reducir (mitigar) | Implementar las reglas de cambio de contraseña en el Directivo Activo y deshabitar credenciales de acceso una vez el contratista finaliza contrato. | Registro de Usuarios deshabilitados e informes de backups realizados. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de usuarios deshabilitados por retiro de la entidad | (Número de usuarios deshabilitados por retiro de la entidad / Número de Usuarios retirados) *100 | Restaurar copias de respaldo en la nube Accionar el PDR | SI | Se desabilitan usuario y se mueven a una OU llamada usuarios desabilitados | 100% | 2024-08-31 | Reporte en excel- usuarios desabilitados 2024 | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\evidencia D-07 |  | NO | N.A | N.A | La actividad adelantada con su soportes es coherente con la actividad formulada, sin embargo se recomienda formular otras otras actividades de acuerdo a los controles que tienen. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El contratista responsable de Seguridad de la Información define las políticas de acceso a la información | Probabilidad | Preventivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 18% | Muy baja | 18% |  |  | Moderado
[19 empty] | 3 | El responsable de la administración de cada sistema activa los Logs de auditoria de aplicaciones, accesos. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 11% | Muy baja | 11% |  |  | Moderado
[19 empty] | 4 | El responsable de la Administración del Directorio Activo actualiza la configuración de las políticas de seguridad y acceso en el Directorio. | Probabilidad | Preventivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 6% | Muy baja | 6% |  |  | Moderado
[19 empty] | 5 | El responsable de la administración de la plataforma realiza los Backups programados | Probabilidad | Preventivo | Automático | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 4% | Muy baja | 4% |  |  | Moderado
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D8 | Posibilidad de perdida de confidencialidad debido a amenazas como Fuga de información y vulnerabilidades, afectando a los activos de información física o digital. | Causa Inmediata: Fuga de información Causa Raíz: Liberación deliberada o involuntaria de información confidencial o sensible, a un medio o a personas que no deberían conocerla | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad | Información física o digital | Error en el uso o abuso de derechos | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Los responsables de realizar las Auditorías a la plataforma, revisan el cumplimiento y ejecuta el plan de Backups definido. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | * Definir acciones de mejora según resultados de las auditorías * Realizar y documentar pruebas de ética y vulnerabilidades | Informes de auditoria TI Informes de pruebas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Semestral Anual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2 acción de mejora generadas por cada auditoría realizada Informes de pruebas | 2 acción de mejora generadas por cada auditoría realizada Número de pruebas realizadas | Restaurar copias de respaldo en la nube Accionar el PDR | SI | se realizo un informe sobre los desarrollos que se han realizado en el SIDEP | 100% | 2024-08-01 | informe de desarrollo de fortalecimiento de seguridad de SIDEP | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion |  | No | N/A | N/A | Las actividades adelantadas con sus soportes no son coherentes con las actividades formuladas y la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste.
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D9 | Posibilidad de perdida de Confidencialidad debido a amenazas como Hurto de la información y vulnerabilidades, afectando a los activos de información física o digital. | Causa Inmediata: Hurto de la información Causa Raíz: Apoderamiento ilegítimo de la información custodiada por la entidad. | Fallas tecnológicas | 228 |  | Información física o digital | Error en el uso o abuso de derechos | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional responsable de la administración del sistema, parametriza las políticas de dominio que restringen accesos a puertos USB, y unidades de CDROM. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Asignar las carpetas públicas en nube para cada área con privilegios de acceso definidos. | Políticas de dominio | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Solicitudes acceso a las carpetas publicas | (Número de Solicitudes acceso a carpetas atendidas/Número de Solicitudes acceso a carpetas registradas)*100 | Restauración de los Backups de información | Si | Se gestiona el caso por gestion servicios y se da solucion a la solicitud | 100% | 2024-08-31 | Solicitudes acceso a las carpetas publicas | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\evidencia D-9 |  | No | N/A | N/A | Las actividades adelantadas con su soportes son coherente con la actividad formulada. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[8 empty] | Confidencialidad | [10 empty] | 2 | El responsable de Seguridad de la Información, ejecuta el plan de sensibilización del MSPI. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado |  | Realizar copias de respaldo con encriptamiento de la información. | Informes de Backups | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Copias realizadas | Número de copias realizadas |  |  | numero de copias realizadas | 100% | 2024-08-01 | informe backup
[19 empty] | 2 | El área de Talento Humano garantiza la firma de las cláusulas contractuales de confidencialidad de la información al momento de la contratación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado |  | Establecer políticas de control y monitoreo en el controlador de dominio. | Informe monitoreo | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informes realizados | Número de Informes realizados |  |  | informe de Backups | 1 | 2024-08-01 | informe backup
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D10 | Posibilidad de perdida de Disponibilidad debido a amenazas como No disponibilidad de la información y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Información física o digital. | Causa Inmediata: No disponibilidad de la información Causa Raíz: Probabilidad de verse afectada la información que se encuentra a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones. | Fallas tecnológicas | 228 | Disponibilidad | Información física o digital | Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de información | Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros) | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El líder de TI asegura la firma de Acuerdos de Niveles de servicio y/o cláusulas de contratos con los proveedores | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Contar con nube para ambientes productivos | Contratos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Contratos realizados | Número de contratos realizados | Restaurar copias de seguridad recientes | SI | Se realizaron 2 contratos correspondientes a nube | 2 | 2024-08-02 | minutas de los contratos | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\evidencia D-10 |  | No | N/A | N/A | Las actividades adelantadas con su soportes son coherente con la actividad formulada. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | Cada profesional responsable de la Administración de las plataformas ejecuta el Plan de Recuperación Desastres en caso de la ocurrencia de eventos críticos de indisponibilidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 3 | El líder de TI garantiza que con los contratos se obtenga la firma de Pólizas con los proveedores | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado |  | Realizar los Backups de los ambientes productivos y definir el PRD | Backups | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Copias realizadas | Número de copias realizadas |  | SI | Informe de Backups | 140 | 2024-08-01 | informe backup
[19 empty] | 4 | El profesional responsable de la Administración del Sistema elabora las Copias de seguridad según el plan establecido- | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 8% | Muy baja | 8% | Moderado | 60% | Moderado
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D11 | Posibilidad de perdida de Integridad y Disponibilidad debido a amenazas como Perdida integridad de la información y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Información física o digital. | Causa inmediata: Perdida integridad de la información Causa Raíz: Probabilidad de que la información sea alterada ante accidentes o intentos maliciosos. | Fallas tecnológicas | 228 | Integridad y disponibilidad | Información física o digital | Uso no autorizado del equipo | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional responsable de la Administración del sistema valida y ejecuta los cambios solicitados en el formato de solicitud de cambios que permite dejar trazabilidad y formalidad de los cambios solicitados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Aplicar el formato solicitud de cambio y actualizar el directorio Activo. | 1. Formato solicitud de información o modificación a la base de datos 2. Formato único de Sistemas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | solicitudes realizadas | Número de solicitudes realizadas | Bloqueo de contraseñas Auditoria al activo afectado. Gestión y documentación del incidente de seguridad | SI | Se modifica y se corrige la informacion según lo solicitado en el formato adjunto a los casos de mesa de ayuda | 49 | 2024-08-30 | informe con los forgi realizados | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\Evidencia D-11 |  | No | N/A | N/A | Las actividades adelantadas con su soportes son coherente con la actividad formulada. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El responsable del Sistema de Gestión elabora el reporte de Indicadores de mesa de ayuda | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado |  | Crear ambientes de pruebas y desarrollo, definiendo el proceso para control de cambios y realizar las pruebas en ambientes de prueba antes de desplegar en producción | Informe pruebas de aceptación | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Pruebas realizadas | Número de pruebas realizadas |  | si | Se realizo pruebas sobre los ambientes TEST | 1 | 2024-08-30 | Informe de pruebas
[19 empty] | 3 | El profesional responsable de la administración del Sistema monitorea integridad de la red ante ataques reportados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy Baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D12 | Posibilidad de perdida de Integridad y Disponibilidad debido a amenazas como Daños ocasionados a los equipos de cómputo y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de equipos de computo (PCs, impresoras, servidores on premise, escáneres, video Beam, plotter, pantallas) | Causa Inmediata: Daños ocasionados a los equipos de cómputo Causa Raíz: Probabilidad que los equipos de computo se vean afectado por fallas o mal funcionamiento | Fallas tecnológicas | 228 | Integridad y disponibilidad | Equipos de computo (PCs, impresoras, servidores on premise, escáneres, video Beam, plotter, pantallas) | Fallas del equipo | Inadecuado mantenimiento de los equipos de computo. | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El líder de OTIC planea y ejecuta la renovación de equipos de cómputo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Gestionar la realización de mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de computo, y realizar reemplazos de las partes de acuerdo a la disponibilidad de elementos con que cuente la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 1. Estudios previos y ficha técnicas del proceso contractual | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Porcentaje de mantenimientos preventivos ejecutados | (Mantenimientos preventivos ejecutados/mantenimientos preventivos planeados )* 100% | Reemplazar el equipo haciendo uso de las condiciones de la contratación de alquiler de computadores | SI | Se realizaron los estudios previos correspondientes a bolsa de repuesto de mantenimiento (preventivo y correctivo), | 100% | 2024-07-01 | Word de los estudios previos y ficha tecnica | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\Evidencia D-12 |  |  |  |  | La actividad adelantada con su soportes es es coherente con la actividad formulada. sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste.
[19 empty] | 2 | El responsable del Sistema de Gestión programa reaprovechamiento de partes de equipos para el mejoramiento de otros | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 3 | El responsable del sistema de Gestión programa los mantenimientos preventivo a los equipos de cómputo | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy Baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D13 | Posibilidad de perdida de Disponibilidad debido a amenazas como Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica y vulnerabilidades, afectando a los activos de Información física o digital. | Causa Inmediata: Interrupción de la Operación de la Plataforma Tecnológica. Causa Raíz: No operación de la plataforma tecnológica por diferentes aspecto que generen no operación de las actividades de la entidad. | Fallas tecnológicas | 228 | Disponibilidad | Información física o digital |  | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional responsable de la administración del sistema realiza Backups programados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Contar con ambiente de producción en la nube y Contar con un Canal de comunicaciones redundante | Contratos nube e Internet | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mensual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de proveedor de disponibilidad del 85% en los servicios críticos de TI | Numero de Informes de proveedor de disponibilidad | 1. DRP 2. Backups | SI | Informe de backups y el informe de disponibilidades de canales. | 3 | 30/08/204 | Informe backup Agosto Informe Análisis de Seguridad Perimetral Informe de disponibilidad nubes-redes-seguridad-hiperconvergencia | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\evidencia D-13 |  | No | N/A | N/A | Desde la OAP se evidencia que las actividades reportadas y sus soportes corresponden a las actividades programadas. sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[10 empty] | Fallas del equipo | [8 empty] | 2 | El profesional responsable de la administración del sistema verifica la disponibilidad del canal de redundancia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 3 | El profesional responsable de la administración del Sistema asegura la configuración y disponibilidad de equipos de seguridad Firewall y VPN | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy Baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 4 | Cada responsable de las plataformas activa el DRP correspondiente en caso de eventuales indisponibilidades críticas de las plataformas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 8% | Muy Baja | 8% | Moderado | 60% | Moderado
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D14 | Posibilidad de perdida de Disponibilidad debido a amenazas como Accesibilidad a los sistemas de información alojados en la nube y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Servidores virtuales. | Causa Inmediata: Accesibilidad a los sistemas de información alojados en la nube. Causa Raíz: Posibilidad que tienen todas las personas de poder utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. | Fallas tecnológicas | 228 | Disponibilidad | Servidores alojados en la nube | Ausencia de control de los activos que se encuentran fuera de las instalaciones | Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general (esto aplica para muchas actividades que la entidad no tenga documentadas y formalizadas como uso aceptable de activos, control de cambios, valoración de riesgos, escritorio y pantalla limpia entre otros) | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional responsable de la administración del Sistema realiza Backups programados | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Monitorear los canales y reporte de incidentes con el proveedor, informes de seguimiento. | 1. Informes de monitoreo. 2. Informe de disponibilidad del proveedor de Internet. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informe de proveedor de disponibilidad del 95% en los servicios críticos de TI | Numero de Informe de proveedor de disponibilidad | Activación de servicios alternos (hiperconvergencia) Canal redundante | SI | Se solicito el informe correspondiente a el servicio de internet - ETB | 100% | 2024-08-30 | Informe de diponibilidad nubes y redes | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\Evidencia D-14 |  | No | N/A | N/A | La actividad adelantada con su soportes es coherente con la actividad formulada, sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El profesional responsable de la administración del sistema verifica la disponibilidad del canal de redundancia. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 3 | El profesional responsable de la administración del sistema asegura la configuración y disponibilidad de equipos de seguridad Firewall y VPN | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy Baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 4 | Cada responsable de las plataformas activa el DRP correspondiente en caso de eventuales indisponibilidades críticas de las plataformas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 8% | Muy Baja | 8% | Moderado | 60% | Moderado
Gestión de la Tecnología y la Información |  | Seguridad de la Información | D15 | Posibilidad de perdida de Confidencialidad y Disponibilidad debido a amenazas como Ataques Ciberseguridad y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Servidores Cloud/on premise Información digital | Causa Inmediata: Ataques Ciberseguridad Causa Raíz: Probabilidad que se vea afectada la protección de activos de información, a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad |  |  |  | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional responsable de la Administración del sistema configura y mantiene actualizados los equipos de seguridad y comunicaciones como firewall, switches | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Mantener los sistemas actualizados, Utilizar soluciones como firewall o VPN, Mantener las contraseñas seguras, Sensibilizar a los funcionarios los lineamientos, Vigilar el correo electrónico, Copias de seguridad y Subir a la nube. | 1. Informes de monitoreo en línea. 2. Contratos de actualización y soporte de firewalls y switches. | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Mensual | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Informes de monitoreo y contratos de actualización | Numero de Informes de monitoreo y contratos de actualización | Reporte ante entes de control Restauración de los ambientes o información impactadas Directorio Activo | si | Informe de seguridad perimetral se adjunta el Contrato de antivirus | 100% | 2024-07-30 | * contrato de Antivirus * informe de seguridad prerimetral | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de la Tecnología y la Información\3. Riesgos de la seguirdad de la informacion\evidencia riesgos de la informacion\Evidencia D-15 |  | NO | N/A | N/A | a actividad adelantada con su soportes es coherente con la actividad formulada, sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[9 empty] | Servidores Cloud/on premise Información digital | Intrusión accesos forzados al sistema | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | [7 empty] | 2 | El responsable de cada plataforma revisa los sistemas de monitoreo de red y servidores en la nube | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado
[19 empty] | 3 | El profesional responsable de la Administración del Sistema mantiene actualizado la solución antivirus | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 13% | Muy Baja | 13% | Moderado | 60% | Moderado
Gestión de Recursos |  | Seguridad de la Información | D16 | Posibilidad de pérdida de confiabilidad e integridad por daño, perdida o alteración de la información y de los sistemas SISCO y BOGDATA debido a amenazas y vulnerabilidades afectando a los activos de información de servicios virtuales. | Causa Inmediata: Daño, perdida o alteración de la información y de los sistemas SISCO Y BOGDATA. Causa Raíz: Factores internos o externos como falencias en la aplicación de las políticas de gestión de la información, pueden ocasionar el daño, perdida y manipulación de la información y de los sistemas SISCO Y BOGDATA | Fraude Interno | 228 | Confidencialidad e Integridad | Información de los sistemas SISCO Y BOGDATA. | Daño o perdida de la información | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La subdirectora de la SGC con el apoyo del área de presupuesto autorizá a través de memorando las modificaciones y / o actualizaciones de roles para Bogdata y SISCO, así mismo los funcionarios autorizados para el uso de estos aplicativos tienen acceso a los manuales para consulta y reciben capacitaciones para el manejo de los mismos de esta forma se garantiza el correcto manejo de los aplicativos evitando daño o perdida de la información. La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realiza Backus de los sistemas de información en caso de daños para el aplicativo SISCO. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar la actualización de roles y perfiles si se requiere (al presentar rotación de personal) para los aplicativos del proceso de Gestión de Recursos. | Memorando con la Solicitud | Subdirección de Gestión Corporativa | Cuatrimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Memorando con la Solicitud | Memorandos con la solicitudes de actualización | - Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la restauración de la información dañada, perdida o alterada mediante los Backup. - Informar mediante memorando al área de Control Disciplinario el evento presentado. | SI | Se solicitaron la actualización de roles y perfiles en BOGDATA que se requirieron en el periodo | 6 | 2024-08-31 | Comunicaciones enviadas a la Secretaría de Hacienda. | W:\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión de Recursos\D16 | No | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con la actividad formulada, sin embargo se recomienda a justar el nombre del soporte ya que los documentos corresponden a oficios de salida y no a memorandos. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Gestión Documental |  | Seguridad de la Información | D17 | Posibilidad de perdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la información por modificaciones no autorizadas, afectando los activos de información de los sistemas ROYAL y ORFEO. | Causa Inmediata: No radicación, digitalización y/o indexación oportuna de los documentos en los aplicativos ORFEO y ROYAL Causa Raíz: No definición y/o definición inadecuada de los roles de los usuarios del proceso de gestión documental en los aplicativos ORFEO y ROYAL | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad e Integridad | Información de los sistemas ROYAL y ORFEO | Daño o perdida de la información | Desconocimiento de las políticas de seguridad digital | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | La líder de gestión documental con el apoyo de su equipo de trabajo realiza seguimiento y verificación trimestral a la digitalización e indexación de la documentación del archivo de Patrimonio Inmobiliario, en el aplicativo Royal | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar el seguimiento trimestral de la digitalización e indexación de la documentación en el aplicativo Royal | Reporte del aplicativo | Subdirección de Gestión Corporativa | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Reporte aplicativo ROYAL | # de reportes realizados / # reportes programados (4) | Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la restauración de la información dañada, perdida o alterada mediante los Backup. - Informar mediante memorando al área de Control Disciplinario el evento presentado. | si | Se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 2.440 documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal. | 1 | 2024-08-31 | Reporte Royal | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión Documental | No | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con las actividades formuladas. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El profesional especializado de gestión documental, en caso de ser necesario, le solicita a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la actualización de los roles, perfiles y necesidades requeridas en los aplicativos Royal y Orfeo, para los procesos de digitalización e indexación de la documentación de Archivo y la radicación de las comunicaciones oficiales | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 22% | Baja | 22% | Moderado | 60% | Moderado |  | Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en caso de ser necesario, la actualización de roles, perfiles y otras necesidades que se requieran para el ROYAL y ORFEO. | Casos a través de gestión de servicios |  |  |  |  | Casos creados para definición de roles | # de casos creados |  | si | Se solicitó a la oficina de tecnología de la información y las comunicaciones la activación de usuarios, permisos de administración, escaneo, consulta de documentos, indexación y reasignación de trámites en el aplicativo Royal, y en el aplicativo Orfeo activación de usuarios, atender las fallas en el sistema de correspondencia, permisos de impresión de sticker, escaneo y rol de radicación para la entrada de las comunicaciones oficiales. | 13 | 2024-08-31 | Reporte de casos Sistema de Gestión de Servicios | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Gestión Documental | No | No | N/A | N/A
Gestión del Talento Humano |  | Seguridad de la Información | D18 | Posibilidad de perdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad debido a amenazas como Modificación no autorizada y vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Información de PERNO (Nomina) | Causa Inmediata: Daño, perdida o alteración de la información del aplicativo de nomina. Causa Raíz: Factores internos o externos como falencias en la aplicación de las políticas de gestión de la información, pueden ocasionar el daño, perdida y manipulación de la información en el aplicativo de nomina.. | Fraude Interno | 228 | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad | Información de PERNO (Nómina) | Daño o perdida de la información | Desconocimiento o ausencia de políticas de seguridad digital | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Cada usuario del aplicativo PERNO cuenta con el Perfil o niveles de acceso autorizado lo que permite evidenciar al usuarios que realice ingresos, modificaciones, eliminaciones dentro del aplicativo de nomina. Igualmente se hace seguimiento ante el área de sistemas con el fin de que los backup de nomina se encuentren al día, para realizar cualquier cambio que afecten la formulación de la nomina únicamente se realizan por escrito y atreves de la mesa de ayuda de sistemas con el fin de tener trazabilidad y confiabilidad de los ajustes realizados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Socializar el aplicativo PERNO (Nomina) para un mejor desempeño de las funciones. | Acta y/o grabación de la socialización realizada. | Subdirección de Gestión Corporativa | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Un Acta y/o grabación de la socialización | Un Acta y/o grabación de la socialización | - Restaurar la información dañada, perdida o alterada mediante los Backup. - Informar mediante memorando al área de Control Disciplinario el evento presentado. | SI | Desde la Oficina de la TICS, se mantiene un estricto control para la asignacion de roles del personal que actua sobre la nomina, que le correponde al proceso de Talento humano y se realizan los backups solicitados | 100% | 2024-08-30 | backups solicitados | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Talento Humano\Riesgo seguridad de la informacion\D18 | En este cuatrimestre no se realizaron socializaciones del aplicativo PERNO, ya que no se crearon nuevos usuarios para el manejo de la nómina. | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con las actividades formuladas teniendo en cuenta lo descrito en la columna observaciones. La evidencia que aporta esta contenida dentro del riesgo, se recomienda agregarla dentro de las actividades programadas. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Verificación y Mejoramiento Continuo |  | Seguridad de la Información | D19 | Posibilidad de pérdida de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad debido a amenazas como Daño o perdida de la información vulnerabilidades, afectando a los activos de información de Aplicativo de Acciones CPM. | Causa Inmediata: No presentar los informes de ley que son responsabilidad de la Oficina de Control Interno, o presentarlos fuera de los plazos establecidos normativamente. Causa Raíz: Posible perdida del historial de las acciones y actividades de mejoramiento reportadas en el aplicativo de acciones CPM. | Fallas tecnológicas | 228 | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad | Aplicativo de Acciones CPM | Daño o perdida de la información | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El profesional asignado del proceso de GTI realiza Backup periódico al aplicativo de acciones CPM. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la revisión periódicamente del correcto desarrollo de los Backup y su información.. | Correo electrónico a mesa de ayuda con la solicitud realizada | Oficina Asesora de Planeación | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Correo electrónico a mesa de ayuda con la solicitud realizada | Correo electrónico a mesa de ayuda con la solicitud realizada | Solicitar a través de mesa de ayuda la reinstauración de la información del aplicativo con los Backup realizados. | Si | Se envíó correo a Mesa de Ayuda - solicitud de servicio para que realicé los backups de la información del aplicativo CPM. | 1 | 2024-08-30 | Solicitudes de servicio realizadas | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Oficina Asesora de Planeación\D19 |  | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con las actividades formuladas. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Evaluación y Control |  | Seguridad de la Información | D20 | Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de confidencialidad de la información clasificada, reservada o en construcción que está bajo responsabilidad y custodia de la Oficina de Control Interno. | Causa Inmediata: Daño, perdida o alteración de la información perteneciente y originada por el proceso de Evaluación y Control. Causa Raíz: Factores internos o externos que atentan a los controles establecidos en la entidad para salvaguardar la integridad de la información. | Fallas tecnológicas | 104 | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad | Pagina web de la entidad Carpeta Local Ctrl_Priv Correos Electrónicos Aplicativo de Acciones CPM Aplicativo Orfeo Aplicativo SUIT Aplicativo Sisco | Perdida integridad de la información No disponibilidad de la información Suplantación de identidad Hackeo de contraseñas | Desconocimiento o ausencia de políticas de seguridad digital | Media | 60% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | ✔ | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Backup periódico a la información del proceso de evaluación y control de los diferentes aplicativos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizar el backup de la información de la Oficina de Control Interno. | Aperturar incidencias en el gestor de servicios de la entidad | Oficina de Control Interno | Semestral | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Incidencia Gestor de Servicios | Incidencias realizadas | Notificar a las instancias involucradas y corregir inmediatamente con lo pertinente. | SI | Se envio correo electronico al jefe de la OTIC el dia 6/5/2024 donde de conformidad con los riesgos y controles establecidos por la Oficina de Control Interno, relacionados con la seguridad de la información y acorde con la solicitud que se hizo el pasado 7-sept-2023, se solicIta allegar la evidencia de la copia de seguridad semestral con corte al último día hábil de enero de 2024, realizada a la información generada por esta oficina durante el segundo semestre de 2023. | 50% | 2024-08-30 | Correo electronico OCI a OTIC | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Oficina de Control Interno | El dia 31/5/2024 se informa que la OTIC entregó a la OCI dos (2) CD que contienen: Copia de seguridad de la carpeta CTROL-PRIV 2023. Copia de seguridad de la carpeta CTROL-PRIV 2024, con corte al 08/05/2024. | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con las actividades formuladas. sin embargo la información contenida en la medición del indicador no es coherente con las variables de éste. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
Control Interno Disciplinario |  | Seguridad de la Información | D21 | Posibilidad de violación de la reserva legal debido a amenzas que generan fuga de la información y exposición de la misma. | Causa Inmediata: Violación de la reserva legal de las actuaciones disciplinarias a través de sistemas de información Orfeo y carpetas compartidas. Causa Raíz: Liberación deliberada o involuntaria de información digital con reserva legal a un medio o a personas que no debe conocerla, o en una etapa que no corresponde. | Fallas tecnológicas | 13 | Confidencialidad e Integridad | Información física o digital | Fuga de información | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Baja | 40% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | ✔ | Menor | 40% | Moderado | 1 | El Jefe de la Oficina y su equipo de trabajo firman un acuerdo de confidencialidad en aras de conservar la reserva legal de la información contenida en los expedientes disciplinarios. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Baja | 40% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar una mesa de trabajo con la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones para verificar el Nivel de Seguridad para la Oficina de Control Disciplinario Interno en ORFEO / Verificación del acuerdo confidencialidad suscrito dentro del período de desarrollo del cargo o cumplimiento de obligaciones con el equipo de la OCDI. | Acta de reunión | Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Semestral | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Actas o grabaciones de la mesas de trabajo realizadas | Número de actas o grabaciones de las mesas de trabajo realizadas | - Adelantar la acción disciplinaria correspondiente y/o compulsar para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes | SI | eL dia 22 de mayo el profesional univeritario de la oficina, señor Janik De la Hoz suscribio acuerdo de confiencialidad, por su parte el día 21 de junio de 2024, la secretaria de la Oficina de Control Disciplinario Interno, señora Erika Sanchez, suscribió acuerdo de confidencialidad para el cumplimento de las funciones de su cargo/ El día 21 de mayo se llevó a cabo reunion con la oficina de las tecnoloias y comunicaciones patra verificar el nivel de seguridad para la oficina de Control Disciplinario Interno | 100% | 2024-08-27 | Acta de confidencialidad suscrita/ Acta de reunion entre la OCDI y la Oficina de tecnologias y comunicaciones | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Oficina de Control Disciplinario Interno\D21 |  | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con las actividades formuladas. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, realiza copias de seguridad o Backups sobre la información contenida en las carpetas para garantizar la integridad y conservación. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 14% | Muy Baja | 40% | Menor | 40% | Baja
Control Interno Disciplinario |  | Seguridad de la Información | D22 | Posibilidad de pérdida de la información física o digital debido al inadecuado manejo de los expedientes disciplinarios físicos y digitales. | Causa Inmediata: Pérdida de Información de las actuaciones disciplinarias Causa Raíz: Falta de controles frente a los expedientes disciplinarios | Fallas tecnológicas | 24 | Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad | Información física o digital | Daño o perdida de la información | Ausencia de mecanismos de monitoreo para brechas en la seguridad | Baja | 40% | • El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores | ✔ | Menor | 40% | Moderado | 1 | El jefe de la Oficina solicita realizar copias de seguridad o Backups sobre la información contenida en las carpetas para garantizar la integridad y conservación a la OTICS. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones realizar copias de seguridad o Backups y la creación de la carpeta de CID en el servidor de la Entidad, con confidencialidad. | Correos electrónicos/ Actas de reunión | Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno | Trimestral | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Correos electrónicos de solicitud realizados o Actas de reunión. | Número de correos electrónicos de solicitud realizados o número de actas de reunión. | - Adelantar la acción disciplinaria correspondiente | SI | Se solicito a la oficina de Tecnologias de la información la realización de un Backup, como consecuencia de ellos se entrego disco duro externo con la información disciplinaria/ Se instaló carpeta de CDI en el servidor de la entidad, en los 3 computadores de la oficina | 100% | 27(08/2024 | Solicitud de realización de Backup al area de Tecnologias, acta de reunion con la oficina de tecnologias donde se toca el tema del backn up, y correo electrónico mediante el cual el funcionario Ariosto Gomez de la OTICS, acusa el recibo del disco duro. | \\172.26.1.6\pub\RIESGOS 2024\2do Cuatrimestre 2024\Oficina de Control Disciplinario Interno\D22 |  | No | N/A | N/A | Las actividad adelantadas con sus soportes son coherente con las actividades formuladas. Se informa que el riesgo no se ha materializado.
[19 empty] | 2 | El jefe de la Oficina a cargo de la dependencia realiza el escaneo de expedientes disciplinarios físicos. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con registro | 14% | Muy Baja | 14% | Menor | 40% | Baja
Note on I6: Aplica para la clase de riesgo de seguridad de la Información; seleccionar el Riesgo inherente de seguridad de la Información que afecta: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.
Note on J6: Aplica para la clase de riesgo de seguridad de la Información; escribir en el contexto de seguridad de la Información los elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, hardware, información física o de la Información, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno de la Información.
Note on K6: Escribir las amenazas establecidas en la hoja (ver Amenazas Seg. de la Información).
Note on L6: Escribir las vulnerabilidades establecidas en la hoja (ver Vulnerabilidades Seg. de la Información).
FORMATO
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2024 - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORVM-13
2
22/10/2021