## SeguimientMapaderiesgodegestión
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN AÑO 2020 Defensoría del Espacio Público • DADEP * Seguimiento áreas de May-Ago 2020*
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | ANALISÍS Y VALORACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN | [11 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN | SEGUIMIENTO ÁREA - PRIMER CUATRIMESTRE 2020 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO ÁREA - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 (01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2020)
Procesos Institucionales (Resolución 514 de 2019) | Objetivo del Proceso | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | Análisis |  |  | Valoración del riesgo | [8 empty] | Area responsable | Acciones adelantadas | Relacione el soporte de la ejecución de las acciones | Observaciones | Nombre del Archivo que contiene la evidencia | Fecha | Acciones adelantadas | Relacione el soporte de la ejecución de las acciones | Observaciones | Nombre del Archivo que contiene la evidencia | Fecha
[5 empty] | R. Inherente |  |  | Controles |  |  | R. residual |  |  | Acciones asociadas al control
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Descripción del control | Naturaleza | Calificación del control | Probabilidad | Impacto | Zona del riesgo | Tiempo | Actividades de control | Soporte
1. Direccionamiento Estratégico | Direccionar la planificación y coordinar de manera integral la gestión de la entidad, garantizando el logro de compromisos distritales e institucionales. | Recorte en la asignación presupuestal de inversión de la Entidad. | 1. Desaceleración económica | Limitación de la entidad en el cumplimiento de su misionalidad. | Probable | Moderado | ALTA | informes trimestrales de indicadores de ejecución presupuestal | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | informes trimestrales de indicadores | Documento informe | Oficina Asesora de Planeación | Se realiza el seguimiento de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión, conforme a la apropiación presupuestal existente, asi mismo se realiza el seguimiento al plan de contratación presentando un resumen ejecutivo del analisis del uso de los recursos presupuestales de inversión incorporados al plan de contratación de la Entidad en la vigencia de 2020. | *Reporte de ejecución presupuestal de la inversión *Informe resumen ejecutivo del seguimiento al plan de contratación | N/A | *Reporte de ejecución presupuestal. *Seguimiento del plan de contratación 2020 | 2020-04-30 | 1, La Oficina Asesora de Planeación - OAP realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal, la cual publica de manera trimestral en la página web 2. La Oficina Asesora de Planeación realiza el seguimiento periodico al plan de contratación | 1. Reporte de ejecución presupuestal 2. Informe de seguimiento al plan de contratación | N/A | Seguimiento presupuestal 2do trimestre: https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores/informe-ejecucion-del-presupuesto-gastos-e-0 Seguimiento al plan de contratación: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/contratacion/informegestion_plancontratacion_a_mayo_31-2020.pdf | 2020-08-31 | 1
|  | Desarticulación de los Planes de Acción con los Objetivos Estratégicos de la Entidad. | 2. Decisiones Políticas | 1. Desarrollo de actividades que no apuntan al cumplimiento de los objetivos estratégicos y consumen recursos de la Entidad. | Posible | Menor | MODERADA | Informe mensual de cada una de los procesos del seguimiento a las metas | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Informe mensual de cada una de los procesos del seguimiento a las metas | Documento informe | Oficina Asesora de Planeación | Se realiza el seguimiento de las metas identificadas en los proyectos de inversion reportados en el SEGPLAN, asi mismo se realiza seguimeinto a los indIcadores de cumplimiento de gestion el cual es publicado trimestralmente en la pagina de la Entidad | *Informe trimestral SEGPLAN. *Informe de Indicadores primer trimestre | N/A | *Informe Trimestral segplan *Informe trimestral indicadores | 2020-04-30 | 1. La OAP realizó en el periodo de estudio el seguimiento de las metas identificadas en los proyectos de inversion reportados en el SEGPLAN (los cuales fueron actualizadas de acuerdo al nuevo PDD), asi mismo se realiza seguimeinto a los indIcadores de cumplimiento de gestion el cual es publicado trimestralmente en la pagina de la Entidad | 1. Actualización del cuadro de mando de indicadores 2. Proyectos institucionales actualizados al nuevo plan distrital de desarrollo | N/A | Cuadro de mando segundo trimestre: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/resultado_indicadores_2do_trimestre.xlsx Proyectos actualizados al nuevo PDD https://www.dadep.gov.co/transparencia/planeacion/proyectos-inversion-y-programas | 2020-08-31 | 1
|  | Incumplimiento de los objetivos establecidos para los proyectos ejecutados por la entidad | 1. Recursos (financieros, logísticos, Humanos) insuficientes para el desarrollo de las actividades de los proyectos por deficiencias en la planeación. 2. Baja calidad de la información descriptiva sobre el avance de ejecución de los proyectos. 3. Bajo cumplimiento en la oportunidad de la información, sobre el seguimiento al cumplimiento de los proyectos por parte de los responsables. | 1. Afectación en los reportes generados del SEGPLAN. 2. Demoras en la ejecución de los proyectos. 3. Castigos presupuestales por baja ejecución. 4. Modificaciones en el alcance, cronograma, costos de los proyectos. | Rara Vez | Moderado | MODERADA | Informes de empalme | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento Informes de empalme | Informes de empalme | Oficina Asesora de Planeación | Se realiza el seguimiento de las metas identificadas en los proyectos de inversion reportados en el SEGPLAN, asi mismo se realiza seguimeinto a los indIcadores de cumplimiento de gestion el cual es publicado trimestralmente en la pagina de la Entidad | *Informe trimestral SEGPLAN. *Informe de Indicadores primer trimestre | N/A | *Informe Trimestral segplan *Informe trimestral indicadores | 2020-04-30 | 1. La OAP realiza el seguimiento periodico a de las metas definidas para los proyectos de inversion reportados en el SEGPLAN y a los indicadores del cuadro de mando. 2. Este seguimiento, incluyendo el analisis de la ejecución de sus metas, se socializa en los comites institucionales, donde desde la Alta Dirección se adoptan decisiones para garantizar el cumplimiento de las mismas | 1. Actualización del cuadro de mando de indicadores 2. Actualización del seguimiento a los proyectos de inversión | N/A | Cuadro de mando segundo trimestre: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/resultado_indicadores_2do_trimestre.xlsx Actas de comité: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/acta_003_del_29_de_mayo_de_2020.pdf | 2020-08-31 | 1
2. Administración y Gestión del Observatorio y de la Politica de Espacio Público | Realizar investigación, con el propósito de producir conocimiento confiable sobre la cantidad, accesibilidad, disponibilidad y calidad del espacio público del Distrito Capital con el fin de proponer legislación, políticas, planes y programas distritales relacionados con la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público. | Falta de apropiación del Observatorio del Espacio Público por la comunidad u otras entidades para la toma de decisiones. | No se están actualizando los contenidos con una frecuencia moderada No se realicen eventos para la divulgación de los resultados de las investigaciones adelantadas en el Observatorio No se realicen publicaciones de las investigaciones adelantadas en el Observatorio Las líneas de investigación no sean reconocidas por COLCIENCIAS La comunidad tiene desconocimiento sobre donde localizar la información | Pérdida de credibilidad en la imagen institucional - Imposibilidad de compartir experiencias con pares de otros países y ciudades - Imposibilidad de dar a conocer masivamente los resultados de las investigaciones - Pérdida de posicionamiento de la entidad como líder en el tema de Espacio público | Rara Vez | Menor | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Enviar información semestral sobre los logros y avances generados por el Observatorio del Espacio Público a las entidades del Distrito, a través del correo del observatorio. | Listado consolidado de mensajes remitidos, seguimiento trimestral. | Subdirección de Registro Inmobiliario | Se publicó el reporte técnico año 2019 producto de la investigación de índice compuesto. Se publicó minilibro de política distrital de espacio público, producto de la investigación de adopción de la política distrital e espacio público. | Informe final investigación índice compuesto. Informe final investigación adopción política. Reporte técnico. Minilibro Política Distrital de Espacio Público. Reporte Minciencias. | Se realizará evento que de a conocer la Política Distrital de Espacio Público. | reporte_tecnico_de_indicadores_de_espacio_publico_2019_baja.pdf 17.01.2020_minilibro_ppdep_2019_vdadep.pdf | 2020-04-30 | Se han publicado los informes trimestrales y noticias relacionadas con el Observartorio de Espacio Público | Informes Trimestrales Elaborados. |  | Informes Publicados en el sitio web | 2020-08-31 | 2
|  | Resultados inconsistentes producto de las investigaciones | No se generan informes escritos resultado de investigación, analizando las conclusiones hechas. Desconocimiento de la guía metodológica de investigaciones sobre espacio Público | Pérdida de credibilidad en la imagen institucional - No reconocimiento de Colciencias como grupo de investigación. | Rara Vez | Menor | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realizar un análisis que evalue cada propuesta de investigación y se tenga en cuenta la ficha técnica del proyecto, para que en el momento de ejecución se tenga clara la estructura metodológica | Documento Informe de evaluación | Subdirección de Registro Inmobiliario | Se elaboró informe final de proyecto de investigación de índice compuesto de espacio público, según lineamientos guía metodológica de investigaciones. Se elaboró informe final de proyecto de investigación de Política de Espacio Público, Fase Adopción, según lineamientos guía metodológica de investigaciones. | Informe final proyecto de investigación índice compuesto. Informe final proyecto de investigación Política de espacio público, fase adopción. | Se seguirán realizando investigaciones en el transcruso del año con sus respectivos informes parciales, dando cumplimiento a los lineamientos de la guía metodológica de investigaciones. | InformeFinal_InvIndiceCompuesto.docx InformeFinal_PDEP 2019.docx | 2020-04-30 | Mesas técnicas de las distintas investigaciones presentadas para la vigencia 2020- 2021 | Actas de mesas técnicas, Fichas de Proyecto |  | Actas de mesas de trabajo PDF y fichas técnicas PDF | 2020-08-31 | 2
3. Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales | Mantener actualizada la información de las urbanizaciones predios y/o construcciones del inventario general del espacio público y bienes fiscales del Distrito Capital, asegurando la calidad y oportunidad de los datos cartográficos y alfanuméricos. | Suministro de información del Espacio Público desactualizada, incompleta, de baja calidad o errada. | Sistema de información con información incompleta, de baja calidad, errada. - La Subdirección no cuenta con funcionarios de planta suficientes para desarrollar todas las actividades que implica el registro de información de un bien en el sistema. - Falta de depuración masiva de la información registrada en el SIDEP. - Falta de comunicación entre el área cartográfica y contabilidad y no se actualice los valores en Contabilidad, de acuerdo con los cambios en la información cartográfica de los predios valorados | Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional. - Sanciones Administrativas y/o disciplinarias. - No se cuenta con elementos técnicos confiables para tomar decisiones | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Actualización de controles en el procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales | Documento actualizado en el Sistema Integrado de Gestión | Subdirección de Registro Inmobiliario | Avance en actualización de controles en el procedimiento Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales. | Documento de informe | Se seguirá adelantando actualización de controles en el procedimiento | Matriz de riesgo - documento cartografia.docx CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTAS CONSOLIDADO SRI 2020 V2 29042020.xlsx | 2020-04-30 | Permanentemente, se realizan los procesos de revisión de la información y queda registrado en el SIDEP | Aplicativo SIDEP y SIGDEP | Cuando se hace una acción con el predio se refleje en el SIDEP, aparezca la condición real del predio. Solamente puedan ser finalizados por los lideres, revisar el rol de finalizar en el aplicativo SIDEP trámites internos. Revisar la asignación de trámites cuando no se cuente con el personal suficiente. | Reporte de SIDEP | 2020-08-31 | 2
|  | Incumplimiento en el reporte de información de las aprobaciones y/o modificaciones urbanísticas realizadas por las curadurías urbanas | Falta de obligatoriedad legal a nivel nacional por parte de las curadurías para entregar la información de las aprobaciones urbanísticas. | Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional. - Sanciones Administrativas y/o disciplinarias. - Hallazgo u observaciones de auditorias interna y externas. - Ocupaciones indebidas del espacio público. - Desgaste administrativo para defensa de Espacio Público. - Demoras en el procesamiento de información de los predios que hacen parte del espacio público. | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Documento informe de seguimiento con relación de casos que incumplan las especificaciones del Decreto 545/2016, si existen. | Documento informe | Subdirección de Registro Inmobiliario | Se efectúo revisión de la documentación, de predio de CAMPO VERDE ETAPAS 1,5,6 Y 7 en la localidad de BOSA, encontrando que se ajusta para realizar el acta de entrega parcial. | Documento de hoja de control de expediente | se realizó visita tecnica encontrando que las areas aun se encuentran ocupadas por campamentos de obra y materiales de construcción | CONSOLIDADO ABRIL-SRI-CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTAS CONSOLIDADO (EVIDENCIA MATRIZ RIESGOS SRI).xlsx | 2020-04-30 | Se adelantarón requerimientos a los urbanizadores dentro del trámite para el recibo y escrituración de las zonas de cesión y como cumplimiento de las obligaciones del Urbanizador. | Cuadro excel de Requerimientos Generales |  | Cuadro de reportes | 2020-08-31 | 2
|  | Incumplimiento por parte de los urbanizadores en cuanto a la escrituración y entrega de zonas de cesión obligatorias y gratuitas a la ciudad | Las curadurías urbanas pese a que producen información pública no la reportan al DADEP por no ser Entidades Públicas, adicionalmente la verificación de los proyectos urbanísticos solo se hace en oficina y no en sitio real donde se desarrollaran. - Insuficiente control urbanístico por parte de las alcaldías locales. - Incumplimiento de la normatividad nacional referida a los requisitos que deben cumplir los urbanizadores antes de salir a ventas el proyecto | Desgaste administrativo y del sistema judicial en procura del recibo de zonas de cesión. - Pérdida de la credibilidad de la imagen institucional. - Imposibilidad de inversión de recursos públicos para el mejoramiento del espacio público. - Pérdida del espacio público de la ciudad. - Información desactualizada. - Ocupaciones indebidas del espacio público | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Documento informe de seguimiento con relación de casos que incumplan las especificaciones del Decreto 545/2016, si existen. | Documento informe | Subdirección de Registro Inmobiliario |  |  |  |  | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 2
|  | Imposibilidad de suministrar información sobre algunos predios incluidos en el SIDEP | Existen predios indeterminados desde el punto de vista técnico, jurídico y geográfico incluidos en el Sistema de información SIDEP desde el año 1999. | No es posible entregar información sobre dichos predios oportunamente. | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Actualización continua de predios en el Sistema de información, validado mediante los casos habilitados para generación de Certificación | Informe de Avances en el número de casos habilitados para generar certificación. | Subdirección de Registro Inmobiliario | Actualización continua de predios en el Sistema de información, validado mediante los casos habilitados para generación de Certificación | Documento técnico | Se remite informe de trámites IAD en SIDEP 2.0 (Predios certificados entre 01-01-2020 y 23-04-2020) | Matriz de riesgo - Imposibilidad de suministrar información SIDEP.docx Predios Certificados 01-01-2020 a 22-04-2020.xlsx | 2020-04-30 | Permanentemente, se realizan la actualización de este tipo de predios y queda registrado en el SIDEP | Reporte de la Oficina de sistemas sobre el aplicativo SIDEP |  | Reporte de SIDEP | 2020-08-31 | 2
|  | Errores en los cálculos planimétricos del espacio público | Los planos son entregados en medio físico, afectando la calidad de la imagen para georreferenciarlos. - Falta de homogenización del proceso para levantamiento de planos en cada entidad. | - Reprocesos en el registro de la información en el SIDEP. - Pérdida de credibilidad de la imagen institucional. | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Ejecución de controles de calidad establecidos en el procedimiento de Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales | Validación y actualización, si aplica, de la lista de chequeo para realizar la georreferenciación de un espacio público. | Subdirección de Registro Inmobiliario | Avance en ejecución de controles de calidad establecidos en el procedimiento de Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales | Documento de informe | Se seguirá adelantando la ejecución de controles de calidad | Matriz de riesgo - documento cartografia.docx CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTAS CONSOLIDADO SRI 2020 V2 29042020.xlsx | 2020-04-30 | Se realizan los controles de calidad establecidos en la revisión y cargue de la información de Consolidación del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales | Documento de informe |  | Reporte del SIGDEP | 2020-08-31 | 2
|  | Reprocesos generados en la realización de los estudios técnicos jurídicos realizados por los grupos de trabajo de la subdirección | Falla en el seguimiento a los procedimientos/instructivos de los procesos. | Métodos de trabajo desactualizados que generan reprocesos y demoras en la entrega de información. | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Plan de mejoramiento documental - SIG de la SRI | Informe de las acciones implementadas y los resultados del Plan de Mejoramiento documental de la SRI | Subdirección de Registro Inmobiliario | Se ajusta en el Plan de mejoramiento documental del DADEP y se considera en el riesgo de gestión Documental, No cumplimiento a los parámetros y/o metodología establecida para la organización y manejo de los archivos. | Reunión Mapa de riesgos SRI, y Gestión Documental Luz Stella Bahamon | Está por definirse aún los roles y responsables directos en la elaboración del Plan | Reunión mapa de riesgos SRI.pdf | 2020-04-30 | El equipo de gestión documental revisan en forma transversal los documentos y carpetas revisadas y ajustadas en el plan de mejoramiento determinado en el mapa de riesgos del Proceso de Gestión Documental, se debe describir que esta acción se retira por ser realizada y que tiene cumplimiento en el seguimiento transversal del proceso de gestión documental | Seguimiento realizado por Gestión Documental | Se esta revisando por parte del área de gestión documental el avance en el plan de mejoramiento | Reporte del seguimiento realizado por Gestión Documental | 2020-08-31 | 2
|  | Inconsistencias en la información oficial reportada por las otras entidades | Desactualización de la información que reportan las otras entidades - No se reciba la información necesaria para la valoración de los predios | Subestimación o sobrestimación de la valoración de los predios - No se pueda realizar la valoración a través de la metodología | Rara Vez | Menor | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento a los casos reportados por las Otras Entidades para incorporar en el Sistema de Información, que no cumplan con los requisitos, condiciones y anexos necesarios | Documento Informe de casos | Subdirección de Registro Inmobiliario | El grupo de contabilidad hace revisión a la información reportada por otras entidades, y en caso de encontrarse inconsistencias, la misma es devuelta con las indicaciones del caso para sus correcciones y solicitud de los anexos necesarios. | Informe de seguimiento casos de información reportada por otras entidades | Se seguirá adelantando el seguimiento a casos. | INFORME CASOS MAPA DE RIESGOS.docx Informe casos pendientes Matriz de riesgos.xlsx Matriz de riesgo - Inconsistencias de información oficial SIDEP | 2020-04-30 | El grupo de contabilidad hace revisión a la información reportada por otras entidades, y en caso de encontrarse inconsistencias, la misma es devuelta con las indicaciones del caso para sus correcciones y solicitud de los anexos necesarios. | Informe de seguimiento casos de información reportada por otras entidades |  | Inconsistencias de información oficial | 2020-08-31 | 2
|  | Incumplimiento en la oportunidad de la respuesta a SQDS fuera de los términos de ley | Falta de una cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad, que afiance y promueva la oportunidad en la respuesta, basados en la normatividad y procedimientos establecidos por la Entidad Falta de seguimiento en la oportunidad de respuestas. | Posibles sanciones para la entidad y sus directivos. - Inconformidad del ciudadano por la oportunidad en la respuesta Pérdida de la credibilidad e imagen institucional. | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realizar segumiento diario a traves de una matriz y generar reporte de seguimiento quincenal de los SQDS que llegan a la SRI, validando que no existan solicitudes incumplidas | Solicitud informe | Subdirección de Registro Inmobiliario | Documento de seguimiento a PQRS, por parte de contratista Juan Camilo Mantilla | Reporte quincenal de PQRS elaborado por contratista Juan Camilo Mantilla | Pendiente revisión informe de PQRS | Correo solicitud Informe PQRS.pdf | 2020-04-30 | Se realiza seguimiento de los PQRS para responder con oportunidad y se confirma por correo institucional. | Revisión de los temas de PQRS por correo |  | Control de correos enviados soporte ORFEO | 2020-08-31 | 2
4. Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital | Ejercer el manejo efectivo del Inventario General de espacio público y de bienes fiscales a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público. | Daño o pérdida de los bienes entregados en administración. | La entidad a la que se le asignó el bien no hace la custodia, mantenimiento del mismo. No realizar control a los bienes entregados en administración. | Generación de invasión parcial o total del bien o su deterioro. Tener que adelantar actividades de defensa policivas o judiciales. Pérdidas económicas para la ciudad | Improbable | Menor | BAJA | Visitas de seguimiento a los bienes | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 |  | Documento informe del proceso de seguimiento. | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Los supervisores designados han requerido informes de seguimiento; de igual forma, se han practicado visitas para constatar condiciones físicas de los inmuebles. | Oficios, Actas de reunión y formato visitas técnicas. | Ninguna | Carpeta pública SAI/Seguimiento Mapa Riesgos / Daño o pérdida bienes entregados | 2020-04-30 | El área no realizó el reporte trimestral de acuedo al plazo establecido | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 3
|  | Desinterés de la comunidad en los modelos de administración. | - La información que se transmite no es suficientemente clara para la comunidad - Desconocimiento de los procedimientos y las modalidades por parte de la comunidad - Divulgación insuficiente o inexistente a la comunidad, sobre los modelos de Administración y su forma de interacción. - Insuficiente capacidad operativa de la entidad para asumir el control de las zonas. | No se logra la sostenibilidad y apropiación social de los espacios. Incremento en los gastos asignados a la atención de BUP y BF. Imagen negativa de la entidad | Posible | Insignificante | BAJA | Se hace seguimiento sobre el trabajo realizado por el equipo social | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realización de charlas con la comunidad. | Documento informe del proceso de seguimiento. | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Se realizarón reuniones internas y externas con comunidad, enfocadas a orientar e informar las condiciones necesarias para la entrega en administración de las zonas de uso público a cargo del DADEP. Paralelamente, nuestro equipo social, realzó labores de diagnóstico en las zonas de estacionamiento priorizadas para visita durante esos meses. | Actas de reunión y diagnósticos sociales. | N/A | Carpeta pública SAI/Seguimiento Mapa Riesgos / Desinterés de la comunidad en los modelos de administración. | 2020-04-30 | El área no realizó el reporte trimestral de acuedo al plazo establecido | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 3
|  | Los informes reportados por los administradores de los BUP que generan aprovechamiento económico no reflejan la realidad de la administración del mismo | No se realizan las visitas de control con la frecuencia esperada. La información presentada no cuenta con los soportes o anexos que soporten las mismas | Pérdidas o gasto indebido de recursos públicos | Improbable | Menor | BAJA | Interventoría externa y supervisión ejercida por personal de planta del DADEP | Preventivo | 1 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | informes de auditoria mensuales y segumiento a las interventoria mediante el cumplimiento de las acciones de mejora | Documento informe del proceso de seguimiento. | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Seguimiento a informes de gestión y visitas en campo adelantadas a los CAMEP en ejecución. | Respuesta a informes de gestión y visitas adelantadas. | N/A | Carpeta pública SAI/Seguimiento Mapa Riesgos / Pérdidas o gasto indebido de recursos públicos | 2020-04-30 | El área no realizó el reporte trimestral de acuedo al plazo establecido | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 3
5. Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital | Defender el Patrimonio Inmobiliario Distrital a cargo del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio público. | Pérdida del espacio público. | - Insuficientes recursos técnicos y humanos para cumplir la defensa administrativa. - No se encuentra incorporada y/o actualizada la informacion de los predios que conforman el Inventario de Espacio Público requerido para llevar a cabo las acciones de defensa administrativa. - No se le informa a los ciudadanos la importancia de cuidar, defender, mantener el EP. | Consecuencias adversas de carácter procesal que afectan la defensa de los intereses jurídicos del Distrito Capital dentro de los procesos policivos | Rara Vez | Menor | BAJA | Aplicación de diversos mecanismos para recuperación de EP | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento al desarrollo de los procesos judiciales en mesas de trabajo periódicas. Seguimiento aleatorio de procesos judiciales por dependiente judicial | Documento informe del proceso de seguimiento. | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Se está adelantando el seguimiento aleatorio a los procesos judiciales por apoderados, la actividad de control es semestral, por lo que en este trimestre se estan realizando las actividades para generar en junio 2020 el informe conforme a la actividad de control | Actas de reunión del grupo de defensa judicial | Como la accion es semestral se reporta segundo semestre de 2020 | Actas de reunión DefJud | 2020-04-30 | El área no realizó el reporte trimestral de acuedo al plazo establecido | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 3
|  | Pérdida de la credibilidad e imagen institucional. | No se le informa a los ciudadanos la importancia de cuidar, defender, mantener el EP. | Consecuencias adversas en el uso, goce y disfrute del EP, que pueden terminar en la Perdida de Espacio Publico. | Rara Vez | Moderado | MODERADA | Articulación con la entidades intervinientes en los operativos ( policia, alcaldías locales, personería, secretarías, ICBF, entre otros) | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Informe trimestral del Seguimiento al procedimiento de la articulación de las entidades si se presentan | Documento informe del proceso de seguimiento. | Subdirección de Administración Inmobiliaria | Lanzamiento y divulgacion de la Campaña *Cuido y Defiendo Mi Espacio* | Una Campaña que le permite a nuestro público contar con herramientas practicas sobre el buen uso del espacio público. Un juego competitivo de pistas que permita la participación masiva de servidores y funcionarios de la entidad y pone a prueba su capacidad de planificación, observación, y trabajo en equipo y la agilidad mental | NA | Presentación e informe *Cuido y Defiendo Mi Espacio* Inf de Gestión SAIEP. | 2020-04-30 | El área no realizó el reporte trimestral de acuedo al plazo establecido | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 3
6. Gestión Juridica | Asesorar a los diferentes procesos del DADEP en el cumplimiento de requisitos legales, emitiendo actos administrativos y conceptos, así como ejercer la representación judicial y extrajudicial de la entidad encaminada a prevenir el daño antijurídico | Omisión en la respuesta, pronunciamiento oportuno, y atención de requerimientos efectuados dentro de los procesos judiciales en los que es parte la Entidad. | Inadecuado seguimiento a los procesos judiciales y extrajudiciales en los que es parte la Entidad. | Consecuencias adversas de carácter procesal que afectan la defensa de los intereses jurídicos del Distrito Capital dentro del proceso judicial. | Rara Vez | Menor | BAJA | Seguimiento al desarrollo de los procesos judiciales y extrajudiciales en mesas de trabajo periódicas, así como revisión permanente en la plataforma SIPROJ. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Menor | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Informe semestral del resultado del Seguimiento aleatorio de procesos judiciales por apoderado. | Documento informe del proceso de seguimiento. | Oficina Asesora Jurídica | Se está adelantando el seguimiento aleatorio a los procesos judiciales por apoderados, la actividad de control es semestral, por lo que en este trimestre se estan realizando las actividades para generar en junio 2020 el informe conforme a la actividad de control | Actas de reunión del grupo de defensa judicial | Como la accion es semestral se reporta segundo semestre de 2019 | Actas de reunión DefJud | 2020-04-30 | Se continua adelantando el seguimiento aleatorio a los procesos judiciales por apoderados, la actividad de control es semestral | Actas de reunión del grupo de defensa judicial | NA | Actas Defensa Jud | 2020-08-31 | 4
|  | Inadecuada formulación y elaboración del Plan Anual de Adquisiciones | *Indebida identificación de las necesidades de la entidad en el Plan Anual de Adquisiciones *Incorrecta Priorización *Recortes presupuestales | *Demoras en el desarrollo de las actividades y en el cumplimiento de metas. *Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la entidad. *Sanciones Administrativas y/o disciplinarias y/o penales | Rara Vez | Mayor | ALTA | Revisión y acompañamiento en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones por parte de la Oficina de Planeación y de la Oficina Asesora Juídica. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Menor | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Revisiones constantes a la elaboración del PAA | Anteproyecto del plan anual de adquisiciones | Oficina Asesora Jurídica | Se han realizado las revisiones constantes a la elaboración del PAA a través de las sesiones del comité de contratación | Actas de sesión del comité de contratación | NA | Las actas se encuentran archivadas en una carpeta que reposa en la Entidad, por la cuarentena obligatoria que constituye fuerza mayor no se pueden aportar en este momento. (Decreto 457 de 2020) | 2020-04-30 | Se realiza la revisión y aprobación del PAA y sus modificaciones en el comité de contratación | Actas de sesión del comité de contratación | NA | Actas Comité contrat | 2020-08-31 | 4
|  | Indebida selección de contratistas y/o deficiente estructuración de procesos de selección, incluidos aquellos relacionados con proyectos de iniciativas público privadas. | *Documentos precontractuales imprecisos o incompletos. *Indebida evaluación y selección de los futuros contratistas. | Inadecuada ejecución del contrato y/o incumplimiento del contrato. Atrasos en los cronogramas. | Posible | Menor | MODERADA | Revisión y acompañamiento en la elaboración de los documentos precontractuales por parte de la Oficina Asesora Juídica. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento al plan de contratación, y revisiones de los documentos precontractuales y contractuales. | Carpetas de contratación | Oficina Asesora Jurídica | Se hace seguimiento al PAA y se revisan los documentos precontractuales y contractuales | Carpetas de contratación, plataforma Secop II y correos internos solicitando ajustes a las solicitudes de contratación de las áreas | Las carpetas de contratación reposan en la Entidad. | Correos Internos y https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii | 2020-04-30 | Se hace seguimiento al PAA y se revisan los documentos precontractuales y contractuales | Carpetas de contratación, plataforma Secop II y correos internos solicitando ajustes a las solicitudes de contratación de las áreas | Las carpetas de contratación reposan en la Entidad. | Correos Internos y https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii | 2020-08-31 | 4
|  | Deficiencias en la justificación de la necesidad que se pretende suplir con la contratación a realizar. | *Elaboración deficiente de los estudios y documentos previos y/o de los pliegos de condiciones o de la invitación pública, según el caso. *Indebida descripción de la necesidad a contratar. | *Retrasos en la satisfacción de las necesidades reales de la Entidad y en el cumplimiento de sus metas. *Inadecuada ejecución del contrato y/o incumplimiento del contrato. | Posible | Menor | MODERADA | Revisión y acompañamiento en la elaboración de los documentos precontractuales por parte de la Oficina Asesora Juídica. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento al plan de contratación, y revisiones de los documentos precontractuales y contractuales. | Carpetas de contratación | Oficina Asesora Jurídica | Se hace seguimiento al PAA y se revisan los documentos precontractuales y contractuales | Carpetas de contratación, plataforma Secop II y correos internos solicitando ajustes a las solicitudes de contratación de las áreas | Las carpetas de contratación reposan en la Entidad. | Correos Internos y https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii | 2020-04-30 | Se hace seguimiento al PAA y se revisan los documentos precontractuales y contractuales | Carpetas de contratación, plataforma Secop II y correos internos solicitando ajustes a las solicitudes de contratación de las áreas | Las carpetas de contratación reposan en la Entidad. | Correos Internos y https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii | 2020-08-31 | 4
|  | Ejecución del contrato sin el lleno de requisitos. | *La no solicitud o demora en la solicitud del registro presupuestal. *La no presentación de la póliza o la presentación de la misma sin el cumplimiento de las exigencias contractuales que impidan su aprobación. *Falta de aportes a seguridad social y parafiscales. | *Demandas *Sanciones Administrativas y/o disciplinarias. *Incumplimiento de las obligaciones contractuales. | Posible | Menor | MODERADA | Revisión y seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato para el inicio de la ejecución, control a cargo del supervisor del contrato. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Revisión y seguimiento al cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato para el inicio de la ejecución. | Acta de inicio | Oficina Asesora Jurídica | Se realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la ejecución contractual de todos los procesos | actas de inicio que reposan en expedientes contractuales y memorandos dirigidos a los supervidores informando que se han cumplido los requisitos para la ejecución contractual | Las carpetas de contratación con actas de inicio reposan en la Entidad. | Memorandos de supervision | 2020-04-30 | Se realiza seguimiento al cumplimiento de los requisitos para la ejecución contractual de todos los procesos | actas de inicio que reposan en expedientes contractuales y memorandos dirigidos a los supervidores informando que se han cumplido los requisitos para la ejecución contractual | NA | Memorandos a supervision y actas de inicio | 2020-08-31 | 4
|  | Incumplimiento de lo pactado en las obligaciones contractuales, por parte de los contratistas. | Debilidad en la supervisión y ejecución del contrato. | *Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades de la Entidad. *Desgastes administrativos y jurídicos para lograr el cumplimiento del contrato o el resarcimiento de los perjuicios, cuando haya lugar a ello. | Posible | Menor | MODERADA | Supervisión adecuada al cumplimiento de los contratos, aplicación de las medidas dispuestos en el contrato para el cumpliemiento del objeto y las obligaciones. Efectividad de las Garantías dispuestas en el contrato. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Capacitaciones, Manuales, Memorandos, Instructivos. | Actas, informes de cumplimiento. | Oficina Asesora Jurídica | Se puede ajercer una supervisión adecuada a partir del memorando dirigido al supervisor en donde se ponen de presente las obligaciones legales del supervisor | Memorando de supervisión | N/A | Memorandos de supervision | 2020-04-30 | Se puede ajercer una supervisión adecuada a partir del memorando dirigido al supervisor en donde se ponen de presente las obligaciones legales del supervisor | Memorando a supervisión sobre inicio de ejecucion | N/A | Memorandos a supervision | 2020-08-31 | 4
|  | Incumplimiento de los términos contractuales o legales para liquidar. | *Desconocimiento de los términos contractuales o legales para liquidar los contratos o convenios. *Deficiencia en el seguimiento y vigilancia por parte del supervisor y/o interventor del contrato o convenio. | *Pérdida de competencia para liquidar el contrato o convenio. * Demandas | Improbable | Moderado | MODERADA | Capacitaciones acerca de los términos contractuales o legales para liquidar los contratos o convenios. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Capacitaciones, Manuales, Memorandos, Instructivos. | Actas | Oficina Asesora Jurídica | Sin reporte en el trimestre | N/A | N/A | N/A | 2020-04-30 | se elaboró y publico circular sobre oportunidad y otros aspectos relacionados con la liquidaciòn de contratos | circular sobre liquidación y comunicación | NA | Circular y comunicación | 2020-08-31 | 4
7. Gestión de Recursos | Suministrar oportunamente los bienes y/o servicios que la entidad requiere para cumplir su misión. | Incumplimiento de los programas presentes en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) | *El desconocimiento de los programas y las campañas asociadas a cada uno de ellos. *Accidentes e incidentes que puedan presentarse en las instalaciones de la Entidad. *Uso inadecuado de los recursos que generan impactos ambientales. | *Alto consumo de recursos. *Pérdidas económicas. *Incremento del pago de las facturas de los servicios públicos. *Deterioro de las condiciones de bienestar en los servidores públicos y visitantes en general. | Probable | Menor | ALTA | Formulación, implementación y seguimiento del plan de acción establcido para el PIGA | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Socializar el cumplimiento del plan de accion con el fin de sensibilizar a funcionarios y contratistas de la importancia del PIGA | Piezas de comunicación en medios masivos de la Entidad (pantallas, intranet) | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Inclusion en las charlas de induccion y reinducción del componente PIGA de la entidad,a los contratistas de la entidad. Acorde a la programacion establecida en el Plan de Acion del PIGA 2020, durante la terera semana de marzo se realizo la inspección tanto de los puntos hidrosanitarios como de los puntos electricos de la entidad, generandose la programación de las acciones correpondientes. | Piezas de comunicación en medios masivos de la Entidad | En medio de la emergencia del COVID-19, se invita a los colaboradores en las campañas de lavado de manos a ser responsables con el consumo de agua, asi mismo se hace campaña puesto a puesto para recordar el apagado de los equipos y particularmente de los monitores, durante la época de cuarentena. | (pantallas, intranet, correos electrónicos) | 2020-04-30 | Se realiza el seguimiento al cumplimiento de las acciones programadas en el Plan de Acción PIGA 2020, dentro de las cuales se evidencia la dificultad medológica programada para algunas de ellas, dada la contingencia de la emergencia Ambiental y sanitaria COVID-19, por lo cual se realiza una reprogramación y ajuste del cronograma. | Se cuenta con los formatos de inspección de los puntos hidrosanitarios y eléctricos de la entidad. Se cuenta con las actas de capacitación PIGA en procesos de inducción y reinducción, Se cuenta con actas de participación d los servidores en charlas de sensibilización de gestión de residuos, uso eficiente del agua y la energía. Se realizaron piezas informativas en el Boletín interno de temas ambientales | En la reprogramación de acciones, se proyecta el cumplimiento al 100% de las acciones programadas con corte al 3er trimestre (30 de septiembre). | admonyfinan/evidencias contratistas/evidencias contratistas 2020/ EDDA LISSETE BELTRAN | 2020-08-31 | 5
|  | Constitución de pasivos exigibles y/o reservas presupuestales | Deficiencias generadas por falta de planeación | Castigo del presupuesto de la vigencia siguiente | Rara Vez | Mayor | ALTA | Seguimiento y control del presupuesto | Preventivo | 2 | Rara Vez | Menor | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento a las cifras presupuestales y a la ejecución del presupuesto | Informes de ejecución presupuestal | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Envío de correos electrónicos a ordenadores del gasto con informes mensuales de ejecución presupuestal | Pantalla de correos enviados, informes y presentacíón | Se hace análisis y recomendaciones para agilizar pagos y evitar castigos presupuestales y generación de pasivos | SEGUIMIENTO A LA EJEC PPTAL | 2020-04-30 | Se envía a los ordenadores del gasto, vía correo electrónico, informes de seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia, las reservas y los pasivos exigibles. | Correos electrónicos acompañados de Informes de Ejecución presupuestal, tablas Excel y presentaciones mensuales. | Se hacen recomendaciones sobre el porcentaje de la ejecución presupuestal.Se presentan los saldos por ejecutar de la vigencia, reservas y el estado de los pasivos. | C:\Users\pc8010\Desktop\DOCUMENTOS PRESUPUESTO\EJECUCIONES PREDIS\EJECUCIONES 2020\SEGUIMIENTO A LA EJEC PPTAL 2020 | 2020-08-31 | 5
|  | No ejecución del Programa Anual de Caja proyectado | Deficiencias generadas por falta de planeación | Reducción de los montos de las próximas programaciones de caja | Rara Vez | Moderado | MODERADA | Seguimiento y control al Plan Anual de Caja PAC | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento a las cifras presupuestales y a la ejecución del presupuesto | Informe de Ejecución mensual de PAC | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Envío de correos electrónicos a ordenadores del gasto con informes mensuales de ejecución del PAC | Pantalla de correos enviados, informes y presentación | Se presenta el porcentaje de ejecución del PAC de vigencia y reservas. | SEGUIMIENTO A LA EJEC PAC | 2020-04-30 | Se envía a los ordenadores del gasto, vía correo electrónico, informes de ejecución del PAC del presupuesto de la vigencia y las reservas detallado por gastos de funcionamiento e inversión. Se informa % de ejecución del PAC y % del No ejecutado. | Correos electrónicos acompañados de Informes de Ejecución mensual del PAC | Se envía los informes en tablas y gráficas en Excel, Power Point y reportes en PDF del sistema PAC de la Tesorería Distrital | C:\Users\Gloria\Desktop\CONTINGENCIA DADEP\PAC\GRAFICAS | 2020-08-31 | 5
|  | Pérdida o daño o uso inadecuado de los bienes muebles. | *Insuficiente control de los elementos entregados para el servicio de la entidad. * Desconocimiento de las novedades de retiro o traslado de personal. * No existe suficiente conciencia por parte de los funcionarios sobre el uso adecuado de los bienes a su cargo * Fallas en la seguridad tanto al ingreso como a la salida del personal. * Fenómenos naturales como temblores e inundaciones, O situaciones eventuales como incendios | *Sanciones Administrativas y/o disciplinarias y/o fiscales y/o penales. *Restricciones en el funcionamiento de la entidad *Falta de adecuado Sistema de seguridad y vigilancia *Desgaste Administrativo | Posible | Moderado | ALTA | Seguimiento a inventarios realizado por el profesional de recursos físicos Asignación del inventario al personal con planilla firmada | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Revisiones al inventario de la Entidad Sistema de seguridad y vigilancia | Planillas de inventarios | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se revisó el inventario de la Entidad. Se han realizado constantes actualizaciones de Inventario debido a la salida e ingreso de funcionarios y contratistas del DADEP. Revisión y expedición de paz y salvo contra entrega de bienes que están a cargo de cada funcionario y/o contratista. No se presentaron siniestros en cuanto a pérdida de bienes. Mediante el contrato de Vigilancia se cuenta con 22 cámaras de última tecnología para monitorear las instalaciones de la Entidad y evitar pérdida de bienes. En el primer trimestre no se presentaron. Envío de autorización mediante correo electrónico para sacar bienes de la entidad debidamente aprobados. | Soporte de Traslado de bienes. Paz y salvos Formatos diligenciados para sacar biens de la Entidad. Videos de seguridad. | N/A | Soprtes Físicos de formatos y paz y salvos | 2020-04-30 | Se han realizado constantes actualizaciones de Inventario debido a la salida e ingreso de funcionarios y contratistas del DADEP. Revisión y expedición de paz y salvo contra entrega de bienes que están a cargo de cada funcionario y/o contratista. No se presentaron siniestros en cuanto a pérdida de bienes. Mediante el contrato de Vigilancia se cuenta con 22 cámaras de última tecnología para monitorear las instalaciones de la Entidad y evitar pérdida de bienes. En el primer trimestre no se presentaron. Envío de autorización mediante correo electrónico para sacar bienes de la entidad debidamente aprobados. | Soporte de Traslado de bienes. Paz y salvos Formatos diligenciados para sacar bienes de la Entidad. Videos de seguridad. | N/A | Soprtes Físicos de formatos y paz y salvos | 2020-08-31 | 5
|  | El inventario no refleja la realidad de las existencias de bienes muebles o intangibles de la entidad | *No se hace revisión periódica del mismo por parte de los distintos involucrados (Oficina de sistemas, Supervisores de contratos relacionados con los bienes muebles) | *No se dan de baja muebles o intangibles en desuso u obsoletos. * Incremento del valor de la póliza de bienes asegurados. * No demuestra la realidad de los inventarios y bienes muebles de la entidad. | Improbable | Moderado | MODERADA | Uso del aplicativo para el control de inventarios SAISAE | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Revisiones a los ingresos del almacén Seguimiento al aplicativo | Planillas de inventarios | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Como resultado de la Toma Física de Inventario realizado en la vigencia anterior se generó un listado de 62 bienes a dar de baja. El día 13 de marzo de 2020 se realizó el Comité de bienes de muebles, de consumo e intangibles donde sea aprobó dar de baja estos bienes que se encuentran en mal estado y/o obsoletos. En este listado se encuentran equipos de tecnología, de comunicaciones, muebles y enseres. Se encuentra en revisión y aprobación resolución de baja para publicarla en la página del DADEP para que finalmente estos bienes sean sacados de los inventarios del DADEP. | Acta de Comié de bienes muebles, de consumo e intangibles desarrollado el 13 de marzo de 2020 Proyecto de resolución para dar de baja estos bienes | N/A | Acta de Comié Y Resolución | 2020-04-30 | Se dio aprobación a la Resolución de baja de bienes en el mes de mayo de 2020, publicada en el mes de julio y entregados para disposición final en el mes de agosto de 2020. | Resolución 136 de 2020 Actas de entrega de bienes dados de baja para disposición final | N/A | Reoslución 136 de 2020 Actas de entrega de bienes | 2020-08-31 | 5
|  | No incorporación de todos los hechos económicos que afectan la estructura financiera de la entidad | Deficiencias generadas por falta de articulación de la información entre las diferentes áreas de gestión o no tener en cuenta los tiempos oportunos de entrega. | *Estados financieros subestimados o sobrestimados *Hallazgos y observaciones que no permitan la razonabilidad de los Estados Financieros de la Entidad *Estados financieros con dictamen desfavorable y el no fenecimiento de la cuenta de la entidad por parte de la Contraloría de Bogotá. | Posible | Menor | MODERADA | Conciliaciones a los Estados Financieros con los diferentes módulos existentes en la Entidad | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Verificaciones mensuales de cada uno de los rubros de los Estados Financieros | Conciliaciones | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se efectuaron conciliaciones a los diferentes rubros del Estado Financiero | 1, Conciliaciones Operaciones De Enlace (SDH) 2 Conciliación Almacen (Intangibles - bienes Muebles) 3,Conciliación Bienes Inmuebles | Se tiene conciliado hasta febrero de 2020, ya que a la fecha 6 de abril no se ha cerrado marzo | N/A | 2020-04-30 | Se efectuaron conciliaciones a los diferentes rubros del Estado Financiero | 1, Conciliaciones Operaciones De Enlace (SDH) 2. Conciliación Almacén (Intangibles - bienes Muebles) 3. Conciliación Bienes Inmuebles | Se tiene conciliado hasta julio de 2020, ya que a la fecha no se ha cerrado agosto | N/A | 2020-08-31 | 5
|  | Falta de información para realizar valoraciones de riesgos | Dificultades para comparar la información institucional con otras APPS de similares características, dada la inexistencia de un banco de datos. | Retrasos en la aprobación de riesgos por parte de las Secretarías distritales de Planeación y Hacienda. | Posible | Menor | MODERADA | Revisión y análisis de los documentos presentados por el originador | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimientos a las observaciones presentadas por las Entidades Distritales | Actas de reuniones, informes de seguimiento | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Seguimiento y control de alertas a los tiempos de respuestas y socializaciones con las Subdirecciones de la Entidad | Actas de reuniones, informes de seguimiento | Adicionalmente garantizar que, para poder avanzar en la viabilidad de la factibilidad de un proyecto, debe contarse con la disponibilidad de los predios objeto de los contratos, las áreas técnicas de la entidad, Registro Inmobiliario y administración Inmobiliaria. deben acompañar los procesos de viabilidad de los proyectos y su avance se debe dar garantizando la disponibilidad predial. | N/A | 2020-04-30 | Corresponde a APP que ahora pertenece a SAI | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 5
|  | Atrasos de cronogramas en el desarrollo de los proyectos. | *Falta de socialización de los proyectos con las partes interesadas en etapa de estructuración que permita identificar situaciones de conflicto. *Manifestaciones de inconformidad de las partes interesadas por causas atribuibles a la ejecución del proyecto. *Falta de planeación respecto a las necesidades contractuales de los proyectos. | *Mayores costos de los proyectos. *Incumplimiento en los cronogramas de obra. *Riesgo del detrimento de la imagen de la entidad *Dificultades en el desarrollo del contrato. | Probable | Moderado | ALTA | Seguimiento y control a la socialización de las iniciativas público privadas por parte del originador y/o la Entidad. Desarrollar la planeación adecuada según las necesidades de los proyectos. | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento a la contratación de la interventoría de cualquier proceso de contratación. | Informes presentados, actas de seguimientos, actas de socialización. | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | 1. Establecer cronogramas claro a todos los actores dentro del desarrollo de los proyectos. 2. Seguimiento constante de cronogramas, que permitan identificar posible cuellos de botella en el cumplimiento de programas. | Informes de seguimiento, Actas de reuniones, Cronogrmas de seguimientos | N/A | N/A | 2020-04-30 | Corresponde a APP que ahora pertenece a SAI | N/A | N/A | N/A | 2020-08-31 | 5
8. Gestión de la Información y la Tecnología | Garantizar la disponibilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones -Tics, manteniendo la integridad y confidencialidad de la información. | Vulnerabilidad de la información almacenada en los servidores de la entidad. | *Deficiencias en la capacidad tecnológica de la entidad para soportar los datos almacenados en sus sistemas. *Insuficientes controles en los procesos y procedimientos establecidos. *Manipulación inadecuada de la información por parte de los usuarios y los administradores del sistema. *No hay una cultura de seguridad informática por parte de los usuarios. *Desconocimiento de los lineamientos de seguridad de la información. *Intención de modificar o alterar información. *Insuficiencia de controles en los accesos a la infraestructura. | *Toma de decisiones con base en información errada o por falta de información. *Pérdida de la trazabilidad de la información. *Necesidad de recursos adicionales para la reconstrucción de la información. *Sanciones Administrativas y/o disciplinarias. *Suspensión parcial o total de los servicios afectados. *Pérdida definitiva de la información. *Modificación del sistema de información a través de código malicioso y espionaje informático. | Improbable | Menor | BAJA | Los controles realizados a este riesgo son preventivos, se realizan sobre la infraestructura informática de la Entidad, también se realizan procedimiedos que permiten mitigar este riesgo. | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | - Procedimiento de seguridad de la información y directrices para el manejo de las TIC´s - Política de seguridad de la información - Ambientes separados de producción, pruebas y desarrollo de Software - Realización de back -ups periódicos - Auditorias de roles de usuarios (Control interno) - Actualización y soporte permanente del Software utilizado en la entidad. - Bloqueo de puertos USB, restricciones para instalación de programas, controles de navegación a través del proxy, controles ambientales y perimetrales en el centro de cómputo, Firewall, log de auditoría, segmentación de la red operativa. | Bases de datos de la Entidad, Sistema Integrado de Gestión, herramienta de mesa de ayuda, respaldo de la información el la nube, servidores, equipos de cómputo, firewall y librería de cintas. | Oficina de Sistemas | - Realización de back ups periódicos sobre la información almacenada en los Sistemas de Información (bases de datos), archivos digitales, carpetas públicas, servicios de correo y al repositorio del código fuente. - Los desarrollos de los Sistemas de Información en la Entidad, se realizaron en ambientes separados de producción, pruebas y desarrollo. - Se realizó actualización y soporte sobre el Software de la Entidad. - Bloqueo de puertos USB, restricciones para instalación de programas en los nuevos equipos de cómputo instalados. - Monitoreo de los controles ambientales y perimetrales del centro de cómputo. - Logs de auditoría de base de datos, sobre las acciones que los usuarios realizan en los sistemas de información. - Levantamiento de riesgos y actualización de activos de información. - Roles con permisos de acceso a la información de los Sistemas de Información. - Niveles de acceso a información en los Sistemas de Información - Servicios de infraestructura en la nube - Servidores físicos alternos para gestionar en una contingencia. | - Documento de seguimiento a la toma de backups y manual para la toma de este. Si se requiere mayor detalle sobre los soportes de las actividades relacionadas en la columna "acciones adelantadas", por favor remitirse a la Oficina de Sistemas de la Entidad. | N/A | - Seguimiento toma de backups.xlsx - MANUAL PARA LA TOMA DE BACKUPS.xlsx - Activos Información - Auditoria Base de Datos | 2020-04-30 | 1. Los principales documentos de seguridad de la información para la entidad se actualizaron. 2. El proceso de backup en ambiente nube se automatizó y se a definido su periodicidad para que sea verificable. 3. En proceso de actualización de los procedimientos de seguridad de la información de acuerdo a las nuevas condiciones de infraestructura de la Entidad. 4. Se realiza seguimiento a la matriz de riesgos tecnológicos de la entidad. 5. Se realizaron evolutivos a las aplicaciones core de la Entidad tales como SISCO, SIDEP, SIGDEP, Orfeo a fin de mejorar la integridad de la información y facilitar la operación diaria. 6. Configuración de los ambientes de prueba y desarrollo en ambiente hiperconvergencia en On-premise. | 1. Nueva versión de las políticas operativas específicas de seguridad y privacidad de la información. 2. Auditoria al proceso de copias de seguridad de los activos tecnológicos más sensibles de la entidad. 3. Actualización en curso de los procedimientos del MSPI de acuerdo a la nueva infraestructura de la Entidad. 4. Matriz de riesgos tecnológicos con seguimiento. 5. Trazabilidad de versionamiento del aplicativo 6, Inventrio de máquinas en hiperconvergencia | El proceso de actualización de los docuemntos de tecnología se encuentra en desarrollo toda vez que se está alieando con prácticas reconocidas en el entorno tales como ITIL, COBIT, PMI entre otras. Deacuerdo al PETI 2020-2024 la actualizción se relaciona con el objetivo de establecer la Gobernabilidad de las TI en la Entidad por lo que este proyecto se planificó para 2 años | 1.127-PPPGI-08_ POLITICAS OPERATIVAS DE LASEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 2. Auditoria al proceso de copias de seguridad de los activos tecnológicos más sensibles de la entidad. 3. 127-PRCGI-BAI09-01_GESTIONAR LOS ACTIVOS 4.127-FORVM-13 V.1 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL OS_26-08-2020 5. Trazabilidad del vesionamiento del aplicativo 6. SERVIDORES DE NUTANIX | 1. 31/AGO/2020 (Correo) 1.02/JUL/2020 2. 22/JUL/2020 3. 25/AGO/2020 (Correo) 4. Comunicados por correo (27MAY2020_MANTEMINIMIENTO CANALES DECOMUNICACION y 03JUN2020_MANTENIMIENTO SIDEAP). 5. 26/05/2020 | 6
|  | Daño en infraestructura tecnológica | *Falta de mantenimiento *Eventos externos como incendios, rayos, desastres naturales, inundación. *Ataques a la infraestructura física. *Ataques informáticos *Suspensión del fluido eléctrico *Desgaste de los componentes de hardware y obsolescencia de Software. *Uso inadecuado de los equipos. *Personal no capacitado en el soporte y mantenimiento de la infraestructura | *Suspensión parcial o total de los servicios afectados *Pérdida definitiva de la información *Necesidad de recursos adicionales para la reconstrucción de la información. *Alteración de configuración de los equipos. *Pérdida de la trazabilidad de la información *Sanciones Administrativas y/o disciplinarias | Casi Seguro | Moderado | EXTREMA | Este control está enfocado en mitigar el riesgo "Daño en infraestructura tecnológica", para lo cual la Oficina de Sistemas realiza adquisición de infraestructura, sensibilización a usuarios, procedimientos, controles de acceso a al centro de datos y mantenimiento de la infraestructura T.I. | Preventivo | 2 | Posible | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | - Procedimiento mantenimiento de la infraestructura tecnológica - Realización de back -ups periódicos. - Renovación de infraestructura de acuerdo a las necesidades de la entidad - Realización de mantenimientos preventivos y correctivos - Sensibilización de buenas prácticas en el uso de la infraestructura. - Controles ambientales y perimetrales en el centro de cómputo, uso de UPS Acceso biométrico al centro de cómputo, sistemas de control de intrusos, sistemas de control de incendios, sistemas de refrigeración. - Actualización de software base de soporte a la infraestructura (parches de seguridad, antivirus, firewall, entre otros) - Sistema OCS para el monitoreo del software instalado en los equipos de cómputo. | Bases de datos de la Entidad, Sistema Integrado de Gestión, herramienta de mesa de ayuda, Datacenter, servidores, firewall y librería de cintas. | Oficina de Sistemas | - Realización de back ups periódicos. - Adquisición de los servicios de infraestructura tecnológica en la nube de Azure. - Adquisición de UPS para el datacenter de la Entidad. - Adquisición de servicios de actualización, mantenimiento y soporte de Oracle Database Appliance (ODA) y de licencias ArcGis. - Mantenimiento preventivo del Aire acondicionado del centro de cómputo. - Realización de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos computo, equipos periféricos, ups, aire acondicionado y servidores. - Se cuenta con controles ambientales y perimetrales en el centro de cómputo como: acceso biométrico, sistemas de control de intrusos, sistemas de control de incendios, sistemas de refrigeración. - Monitoreo del la infraestrutura T.I. | - Documento de seguimiento a la toma de backups y manual para la toma de este. - Las adquisiciones los soportes con los productos adquiridos y/o los contratos. Si se requiere mayor detalle sobre los soportes de las actividades relacionadas en la columna "acciones adelantadas", por favor remitirse a la Oficina de Sistemas de la Entidad. | N/A | - Seguimiento toma de backups.xlsx - MANUAL PARA LA TOMA DE BACKUPS.xlsx | 2020-04-30 | 1. Realización de Backups 2. Se dió inicio a la configuración del Plan de Recuperación de Desastres DRP en Azure 3. Configuración de los ambientes de pruebas y desarrollo en Hiperconvergencia | 1. Backups realizados en ambiente nube y hiperconvergencia 2. Configuración del DRP 3.Inventrio de máquinas en hiperconvergencia | Ninguna | 1. Log de backups en nube 2. DRP configurado en Azure. 3. SERVIDORES DE NUTANIX. | 1. Mayo 31/2020, Junio 30/2020, Julio 31/2020, Agosto 31/2020 2. 13/08/2020 3. 25/05/2020 | 6
|  | Adquisición de software y hardware que no cumplen las necesidades mínimas requeridas de la entidad. | *Requerimientos incompletos. *Falta de planeación sobre el plan de adquisiciones. *Mala gestión de la demanda *Restricciones legales para la definición de especificaciones técnicas. *Cambio en temas normativos. *Apropiación presupuestal insuficiente | *Incumplimiento de las metas en el tiempo previsto. *Sanciones Administrativas. *Reprocesos y demora en las tareas realizadas en la entidad. *Disminución de componentes a adquirir. *Sobrecostos para cumplir con las necesidades mínimas en adquisiciones de software y hardware. | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Se realiza acompañamiento técnico durante todas las etapas del rpoceso de acquición para verificar que se cuempla con los requisitos minimos | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | - Acompañamiento técnico en el levantamiento de requerimientos - Realización de fichas técnicas de los componentes a adquirir - Realizar diferentes cotizaciones - Seguimiento al plan de adquisiciones. | Procesos de contratación de servicios y productos T.I. | Oficina de Sistemas | - Acompañamiento técnico en el levantamiento de requerimientos. - Realización de fichas técnicas de los componentes a adquirir. - Realización de cotizaciones del producto y/o servicios a adquirir. - Seguimiento al plan de adquisiciones. | Procesos contractuales | N/A | Sistemas de Información SISCO, SECOP II | 2020-04-30 | 1. Desarrollo del procedimiento de gestión de activos que incluye la matriz de toma de decisiones, en donde se establecieron criterios para cuantificar las decisiones. Estos documentos se encuentran en revisión por parte de la OPA | 1. Reuniones de definición y revisión de los procesos 2. Actividades de ajuste y definición de los mismos | Definidos siguiendo los lienamientos de COBIT 9 y análisis CTO | 127-PRCGI-BAI09-01_GESTIONAR LOS ACTIVOS 127-FORGI-BAI09-03_ACTA DE BAJA DE ACTIVOS TI 127-FORGI-BAI09-02_HOJA DE VIDA DE ACTIVOS TI 127-FORGI-BAI09-01_VALIDACIÓN BAJAS DE ACTIVOS TI ModeloTomaDecisiones_VA | 28 deAgosto de 2020 02 de Julio de 2020 | 6
9. Gestión Documental | Planificar, administrar y organizar la documentación producida por el DADEP, bajo las reglas y principios de la actividad archivística, gestionando la correspondencia y facilitando el acceso a los documentos por parte de los usuarios internos y externos, así como garantizando la preservación del patrimonio documental de la Entidad | Inadecuada gestión documental | *Recurso humano insuficiente. *Deficiente infraestructura. *Recurso humano poco capacitado. | *Desorganización documental en los expedientes contractuales. *Custodia inadecuada. *Desgastes administrativos. | Rara Vez | Moderado | MODERADA | Implementación de hojas de control para el manejo de la documentación y/o expedientes custodiados | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realizar la parametrización de la hoja de control | Hoja de control parametrizada | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se ajustó la Hoja de Control para historias laborales, la cual ya se encuentra parametrizada. Se diseñó la hoja de control para los Contratos y esta fue enviada via correo electrónico al Area de Jurídica para que lo envien a la Oficina de Planeación para su respectiva codificación y publicación. | Hoja de Control y correo electrónico enviado | La hoja de control de historias laborales ya se está implementando. | DIOSILE DADEP\2020\FEBRERO 2020\HOJA DE CONTROL - en el equipo de la Profesional Diosile CamargoLUZ STELLA BAHAMON/Correos Evidencias | 2020-04-30 | Actualmente se trabaja en la Organización física de Historias Laborales, una vez se finalice la organización se continuará con la nueva versión de la hoja de control. Asi mismo, solicitará a la Oficina Asesora de Planeación la publicación del Formato de Hoja de Control de Contratos para su posterior aplicación. | http://sgc.dadep.gov.co/11/127-FORGD-09.php | Una vez los expedientes se encuentren organizados correctamente se iniciará el diligenciamiento de la Hoja de Control. | Se encuentra en poder de la persona encargada del manejo y administración de las Historias Laborales en Talento Humano. | 2020-08-31 | 5
10. Gestión de Talento Humano | Propiciar el fortalecimiento de las competencias del talento humano, a través de programas, que propendan por el mejoramiento del desempeño laboral y el desarrollo institucional contando con personal idóneo y calificado que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales | Incumplimiento de las funciones propias de la entidad, por falta de personal de Planta que garantice la continuidad de las labores | *Manual de funciones desactualizado. * Falta de ajustes a la planta de personal *Falta de recursos para ajustar la planta de personal *Omisión o extralimitación de funciones | *Deficiente atención o servicio al cliente interno o externo lo que genera mala imagen de la entidad. *Incumplimiento del objeto misional de la entidad *Metas incumplidas o cumplidas parcialmente. *Perdida de trazabilidad de los trabajos realizados. * Perdida de continuidad en el desarrollo del trabajo. | Rara Vez | Menor | BAJA | Ajustes al Manual de Funciones y competencias Laborales | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Mantener el manual de funciones actualizado y capacitar a los servidores publicos | Actas | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se continua con la actualizacion del Decreto 138 de 2002, que establece las funciones de la Entidad con el fin de incorporar nuevas dependencias y asi realizar la reestructuracion de la planta, dado el cambio de administracion. | Documentos de apoyo modiicacion Decreto | N/A | N/A | 2020-04-30 | se han realizado todas las capacitaciones establecidas en el PIC | Seguimiento Plan Institucional de capacitacion |  | Plan Institucional de Capacitación | 2020-08-31 | 5
|  | Baja participación del personal de la entidad en las actividades de bienestar y capacitación | *Falta de claridad en el objetivo e intencionalidad de la actividad *Presupuesto insuficiente para cubrir las necesidades de bienestar de la entidad *Sobrecarga laboral o disponibilidad del tiempo asignado por los directivos *Poco interés en la participación de las actividades de bienestar *No se identificaron adecuadamente las necesidades de bienestar de los funcionarios | *Las actividades realizadas son mal calificadas *Incumplimiento en las actividades *Deterioro del ambiente laboral *Sanciones disciplinarias *Insatisfacción del evento | Rara Vez | Insignificante | BAJA | Informar con tiempo sobre las actividades a realizar y cronograma de actividades | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Invitaciones a participar en las actividades generando compromiso con la entidad | Comunicaciones, actas | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se socializaron a traves de la pagina web, los planes y programas de la entidad, se realizan las invitaciones con el objetivo y la intencionalidad de la actividad, destacando la importancia de participar. | Planes y programas publicados e Invitaciones a las diferentes actividades | N/A | Página Web, correos electrónicos | 2020-04-30 | Se envía por medio del Café DADEP todas las invitaciones a ejecutar de Bienestar y Capacitación. De igual manera cuando son Grupos focalizados se envía por medio de correo electrónico. | Invitaciones a Capacitación Bienestar y SST |  | Café DADEP | 2020-08-31 | 5
|  | Ocurrencia de accidentes, incidentes de trabajo y posibles enfermedades laborales | Falta de compromiso para identificar la información para la elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles Desconocimiento de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación, Valoración de riesgos y determinación de controles Falta de aplicación de normas, procedimientos, planes, programas, instructivos, políticas y directrices relacionadas con el subsistema Seguridad y Salud en el trabajo Desconocimiento de las obligaciones contractuales de contratistas y servidores Desconocimiento en el uso correcto de elementos de protección personal y herramientas de trabajo | Incumplimiento de obligaciones para con el subsistema de seguridad y salud en el trabajo Enfermedades laborales y accidentes de trabajo Demora o incumplimiento de las actividades de los procesos relacionados Sanciones, multas y responsabilidad administrativa, civil y penal. Incidentes, accidentes de trabajo y posibles enfermedades laborales | Casi Seguro | Insignificante | ALTA | Suministro y mantenimiento adecuado de elementos de proteccion personal Capacitaciones en sistema general de riesgos laborales a todo el personal | Preventivo | 2 | Posible | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Capacitaciones frecuentes del personal para interiorizacion de las responsabilidad con el SG_SST | Actas y Comunicaciones | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se socializaron a traves de pagina web, correos electronicos y pblicaciones, y se viene dando cumplimiento al plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo, se realiza retroalimentacion con el personal vinculado | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo - Correos electrónicos y publicaciones | N/A | Publicaciones, correos electrónicos | 2020-04-30 | Con el fin de prevenir posibles accidentes de trabajo se envió la lección aprendida de un accidente sucedido en casa, se han realizado campañas y sensibilizaciones de autocuidado, se gestionó con la oficina de sistemas recoger el cableado de los puestos de trabajo. | Documentos del SIG, campañas y tips publicados en los boletines internos de Café DADEP. |  | Documentos del SIG, campañas y tips publicados en los boletines internos de Café DADEP. | 2020-08-31 | 5
11. Atención al Cliente y/o Servicio | Tramitar oportuna y adecuadamente las solicitudes de los clientes y usuarios, velando por su satisfacción. | Entrega de información errónea y/o incompleta frente a las solicitudes presentadas en los diferentes canales de atención. | *Capacitación insuficiente de las personas involucradas en el proceso sobre la responsabilidad en la calidad de la información que debe ser entregada. *No en todos los casos se encuentra estandarizada la información solicitada por los usuarios *No todos los sistemas de información cuentan con información actualizada o la misma no se encuentra estandarizada | *Insatisfacción del cliente y/o usuario *Imagen de la entidad *Reprocesos *Mayores costos *Investigaciones disciplinarias, fiscales *Detrimento patrimonial | Probable | Menor | ALTA | Monitoreo a la claridad, coherencia, calidez y oportunidad de las respuestas a las solicitudes presentadas. | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Continuar con el monitoreo a la claridad, coherencia, calidez y oportunidad de las respuestas a las solicitudes presentadas. | Actas y ficha de monitoreo de la correspondencia oficial | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | De acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Atención al Cliente y/o Usuario se monitoreó correspondencia de enero y febrero de 2020 | Ficha de monitoreo de la Correspondencia Oficial | Se consolidan las evidencias localmente para su posterior envío | N/A | 2020-04-30 | Monitoreo de respuestas a derechos de petición de acuerdo con lo establecido en el Instructivo de Atención al Cliente y/o Usuario | * Informe monitoreo de la correspondencia segundo trimestre 2020 |  | Informe monitoreo de la correspondencia segundo trimestre 2020 | 2020-08-31 | 5
|  | Incumplimiento de términos para resolver los distintos requerimientos | *Carga laboral y/o Capacitación insuficiente de las personas involucradas en el trámite del requerimiento judicial o del ente de control *Asignación inadecuada en términos de oportunidad y de direccionamiento a las áreas competentes*Falta de integralidad de los sistemas de información que faciliten la presentación de la información en diferentes formatos de acuerdo con las necesidades. La disponibilidad de los sistemas de información. | *Sanciones a la entidad, investigaciones disciplinarias. *Constitución del silencio positivo administrativo, *Insatisfacción del cliente y/o usuario. *Afecta la imagen o posicionamiento de la entidad. | Casi Seguro | Menor | ALTA | Envio de alertas a los correos elctronicos a las dependencias responables,alertas electronicas en cuadro de control por el sistema ORFEO | Preventivo | 2 | Posible | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Articular el sistema de envio de alertas para ser direccionadas a cada uno de los funcionarios responsables del trámite, mediante correo electrónico, coordinadamente entre las áreas de atención al ciudadano, sistemas y gestion documental | Correos electrónicos | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Seguimiento a la oportunidad de las respuestas a PQRS emitidas por la entidad a través de: *Envío de Alertas vencimientos *Memorando radicado 20204080009003 de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario para la Subdurecciones de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público sobre peticiones pendientes de cierre según los términos de ley con corte al 29 de febrero de 2020. | •Correo electrónico envío de alertas a las áreas misionales •Memorando de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Se presentan correos electrónicos como evidencias de unas capacitaciones, dado que las actas se encuentran de manera física en las oficinas de atención al ciudadano, de las cuales posteriormente le serán enviadas copias. | N/A | 2020-04-30 | *Envío de alertas sobre vencimientos a los puntos focales de las diferentes depencias. *Memorando radicado 20201000015313 sobre "Cierre oportuno de los requerimientos de la ciudadanía registrados en Bogotá te Escucha, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS". | Memorando Radicado 20201000015313 |  | Memorando Radicado 20201000015313 | 2020-08-31 | 5
|  | No atender a los ciudadanos con la calidad requerida por Incumplimiento del protocolo de Atención al usuario establecido | *Incumplimiento de protocolos y de normatividad, establecido por ausencias temporales o definitivas. Situación de fuerza mayor que impida el cumplimiento del horario *Falta de comunicación oportuna y validar la recepción del mensaje. *Falta disponibilidad de los sistemas de información, servicio telefónico, acceso a internet entre otros * Fallas en la red y de equipos tecnológicos y de comunicación | Insatisfacción del cliente y/o usuario, Afecta la imagen o posicionamiento de la entidad. | Posible | Moderado | ALTA | Socializacion y capacitacion sobre protocolos de atención al ciudadano y del tratamiento de datos personales | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realizar las campañas de sensibilización relacionadas con los protocolos de servicio al ciudadano y proteccion de datos personales | Correos electrónicos, piezas de comunicaciones | Subdirección administrativa, financiera y de control disciplinario | Se solicitó a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad ajustar la Política de Protección de Datos Personales incluyéndole un documento anexo con los siguientes temas: • Publicación de correo devuelto y anónimos en cartelera física y virtual del DADEP. • Tratamiento de datos a través de los diferentes canales de atención. • Tratamiento de datos en informes y estadísticas de la entidad. • Tratamiento de datos cuando el peticionario manifiesta dentro del asunto, la intención de permanecer anónimo, sin embargo en el contenido de la petición o en los documentos anexos registra datos personales como nombre, teléfono y dirección, entre otros. • Tratamiento de datos cuando el peticionario registra, en el Sistema Bogotá te Escucha, algunos datos y en los documentos adjuntos registra datos adicionales. • Directriz para el área de atención al ciudadano para suministrar información solicitada a través de los canales de atención y que no hay forma de establecer si quien está pidiendo la información es el peticionario. | Correo electrónico /solicitud ajuste Política de Protección de Datos Personales | Se consolidan las evidencias localmente para su posterior envío | N/A | 2020-04-30 | *Publicación en página Web de la entidad de los horarios y medios de atención en el marco de la cuarentena * Creación de boton en la Ventanilla Virtual para autorización del tratamiento de datos personales por parte de los usuarios según la política de uso y tratamiento de datos *Creación del documento " Protocolos Atención a la Ciudadanía - Defensoría del Espacio Público * Solicitud a la Oficina Asesora Jurídica de lineamientos para protocolos a seguir en atención al ciudadano respecto de la protección de datos personales | *Información horarios de atención Defensoría del Espacio Público *Ventanilla virtual _ Datos personales Defensoría del Espacio Público *Protocolos Atención a la Ciudadanía 2020. * Correo de Bogotá es TIC - Política de Protección de Datos Personales |  | *Información horarios de atención Defensoría del Espacio Público *Ventanilla virtual _ Datos personales Defensoría del Espacio Público *Protocolos Atención a la Ciudadanía 2020. * Correo de Bogotá es TIC - Política de Protección de Datos Personales | 2020-08-31 | 5
12. Evaluación y Control | Brindar acompañamiento a los diferentes procesos de la Entidad con el fin de fomentar el autocontrol y determinar oportunidades de mejoramiento continuo a partir de las evaluaciones, auditorías internas y seguimientos periodicos. | Informes mal redactados, confusos y sin valor agregado | Los auditores no se encuentran actualizados en las normas que auditan. | No existe mejora y puede darse un deterioro de la situación | Posible | Menor | MODERADA | Realización de capacitación de auditores | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realización de capacitación de auditores | Actas | Oficina de Control Interno | Mediante radicado DADEP, 20201300001723 del 21 de enero de 2020 , se remitió a la SAF las necesidades de capacitaciòn de los funcionarios adscritos a la OCI , para contribuir en la costrucciòn del Plan Institucional de capacitación. Adicionalmente la jefatura del área mediante correo electrónico fijo las directrices para participar de manera virtual en las capacitaciones programadas por el DASCD. LaOficina de control Interno realizará durante el segundo semestre de 2020 capacitaciones tendientes a sensibilizar a los servidores del DADEP, sobre la importancia que tienen los informes de control interno como base para toma de decisiones. | Memorando radicado DADEP 20201300001723 del 21-01-2020. Correo electrónico del 2 de abril de 2020. | N/A | Memorando radicado DADEP 20201300001723 del 21-01-2020. Correo electrónico del 2 de abril de 2020. | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 7
|  | No compartir el contenido de los informes de evaluación del sistema de control interno, demeritando la gestión e importancia de estos informes | Desconocer el alcance de los informes de evaluación del sistema de control interno. | Generar confrontaciones metodológicas o esenciales frente a los informes, lo que posibilita un deterioro en las relaciones control interno - entidad | Posible | Menor | MODERADA | Sensibilizar a los servidores sobre la importancia que tienen los informes de control interno como base para toma de decisiones, orientadores de la gestión o como herramienta de alerta temprana. | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Realización de capacitación | Actas | Oficina de Control Interno | [9 empty] | 2020-08-31 | 7
|  | Ausencias de actividades de seguimiento a las herramientas de gestión de la entidad, y/o no se realizan los controles de la gestión adecuadamente para el cumplimiento de los procesos. | *Desconocimiento de los procedimientos internos. *Preparación insuficiente para ejercer controles. *No hay apropiación del tema desde la Alta Dirección hasta el personal operativo | *Insatisfacción de los clientes y/o usuarios; y/o perdida de imagen y credibilidad de los grupos de valor hacia la entidad. *Incumplimiento de las disposiciones internas *Reprocesos en las labores *Incumplimiento de los objetivos del proceso *Levantamiento de hallazgos por parte de diferentes entes de control tanto internos como externos | Posible | Moderado | ALTA | Seguimiento a las actividades a través del POA, y a los planes de Mejoramiento Auditorías de control interno | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento a la calidad de los resultados de la gestión (trámites y servicios) de cara a la percepción y satisfacción de la ciudadania Dar cumplimiento a la normatividad. Auditorias Internas y Externas | Actas, informes de auditorías, seguimientos | Oficina de Control Interno | Mensualmente la OCI realiza seguimiento al cumplimiento de su PAA y realiza reuniones con todo el equipo para mantener actualizado a los funcionarios del área en cuanto al cumplimiento de la normas de auditoria vigentes , en cada una de estas reuniones se levantan actas y en los informes de auditoria quedan las conclusiones y evidencias del seguimiento realizado. | \\172.26.1.6\ctrol_priv\CTROL-PRIV 2020 | N/A | \\172.26.1.6\ctrol_priv\CTROL-PRIV 2020 | 2020-04-30 |  |  |  |  | 2020-08-31 | 7
|  | Las acciones correctivas, preventivas y de mejora son ineficaces y recurrentes | *No se hace el seguimiento de las actividades realizadas en relación con el resultado que se espera *No se toman acciones de fondo *Falta de participación de todo el personal que debe intervenir en la definición y ejecución de los planes de acción. *Recursos insuficientes o no asignados para la implementación de los planes de acción *Quienes definen las acciones no tienen la autoridad para garantizar su implementación *Seguimiento inoportuno de las acciones que impide conocer si se avanza y cuanto | *Desperdicio de recursos *Estancamiento del Sistema de Gestión de la entidad *No se solucionan definitivamente los problemas *Incumplimiento parcial a las estrategias trazadas en los planes de acción. *Incumplimiento a la implementación de la acción. *Dificultad en la medición de los avances de cumplimiento. | Probable | Menor | ALTA | Seguimiento al procedimiento y acciones CPM Una planeación presupuestal acorde a las necesidades identificadas en las dfifrentes dependencias de la entidad. Auditorías internas. | Preventivo | 2 | Improbable | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento de control interno al cumplimiento de las acciones Sensibilización en la importancia de las acciones creadas en los planes de mejoramiento, su seguimiento y eficacia en los resultados (Aplicativo Acciones CPM). | Actas | Oficina de Control Interno | Mensualmente la OCI realiza seguimiento al cumplimiento de su PAA y efectúa el cargue de observaciones al MAP, lo que le permite a las áreas implementar acciones de mejora que en conjunto con las acciones cargadas en el CPM se contituyen en el plan de mejora que es objeto de seguimiento por la Oficina de Control Interno . | \\172.26.1.6\ctrol_priv\CTROL-PRIV 2020 | N/A | \\172.26.1.6\ctrol_priv\CTROL-PRIV 2020 | [5 empty] | 2020-08-31 | 7
13. Verificación y Mejoramiento Continuo | Brindar acompañamiento a los diferentes procesos de la Entidad en la implementación de herramientas de autocontrol, gestión de riesgos y mejoramiento continuo, así como desarrollar las actividades de aseguramiento propias de la segunda línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. | Deficiencias en el diseño e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. | 1. Que el personal encargado de liderar el diseño del MIPG no tenga las competencias necesarias 2. Que no se da la importancia necesaria por parte de la Alta Dirección. 3. Por no contar con los recursos necesarios para la implementación 4. Falta de compromiso de los responsables de los procesos. | 1. Alto número de hallazgos resultantes de las auditorías al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 2. Procesos desarticulados con la estructura organizacional 3. Documentación desactualizada y sin contribuir a la mejora de los procesos 4. Reprocesos | Improbable | Moderado | MODERADA | Cumplimiento de la actividad de inducción y reinduccion, capacitaciones y direccionamiento sobre aplicativos de la entidad, selección objetiva del personal | Preventivo | 2 | Rara Vez | Insignificante | BAJA | enero a diciembre del 2020 | Seguimiento de herramientas de gestion de la entidad: indicadores, riesgos, normogramas, acciones CPM, etc. | Documento informe | Oficina Asesora de Planeación | Se realiza el monitoreo constante a las acciones y actividades contempladas en el plan de mejoramiento institucional con el fin de evitar su vencimiento. Asi mismo, se adelantan las actividades propias establecidas en el Sistema de gestión, el modelo MIPG y la guia para la planeación y el seguimiento estrategico. | * Correos electronicos monitoreo CPM * Normogramas vigentes * Listado Maestro de Documentos * Mapas de Riesgos Institucionales | N/A | https://www.dadep.gov.co/transparencia/mipg | 2020-04-30 | 1. La OAP realiza reuniones periodicas con las áreas, con el fin de socializar los lineamientos del modelo. Asi mismo se brinda asesoria en temas de MIPG, autodiagnosticos, establecimiento de riesgos, normogramas, etc. Estos temas se han socializado por ejemplo en la reunión de revisión por la Dirección 2020 2. La OAP presenta periodicamente reportes sobre el estado de la implementación de MIPG | 1. Informes de seguimiento a la implementación del MIPG 2. Informe de revisión por la Dirección | N/A | Informe de seguimiento a la implementación de MIPG https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/informe_de_revision_por_la_direccion_-_dadep_2020.pdf Informe de revisión por la Dirección https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/sig/informe_sobre_el_estado_de_la_adecuacion_y_la_sostenibilidad_mipg_primer_semestre_2020.pdf | 2020-08-31 | 1
LISTADO ZONA DE RIESGO
BAJA
MODERADA
ALTA
EXTREMA
2286314