## Hoja1
Plan de acción para la adecuacion y sostenibilidad de MIPG en el DADEP Año 2020 Decreto 591 de 2018 y Circular 025 de 2020 Secretaría General Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
|  | Líder Responsable | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
Eje 1 - ALISTAMIENTO
Construir y aprobar la nueva plataforma estrategica del DADEP 2020 - 2024. |  | Comité Insitucional de Gestión y Desempeño | bar: 2019-03-01 to 2019-05-01
Revisar el Marco Normativo institucional aplicable para la sostenibilidad del MIPG. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
Socializar las generalidades del MIPG y sus dimensiones a la entidad. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-12-01
Análizar los resultados del FURAG y presentar el informe a la entidad. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-05-01 to 2019-06-01
Socializar a los lideres de política sobre sus roles y responsabilidades. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
Elaborar y aprobar el Plan de Acción para la Implementación del MIPG - 2020. |  | Comité Insitucional de Gestión y Desempeño | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
Revisar los autodiagnósticos y socializar a los líderes de Política de Gestión y Desempeño. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
Eje 2 - DIRECCIONAMIENTO
Acompañar a los líderes en su responsabilidad como implementador de las politicas del modelo. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-12-01
Identificar el estado de la implementación de las politicas. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
Realizar los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño según lo establecido en la Resolución 111 de 2019. |  | Comité Insitucional de Gestión y Desempeño | bar: 2019-01-01; 2019-04-01; 2019-07-01; 2019-10-01
Identificar e implementar los Planes de Mejoramiento para el cumplimiento y sostenibilidad del MIPG. |  | Líderes de Proceso | bar: 2019-05-01 to 2019-07-01
Eje 3 - SOSTENIBILIDAD
Revisar y ajustar en el Sistema de Gestión lo relacionado con la Mapa de Procesos. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-05-01 to 2019-07-01
Revisar y actualizar los Mapas de Riesgos Institucionales (Gestión y Corrupción). |  | Líderes de Proceso | bar: 2019-02-01 to 2019-04-01; 2019-10-01 to 2019-12-01
Desarrollar las acciones por política, planteados en los Planes de Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - 2020. |  | Líderes de Proceso | bar: 2019-04-01 to 2019-12-01
Eje 4 - SEGUIMIENTO
Reportar en el Formulario Único de Avances a la Gestión - FURAG vigencia 2019 el estado de la implementación. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01
Elaborar informe de seguimiento del Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del MIPG - 2020 por cada politica del modelo. |  | Líderes de Proceso | bar: 2019-06-01; 2019-12-01
Elaborar Informe consolidado de seguimiento al Plan de Acción para la Adecuación y Sostenibilidad del MIPG en el DADEP 2020. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01; 2019-07-01
Elaborar Informes pormenorizados sobre el estado del Modelo MIPG a la Oficina de Control Interno. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01; 2019-07-01
Actualizar la bateria de indicadores en alineación con la Guía para la construcción y análisis de indicadores de gestión del DAFP. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-07-01
Publicación: 30 de marzo del 2020 - V. 1.0